A 200/2010. (VII. 16.) KT. sz. hat. melléklete

Projekt előkészítő adatlap

1. Projekt címe

Békés Megye Informatikai Klasztere

2. Projektgazda

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány

3. Projekt illeszkedése pályázati kiíráshoz (OP, támogatási konstrukció megnevezése)

DAOP-2010-1.2.1.

4. Projekt céljai, célcsoportjai

A projekt közvetlen célja az együttműködési hálózat létrehozása a klaszter menedzsment szervezet közbenjárásával. A projekt tevékenységeinek célja a klaszter szemléletmód megismertetése a klaszter tagjai számára. A hosszú távú cél a koncentrált informatikai erőforrások megteremtésével és segítségével hozzájárulni a térség szellemi erőforrás elvándorlásának csökkentéséhez, illetve piacképes és innovatív fejlesztéseket generálni Békés megyében.

A közvetlen célcsoport a klaszter tagszervezetek vezetői és alkalmazottai, illetve a projekttel kapcsolatban bevonásra kerülő fiatal informatikusok és diákok, közvettet célcsoport pedig a térség vállalkozói és lakossága.

5. Projekt tevékenységei

- informatikai klub létrehozása

- informatikai piacelemzés és klaszter stratégiai terv kialakítása

- közös marketing és közös honlap kialakítása

- K+F képzés lebonyolítása az informatikai fejlesztések jegyében

- Jó megoldások feltárása, projektgenerálás

- rendezvények megszervezése és lebonyolítása

6. Projekt illeszkedése az intézmény/BMÖ fejlesztési céljaihoz, stratégiájához

6.1. Intézményi illeszkedés

Békés Megye Önkormányzata és intézményei, Békés Megyei Önkormányzat Ellátó és Szolgáltató Szervezete informatika fejlesztéseinek támogatása

Békés Megye Önkormányzata online szolgáltatásainak szakmai támogatása

6.2. BMÖ elfogadott stratégiájához való illeszkedés

A projekt illeszkedik a BMÖ elfogadott stratégiájához, ezen belül a NGP alapelveivel azonosul.

7. Partnerek megnevezése

Békés Megyei Önkormányzat

Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezete

iPONT Consulting Kft.

e-Capital.hu Kft.

Net Easy Soft Kft.

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

Netpark Bt.

Szent István Egyetem Gazdasági Kar

Prakticomp Számítástechnikai Kft.

Docufox Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft.

Első Csabai Televíziós Kft.

Xeropress Bt.

LEZO Kft.

Kábel Elektro Kft.

Themál Consulting Kft.

(a projekt benyújtásáig változhat, a klaszter tagok megkeresése folyamatban van)

8. Projekt előnyeinek (szakmai, stratégiai, pénzügyi – költséghatékonyság) hátrányainak bemutatása (tényszerű, számszerűsíthető adatok)

8.1. Előnyök: magas támogatási intenzitás (átlag 75 %), megfelelő felkészülési munka adott

8.2. Hátrányok: több vállalkozás összehangolása miatti nehézségek, projekt elbírálásának ideje hosszú (min. 6 hónap)

9. Ütemezés

9.1. Pályázat beadásának időpontja: 2010. augusztus

9.2. Projekt lehetséges kezdésének időpontja: 2011. május 01.

9.3. Projekt befejezésének időpontja: 2012. október 30.

10. Projektköltségek

10.1. Projekt várható összköltsége: 34 608 000 Ft

10.2. Igényelt támogatás: 27 158 400 Ft

10.3. Saját erő (figyelembe véve a szükségessé váló, a nem elszámolható költségek kategóriájába tartozó pü. ráfordítást is): 7 500 000 Ft

11. Projektmenedzsment

11.1. tervezett összetétele (figyelembe véve az adott pályázat elvárt feltételeit, valamint a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitást)

4 fő fogja képezni a menedzsment csapatot, 1 fő projekt menedzser, 1 fő szakmai felelő, 1 fő adminisztrátor és 1 fő pénzügyi munkatárs.

11.2. Milyen módon kerül biztosításra a projektmenedzsment: meglévő munkatárs (kapacitások függvénye); új munkatárs alkalmazása határozott időre; külső megbízás (figyelembe véve a pályázat előírásait)

A projekt menedzsere és az adminisztrátor belső, munkaszerződéssel rendelkező munkatárs lesz, míg a szakmai vezető határozott időre lesz felvéve a projekt idejére vagy esetleg külső megbízás alapján fogja elvégezni a feladatait.

12. Fenntarthatóság

12.1. Milyen kötelezettségek vannak a fenntartással kapcsolatban?

5 évig kell fenntartani a projektet, vagyis 2017-ig a projekt végeredményét fenn kell tartani és utánkövetési jelentéseket kell beküldeni a Közreműködő Szervezetnek.

12.2. Milyen időszakra kell kötelezettséget vállalni? 5 év

12.3. Milyen költségekkel jár a kötelezettségek vállalása? Egyéb költségekkel közvetlenül nem jár a fenntartás, de menet közben kisebb adminisztrációs költségek felmerülhetnek.

13. Pályázat elkészítése

13.1. Milyen dokumentumok elkészítése szükséges a pályázat beadáshoz (igényfelmérés, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, tervdokumentáció, stb.), és ezek rendelkezésre állnak-e (igen/nem)

A pályázathoz csatolni kell fejlesztési koncepciót, Szervezeti és Működési Szabályzatot, tagok hozzájáruló nyilatkozatait. Ezek részben rendelkezésre állnak, részben pedig beszerezhetők/elkészíthetők a pályázat beadásáig.

13.2. Pályázat (és a 13.1. pontban jelzett dokumentumok) készítője

- Külső pályázatíró (javaslattal a pályázatíró cégre) és/vagy

- Belső kapacitások (javaslattal a személy(-ek)re) Siófoki Attila

13.3. Pályázatkészítés költsége (kapcsolódó dokumentumokkal együtt) és a költségek elszámolhatósága (igen/nem) Nem releváns

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

| Projekt megnevezése |  | Békés Megye Informatikai Klasztere - informatikai klaszter létrehozása |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A projekt szervezeti háttere | Projektgazda (intézmény neve, címe) | Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, 5600 Békéscsaba Kiss Ernő u. 3. |  |  |  |
|  | Projektfelelős (vezető neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Glózik Klára, (66) 442-520, (20) 488-0427, glozikk@bmva.hu, 5600 Békéscsaba Kiss Ernő u.3. |  |  |  |
|  | Kapcsolattartó (ha az előzővel nem egyezik meg) | Siófoki Attila |  |  |  |
|  | Projekt partnere/i (csak ha szükséges a projekthez - szervezet neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | - Prakticomp Kft., 5600 Békéscsaba Derkovits sor 1., Hack István, (20) 946-5703, hack@prakaticomp.hu |  |  |  |
|  | Pályázat elkészítéséért felelős (belső avagy külső megbízott pályázatíró- szervezet neve, címe, pályázatírás díja…..Ft+ÁFA, kapcsolattartó neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Siófoki Attila, (66) 442-520, asiofoki@bmva.hu, 5600 Békéscsaba Kiss Ernő u. 3. |  |  |  |
| A projekt adatai | Megvalósulás helye(i) (cím, helyrajzi szám) | Békéscsaba Kiss Ernő u. 3. (Tudásház) |  |  |  |
|  | Projekt címe | Békés megye Informatikai klasztere |  |  |  |
|  | Projekt/szerződés azonosító száma | DAOP-2010-1.2.1. |  |  |  |
|  | Projekt keretében végrehajtandó fő tevékenységek felsorolása | 1. Informatikai klub üzemeltetése 2. Informatikai piacelemzés és fejlesztési stratégiai terv készítése 3. Közös marketing, közös honlap kialakítása 4.K+F képzés lebonyolítása az informatikai fejlesztések jegyében 5. Jó megoldások feltárása, projektgenerálás 6. Rendezvények lebonyolítása |  |  |  |
|  | Projekt várható eredménye (számszerűsíthető eredmények, indikátorok felsorolása) | 1. Együttműködő vállalkozások árbevételének növekedése (10 %-os növekedés) 2. Együttműködő vállalkozások számának növekedése (+5 vállalkozás bevonása) 3. Közös projektek lebonyolítása (2 közös projekt megvalósítása) 4. Közös megjelenések biztosítása (3 közös megjelenés a projekt ideje alatt) |  |  |  |
|  | A projekt /várható/szerződés szerinti kezdete | 2011. május 01. |  |  |  |
|  | A projekt /várható/szerződés szerinti befejezése | 2012. október 30. |  |  |  |
|  | A projekt /várható/költségvetése (bruttó, eFt) | Összköltség | Támogatás | Saját erő | Egyéb forrás |
|  |  | 34 608 | 27 158 | 7 500 | - |
|  | Forrás megoszlás (%) | 100 | 78 | 22 | - |
|  | Szerződéskötés /várható/ időpontja | 2011. április |  |  |  |
|  | Projektkezdés /várható/ időpontja | 2011. május 01. |  |  |  |
|  | Projekt zárás /várható/ időpontja | 2012. október 30. |  |  |  |
|  | Projekt záró elszámolás /várható/ határideje | 2012. december 31. |  |  |  |
|  | A projekt aktuális helyzete: (a megfelelő aláhúzandó) | Előkészítés alatt |  |  |  |
|  |  | Döntés előtt |  |  |  |
|  |  | Szerződéskötés előtt |  |  |  |
|  |  | Megvalósítás alatt |  |  |  |
|  |  | Befejezett-átadott |  |  |  |
|  |  | Fenntartás - üzemelés alatt |  |  |  |

Békés Megye Képviselő-testülete 217/2006 (XI.3.) KT. sz. határozatával elfogadott nagyprogramok; Békés megye integrált esélyteremtési terve 2007-2013; Békés Megye Képviselő-testülete társadalmi-gazdasági programja