II. Projekt előkészítő adatlap

1. Projekt címe

Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Kódszám:

TÁMOP-3.1.7-10/1

2. Projektgazda

Hunyadi János Közoktatási Intézmény

Mezőkovácsháza

Sármezey E. u. 63.

3. Projekt illeszkedése pályázati kiíráshoz (OP, támogatási konstrukció megnevezése)

Kapcsolódás az ÚMFT más fejlesztési programjaihoz:

| Kapcsolódó OP konstrukció | Lehatárolás | Szinergia |
| --- | --- | --- |
| TÁMOP 3.1.1 XXI. századi közoktatás | A fejlesztés keretében az intézmények új kompetenciafejlesztő és integrációt, esélynövelést segítő modulrendszerű tartalmak, módszerek bevezetését vállalják, ehhez szolgáltatásokat, továbbképzéseket vesznek igénybe a szolgáltatói kosár alapján. Az intézményi programok eredményeként az intézmények pedagógiai programja módosul, korszerűsödik. | A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt biztosítja a szolgáltatások rendelkezésre állásához a standardok kidolgozását, illetve elvégzi a szolgáltatások szakmai minőségbiztosítását. A képzők képzése a kiemelt projekten belül történik. |
| TÁMOP 3.2.2 Területi együttműködések, hálózati tanulás | 3.2.2.-ben létrejönnek a régiós hálózatkoordinációs központok, amelyek szolgáltatások nyújtásával, szakmai konferenciák, workshopok szervezésével támogatják az intézményi fejlesztéseket. | A regionális központok feladata, hogy szervezői tevékenységgel biztosítsák az intézményi pályázatok számára a megfelelő mértékű szolgáltatói kapacitás rendelkezésre állását, nyomon követését. |

4. Projekt céljai, célcsoportjai

A pályázat elsődleges célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek ezen gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények szakmai fejlesztő tevékenységét.

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A szaktárca stratégiai céljainak megfelelően a referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

## Részcélok:

## Az intézményi fejlesztési tervben rögzített tartalommal:

- Felkészülés a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítására

- A referencia-intézményi mentor-pedagógusok felkészítése

- Felkészülés hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére

- Felkészülés PR-tevékenységek és hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokra

Célcsoport:

Pályázatot nyújthatnak be:

- a Közoktatási törvény. 20.§(1) szerinti alábbi OM- azonosítóval rendelkező nevelési és oktatási közoktatási intézmények:

a) óvoda;

b) általános iskola;

c) szakiskola;

d) gimnázium, szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola]

e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e_ pont alattiak együtt: iskola]

f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;

g) diákotthon és kollégium valamint

- A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú közoktatási intézmény nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével

5. Projekt tevékenységei

E pályázat benyújtásának feltétele, hogy azon intézmények, melyek referencia intézménnyé szeretnének válni, regisztráljanak a számukra kialakított, országosan egységes minősítési rendszer felületen (http://kosar.educatio.hu/intézményi innovációk/referencia-intézmények) és megfeleljenek az előminősítési feltételeknek. E feltételek közé tartozik, hogy megtervezzék a referencia-intézményi szolgáltatás nyújtására felkészítő fejlesztési tervüket, amely jelen pályázat szakmai megvalósításának alapját képezi.

Jelen pályázatban azon - lentebb részletezett - fejlesztési tevékenységek, illetve eszközbeszerzések támogathatóak, amelyek szükségesek a referenciahelyként való működéshez, az erre való felkészüléshez:

a.) képzések, felkészítések:

- Részvétel továbbképzésen, mely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. (A hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítására, látogatók fogadására, műhelyek szervezésére, vagy a részvétel szervezésére helyben és más helyszíneken, stb.)

- Részvétel továbbképzésen, mely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát mutatja be, annak érdekében, hogy referencia-intézményi szolgáltatást személyesen ellátó pedagógusok tanácsadói attitűdjei, felnőttképzési kompetenciái kialakuljanak, megerősödjenek. Felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalása esetén felkészülés a gyakorlóhelyi mentori tevékenységek ellátására.

- Részvétel felkészítésen, mely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti, annak érdekében, hogy az egyes típusokba szervezett referencia-intézmények kialakítsák saját hálózati, valamint önfejlesztési formáikat.

- Részvétel felkészítésen, mely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő a szolgáltatói körben (honlap, kiadványok, kapcsolati formák, rendezvények, disszemináció).

- Pályázatban érintett feladatellátási hely vezetőinek felkészítése a referencia intézmény szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire fókuszálva.

- Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására.

- Azon továbbképzéseken, felkészítéseken való részvétel, amelyek támogatják a referencia intézmények kritériumrendszerének magas szintű teljesítését. (A referenciaintézmények kritériumrendszerét az Útmutató XXVI. sz. melléklete tartalmazza.)

b.) Szakértői, tanácsadó támogató szolgáltatások igénybevétele

- Felkészülés a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére.

- A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések támogatása

- Referencia intézményként való működés kiépítésének támogatása

- Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának támogatás

c.) Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei:

- A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység

- Referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása (hányszor, milyen rendben, milyen erőforrások biztosításával, felelősségi körök kialakításával fogadja az intézmény partnereit)

- Belső - tantestületi, munkaközösségi -, szakmai műhelymunkában való részvétel

- Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a „jó gyakorlat” átadására és e folyamat minőségbiztosítására (Pl.: értékelő lapok kialakítása, ill. ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása)

d.) Eszközbeszerzés

- Olyan eszközök beszerzése, melyek igazolhatóan a referencia-intézményi szolgáltatás ellátásához kapcsolódnak.

- Az eszközbeszerzés részletes szabályait a Költségvetési specifikáció és a xxx. sz. melléklet tartalmazza.

A Pályázatban a fent részletezett tevékenységek közül azok támogathatóak, amelyek szerepelnek a Pályázó által a pályázatában benyújtott intézményi fejlesztési tervben. Az intézményi fejlesztési terv olyan tevékenységet nem tartalmazhat, amely nem szerepel a fent felsorolt támogatható tevékenységek között.

## Elszámolható költségek köre

| Költségtípus | A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os felső korlát |
| --- | --- |
| Projektmenedzsment költségei | 10% |
| Egyéb szolgáltatások | 3% |
| Eszközbeszerzés, immateriális javak (ERFA átjárhatóság terhére) | 30% |
| Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség | 8% |

6. Projekt illeszkedése az intézmény/BMÖ fejlesztési céljaihoz, stratégiájához

6.1. Intézményi illeszkedés (amennyiben releváns)

A Hunyadi János Közoktatási Intézmény stratégiája – az intézmény jövőképe:

A Hunyadi János Közoktatási intézmény jövőképe, hogy hatékonyan működő, versenyképes, minőségközpontú oktatási szolgáltatást nyújtó, multifunkcionális mikrotérségi központ legyen.

Segítse térsége gazdasági, társadalmi fejlődését, multifunkcionális feladat ellátásával – rekreáció, prevenció, inkubáció – erősítse a térség lakosság megtartó erejét és kooperációs kultúrájának megerősödését, valamint korszerű infrastrukturális hátterével és innovatív szakember bázisával mentoralja a térség revitalizálását.

Az oktatás, képzés minőségének, hatékonyságának, eredményességének növelése

- Mérési, értékelési rendszerek

- Pályakövetés

- Minőségfejlesztés

- Pedagógiai módszertani kultúrafejlesztés

- Tanítási, tanulási folyamatok innovációja, formális, nem-formális tanulási formák bevezetése

Tartalomfejlesztés:

- Teljesítményértékelési rendszer

- Minőségügyi fejlesztés

HR-fejlesztés:

- Pedagógus továbbképzés - minőségügyi szakemberek képzése

- Differenciált pedagógiai módszerek

6.2. BMÖ elfogadott stratégiájához való illeszkedés

- A pedagógusok felkészítése a tudásalapú (kompetencia, műveltség, szakmai tudás) oktatás-nevelés megvalósítására, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése.

- Kistérségi együttműködések intenzívebb megvalósítása az oktatás-nevelés hatékony működtetése, eredményessége érdekében.

A fenntartó jövőképe:

- Közoktatási intézményei hatékonyan, szakszerűen, törvényesen és eredményesen működnek.

- Intézményei felkészült munkatársakkal szakmailag jó színvonalon látják el közoktatási feladataikat.

- Az intézmények partneri köre elégedettségét fejezi ki az intézmények működésével, nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatban.

- Az intézmények nyitottak, rendszeresen kommunikálnak a legfontosabb partnerekkel, beleértve a fenntartót is.

- Az intézmények önértékelésre és igényfelmérésre alapozva folyamatosan fejlesztik szakmai, gazdasági, egyéb működési tevékenységüket.

- Az intézmények részt vesznek pályázatokban, amelyek segítik az intézmények humán erőforrás fejlesztését, az infrastruktúra fejlesztését, eszközfejlesztést.

7. Partnerek megnevezése

Békés megyei közoktatási intézmények

TÁMOP 3.2.2. Dél-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ, Békéscsaba-Tudásház

8. Projekt előnyeinek (szakmai, stratégiai, pénzügyi – költséghatékonyság) hátrányainak bemutatása (tényszerű, számszerűsíthető adatok)

8.1. Előnyök:

Az intézmény minősítése lehetővé teszi további szakmai pályázatok elnyerését.

A referencia-intézménnyé válás a szolgáltatói szerepkörhöz szükséges szakmai felkészülést, HR-képzését teszi lehetővé.

8.2. Hátrányok:

Az öt éves fenntarthatóság, mely az intézmény referencia-helyként történő működését foglalja magában, melynek pontos költségei nem határozhatók meg.

9. Ütemezés

9.1. Pályázat beadásának tervezett időpontja: 2010. 06. 15-2010. 11. 30.

9.2. Projekt lehetséges kezdésének időpontja: nem releváns

9.3. Projekt befejezésének időpontja: nem releváns

A pályázat még nem került megnyitásra.

10. Projektköltségek

10.1. Projekt összköltség:

10.2. Igényelt támogatás

10.3. Saját erő (figyelembe véve a szükségessé váló, a nem elszámolható költségek kategóriájába tartozó pü. ráfordítást is)

## Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

## Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 6 millió Ft lehet az alábbi bontásban:

| Kategóriák | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- |
| - kategória: - óvoda - kollégium és diákotthon - nevelési - oktatási intézmények 8 tanulócsoportig - alapfokú művészetoktatási Intézmények) ** | 2 millió | 3 millió |
| kategória * - nevelési oktatási intézmények 9 tanulócsoporttól | 2 millió | 4 millió |
| - kategória - nevelési oktatási intézmények 17 tanulócsoporttól | 2 millió | 6 millió |

* A Hunyadi János Közoktatási Intézmény – gimnáziumra vonatkozóan

** A Hunyadi János Közoktatási Intézmény – alapfokú művészetoktatási intézményre vonatkozóan

A támogatás összegének meghatározásakor a tanulócsoport alatt iskolai osztályt kell érteni.

## Az önrész összetétele

Jelen pályázati felhívás keretében önrész nem számolható el.

11. Projektmenedzsment

11.1. tervezett összetétele (figyelembe véve az adott pályázat elvárt feltételeit, valamint a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitást)

Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:

Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén, az összeférhetetlenségi szabályokra, és jogszabályi rendelkezésekre (pl.: az 1990. évi LXV. törvény 33/A § (2) bek. a) pontja) tekintettel legalább

- 1 fő projekt menedzser,

- 1 fő pénzügyi vezető

alkalmazása szükséges.

- A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal rendelkező projektmenedzsert (aki egyúttal a projekt szakmai vezetője is) alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében. A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

- A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a kedvezményezettnek vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A pénzügyi vezetővel szembeni elvárások: felsőfokú pénzügyi végzettség vagy mérlegképes könyvelői végzettség. (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kifizetési kérelmeket regisztrált mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!)

11.2. Milyen módon kerül biztosításra a projektmenedzsment: meglévő munkatárs (kapacitások függvénye); új munkatárs alkalmazása határozott időre; külső megbízás (figyelembe véve a pályázat előírásait)

Meglévő munkatárs.

12. Fenntarthatóság

12.1. Milyen kötelezettségek vannak a fenntartással kapcsolatban?

12.2. Milyen időszakra kell kötelezettséget vállalni?

12.3. Milyen költségekkel jár a kötelezettségek vállalása?

## Fenntartási kötelezettség

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt szakmai eredményeit, a projektzárást követő legalább 5 évig fenntartja, azaz legalább 5 évig referenciahelyként működik.

A pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a Regionális Hálózatkoordinációs Központtal kötött együttműködési megállapodás/szolgáltatási keretszerződés alapján a referenciahelyi szolgáltatások nyújtásában aktívan részt vesz –egyenlő hozzáférést biztosítva a szolgáltatásokhoz az igénylő közoktatási intézményeknek.

A pályázónak vállalnia kell – a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzését, nyilvántartását legalább 2020. december 31-ig.

Az elkészült beszámolókat elkülönítetten kell megőrizni és nyilvántartani legalább 2020. december 31-ig. A beszámolók meglétét és a tanulmányban foglalt mutatók teljesülését helyszíni ellenőrzés fogja szemrevételezni.

13. Pályázat elkészítése

13.1. Milyen dokumentumok elkészítése szükséges a pályázat beadáshoz (igényfelmérés, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, tervdokumentáció, stb.), és ezek rendelkezésre állnak-e (igen/nem)

Az előminősítési eljáráshoz szükséges intézményi fejlesztési terv készítése a referencia-intézményi szerepkör vállalásával összefüggésben, adott sablonterv felhasználásával

Fenntartói nyilatkozat

13.2. Pályázat (és a 13.1. pontban jelzett dokumentumok) készítője

- Külső pályázatíró (javaslattal a pályázatíró cégre) és/vagy

- Belső kapacitások (javaslattal a személy(-ek)re)

13.3. Pályázatkészítés költsége (kapcsolódó dokumentumokkal együtt) és a költségek elszámolhatósága (igen/nem)

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

| Projekt megnevezése |  | Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A projekt szervezeti háttere | Projektgazda (intézmény neve, címe) | Hunyadi János Közoktatási Intézmény 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey E. u. 63. |  |  |  |  |
|  | Projektfelelős (vezető neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Plesovszkiné Ujfaluczki Judit 68-550-170 30-9681-283 hjgszk@hunyadi-mkov.sulinet.hu 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey Endre u. 63. |  |  |  |  |
|  | Kapcsolattartó (ha az előzővel nem egyezik meg) | Sallainé Kovalik Krisztina 68-550-170 30-682-7450 sallaine@hunyadi-mkov.sulinet.hu 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey Endre u. 63. |  |  |  |  |
|  | Projekt partnere/i (csak ha szükséges a projekthez - szervezet neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Békés megyei közoktatási intézmények TÁMOP 3.2.2. Dél-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ, Békéscsaba-Tudásház |  |  |  |  |
|  | Pályázat elkészítéséért felelős (belső avagy külső megbízott pályázatíró- szervezet neve, címe, pályázatírás díja…..Ft+ÁFA, kapcsolattartó neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Belső |  |  |  |  |
| A projekt adatai | Megvalósulás helye(i) (cím, helyrajzi szám) | Hunyadi János Közoktatási Intézmény 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey Endre u. 63. Helyrajzi szám: 1469 |  |  |  |  |
|  | Projekt címe | Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése |  |  |  |  |
|  | Projekt/szerződés azonosító száma | Kódszám: TÁMOP-3.1.7-10/1 |  |  |  |  |
|  | Projekt keretében végrehajtandó fő tevékenységek felsorolása | 1. E pályázat benyújtásának feltétele, hogy azon intézmények, melyek referencia intézménnyé szeretnének válni, regisztráljanak a számukra kialakított, országosan egységes minősítési rendszer felületen (http://kosar.educatio.hu/intézményi innovációk/referencia-intézmények) és megfeleljenek az előminősítési feltételeknek. E feltételek közé tartozik, hogy megtervezzék a referencia-intézményi szolgáltatás nyújtására felkészítő fejlesztési tervüket, amely jelen pályázat szakmai megvalósításának alapját képezi. Jelen pályázatban azon - lentebb részletezett - fejlesztési tevékenységek, illetve eszközbeszerzések támogathatóak, amelyek szükségesek a referenciahelyként való működéshez, az erre való felkészüléshez: 2. képzések, felkészítések 3. Szakértői, tanácsadó támogató szolgáltatások igénybevétele 4. Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei 5. Eszközbeszerzés |  |  |  |  |
|  | Projekt várható eredménye (számszerűsíthető eredmények, indikátorok felsorolása) | 1. nem releváns 2. 3. |  |  |  |  |
|  | A projekt /várható/szerződés szerinti kezdete | Nem releváns |  |  |  |  |
|  | A projekt /várható/szerződés szerinti befejezése | Nem releváns |  |  |  |  |
|  | A projekt /várható/költségvetése (bruttó, eFt) | Összköltség | Támogatás | Saját erő |  | Egyéb forrás |
|  | Gimnázium | 2-4 millió Ft | 2-4 millió Ft | 0 |  | 0 |
|  | Alapfokú művészetoktatási intézmény | 2-4 millió Ft | 2-4 millió Ft | 0 |  | 0 |
|  | Forrás megoszlás (%) | Költségtípus |  |  | A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os felső korlát |  |
|  |  | Projektmenedzsment költségei |  |  | 10% |  |
|  |  | Egyéb szolgáltatások |  |  | 3% |  |
|  |  | Eszközbeszerzés, immateriális javak (ERFA átjárhatóság terhére) |  |  | 30% |  |
|  |  | Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség |  |  | 8% |  |
|  | Szerződéskötés /várható/ időpontja | Nem releváns, a pályázat kiírás alatt |  |  |  |  |
|  | Projektkezdés /várható/ időpontja | Nem releváns |  |  |  |  |
|  | Projekt zárás /várható/ időpontja | Nem releváns |  |  |  |  |
|  | Projekt záró elszámolás /várható/ határideje | Nem releváns |  |  |  |  |
|  | A projekt aktuális helyzete: (a megfelelő aláhúzandó) | Előkészítés alatt |  |  |  |  |
|  |  | Döntés előtt |  |  |  |  |
|  |  | Szerződéskötés előtt |  |  |  |  |
|  |  | Megvalósítás alatt |  |  |  |  |
|  |  | Befejezett-átadott |  |  |  |  |
|  |  | Fenntartás - üzemelés alatt |  |  |  |  |