I. Projekt előkészítő adatlap

1. Projekt címe:

Művelődés, mint új esély

2. Projektgazda:

Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Projekt illeszkedése pályázati kiíráshoz (OP, támogatási konstrukció megnevezése): Társadalmi Megújulás Operatív Program - Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül

I. alkomponens: Büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése képzési és foglalkoztatási programokkal

(TÁMOP – 5.6.1.A-11/2.)

4. Projekt céljai, célcsoportjai:

A konstrukció általános céljai:

- a társadalmi aktivitás növelése, mozgósítás a közösségi bűnmegelőzési

programok kialakítására, megvalósítására;

- a helyi közösségek önvédelmi képességének fokozása;

gyermek- és fiatalkorúak áldozattá és/vagy elkövetővé válásának megelőzése;

- a már büntetett személyek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának

támogatása;

- a bűnismétlés veszélyének csökkentése;

- a közbiztonság javítása.

A projekt céljai:

•	helyzetfelmérés készítése a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, az eredményeket felhasználva állítjuk össze a szakmai programokat,

•	a büntetés-végrehajtási intézet személyi állományának szakmai szemináriumot szervezünk, amely során bemutatjuk a projektet, amely az alábbi két pillérre épül:

•	A - tréningek:

A tréningeket képzett szakemberek, trénerek vezetik, akik figyelembe veszik a fogvatartottak körülményeit, a helyi specialitásokat. Tervezünk önismereti, személyiségfejlesztő, agressziókezelő tréningek megvalósítását. A tervezett képzéseket akkreditáltatjuk.

•	B - kulturális programok szervezése:

Irodalmi, zenés, (báb)színházi, népművészettel kapcsolatos műsorok, kézműves foglalkozások, művészeti körök megvalósítása.

A Békés megyében élők érdeke, hogy az emberek, akik szabadulásuk után valamelyik megyei településre térnek vissza, olyan készség- képességfejlesztésen menjenek keresztül, amelyek segítik a reintegrációjukat a társadalomba esetlegesen a munkaerő-piacra.

Célcsoport: Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartottak. Az intézetben jelenleg 131 személyt tartanak fogva, ezek közül 130 fő Békés megyei lakos, azaz a büntetés letöltése után nagy valószínűséggel a megyében fog maradni és elhelyezkedni - itt fog élni, itt keres munkát.

5. Projekt tevékenységei:

- önismereti tréning,

- személyiségfejlesztő tréning,

- agressziókezelő tréning,

- irodalmi, zenés, (báb)színházi, népművészettel kapcsolatos műsorok, kézműves foglalkozások, művészeti körök megvalósítása.

6. Projekt illeszkedése az intézmény/BMÖ fejlesztési céljaihoz, stratégiájához

6.1. Intézményi illeszkedés (amennyiben releváns)

A Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodájának a továbbiakban is prioritásként kell kezelni az élethosszig tartó tanulás terén a közművelődésben megjelenő újszerű kezdeményezéseket, az innovatív programok megvalósulását, ezzel is elősegítve a leghátrányosabb helyzetű rétegek műveltséghez kötődő esélyegyenlőtlenségének fokozatos mérséklését.

A projekt igazodik Békés Megye Önkormányzata gazdasági programjához, amelyben az összefogás megyéje koncepciót hirdeti meg, továbbá a Közművelődési koncepcióhoz.

6.2. BMÖ elfogadott stratégiájához való illeszkedés

Az 1/363/2009. (XII. 18.) KT. sz. határozattal fogadta el Békés Megye Képviselő-testülete a Békés Megye Közművelődési Koncepciója, amelynek 3. fejezete az élethosszig tartó tanulásról szól:

„Az Európa Tanács és az Európai Parlament 2006-ban fogadta el az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai keretprogramját. A keretprogram először határozza meg európai szinten a tudásalapú társadalomban való személyes önmegvalósításhoz, a társadalmi kohézióhoz, az aktív állampolgári léthez és a foglalkoztathatósághoz szükséges kulcskompetenciákat. A közművelődés a non formális és informális képzéseivel, kiépített intézményhálózatával, lehetőséget biztosíthat valamennyi felnőtt számára e készségek és kompetenciák elsajátításához. Ez szükségszerű, mivel a XXI. századot jellemző változások, a folyamatos kihívások minden állampolgár számára elkerülhetetlenné teszik az egész életen át tartó tanulást (Life Long Learning) formális, non formális, informális képzések formájában.

A közösségi művelődés hálózat- és kapcsolatrendszerének köszönhetően – különösen a hátrányos helyzetű térségekben – egyre fontosabb szerepet vállalhat az élethosszig tartó tanulásban, a lakosság foglalkoztatásához szükséges ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák elsajátításának elősegítésében, amellyel hozzájárul Békés megye gazdasági versenyképességének fejlesztéséhez.

Békés Megye Önkormányzata támogatja az élethosszig tartó tanulás terén a közművelődésben megjelenő újszerű kezdeményezések, innovatív programok megvalósulását ezzel is elősegítve a leghátrányosabb helyzetű rétegek műveltséghez kötődő esélyegyenlőtlenségének fokozatos mérséklését.”

Békés Megye Társadalmi Gazdasági Programja alapján megyénk az „összefogás megyéje”. A projekt keretében a felnőttképzési akkreditációval rendelkező Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft., a Dr. Fleischmann által vezetett Független Egyesület és a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet összefogásával szeretnénk megteremteni a lehetőségét arra, hogy a fogvatartottak készség- és képességfejlesztését elősegítsük, ezen kívül a személyiségi jegyek, az agresszióhoz való viszonyuk is pozitív irányban változik. Oktatáskutatók bizonyították a művészeti tevékenység személyiségre gyakorolt fejlesztő hatását (konfliktuskezelés, feszültségoldás, agressziókezelés, stb.).

7. Partnerek megnevezése

A pályázat kizárólag konzorciumban nyújtható be.

Konzorciumvezető:

- Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partnerek:

- Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

- Független Egyesület

8. Projekt előnyeinek (szakmai, stratégiai, pénzügyi – költséghatékonyság) hátrányainak bemutatása (tényszerű, számszerűsíthető adatok)

8.1. Előnyök:

- Békés Megyei fenntartású intézmények partnerségére, összefogására épül a projekt szakmai megvalósítása A konzorcium tagjai eszközfejlesztés keretén belül korszerűsíthetik jelenlegi eszközparkjaikat

- A szakmai megvalósítás során megyebeli szolgáltatókkal, beszállítókkal tervezünk együtt dolgozni

8.2. Hátrányok:

Jelenleg nincs rálátásunk a projekttel kapcsolatos hátrányokra.

9. Ütemezés

9.1. Pályázat beadásának időpontja: 2011. március 20.

9.2. Projekt lehetséges kezdésének időpontja: 2011. szeptember 1.

9.3. Projekt befejezésének időpontja: 2014. június 30.

10. Projektköltségek

10.1. Projekt összköltség 120.000.000,- Ft

10.2. Igényelt támogatás 120.000.000,- Ft

11. Projektmenedzsment

11.1. tervezett összetétele:

Konzorciumvezetőnél:

1 fő projektmenedzser (meglévő munkatárs alkalmazásával)

1 fő szakmai vezető (meglévő munkatárs alkalmazásával)

1 fő pénzügyi szakember (külső megbízással)

Konzorciumi partnereknél:

2 fő mentor (meglévő munkatárs alkalmazásával)

2 fő szakmai megvalósító (meglévő munkatárs alkalmazásával)

12. Fenntarthatóság

12.1. Milyen kötelezettségek vannak a fenntartással kapcsolatban?

- 3 évig nyomon kell követni a célcsoport tagjainak munkaerő-piaci elhelyezkedését,

- horizontális szempontokról évente beszámol 3 évig.

12.2. Milyen időszakra kell kötelezettséget vállalni?

A projekt zárásától számított 3 évig.

12.3. Milyen költségekkel jár a kötelezettségek vállalása?

Adminisztrációs költségek.

13. Pályázat elkészítése

13.1. Milyen dokumentumok elkészítése szükséges a pályázat beadáshoz (igényfelmérés, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, tervdokumentáció, stb.), és ezek rendelkezésre állnak-e (igen/nem)

Igényfelmérés, helyzetértékelés elkészítése szükséges a pályázat beadásához, valamint kötelező szemináriumot tartani a büntetés-végrehajtási intézetekben a személyi állomány tagjai részére.

13.2. Pályázat (és a 13.1. pontban jelzett dokumentumok) készítője

- Belső kapacitások (a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodájának munkatársai)

13.3. Pályázatkészítés költsége (kapcsolódó dokumentumokkal együtt) és a költségek elszámolhatósága (igen/nem)

A pályázat előkészítését a pályázat költségvetésében el lehet számolni.

Békéscsaba, 2011. február 7.

…………………………………………

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

| Projekt megnevezése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A projekt szervezeti háttere | Projektgazda (intézmény neve, címe) | Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |  |  |  |
|  | Projektfelelős (vezető neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Varga-Sipos Andrea, 20-40-22-198, kultura@ibsen.hu, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 3., Pf. 138 |  |  |  |
|  | Kapcsolattartó (ha az előzővel nem egyezik meg) | Metz Ferenc, 20-263-65-84, kultura@ibsen.hu, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 3., Pf. 138 |  |  |  |
|  | Projekt partnere/i (csak ha szükséges a projekthez - szervezet neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Független Egyesület |  |  |  |
|  | Pályázat elkészítéséért felelős (belső avagy külső megbízott pályázatíró- szervezet neve, címe, pályázatírás díja…..Ft+ÁFA, kapcsolattartó neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |  |  |  |
| A projekt adatai | Megvalósulás helye(i) (cím, helyrajzi szám) | Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (5701 Gyula, Béke sugárút 38.) |  |  |  |
|  | Projekt címe | Művelődés, mint új esély |  |  |  |
|  | Projekt/szerződés azonosító száma | TÁMOP-5.6.1.A-11/2. |  |  |  |
|  | Projekt keretében végrehajtandó fő tevékenységek felsorolása | 1. - tréningek: A tréningeket képzett szakemberek, trénerek vezetik, akik figyelembe veszik a fogvatartottak körülményeit, a helyi specialitásokat. Tervezünk önismereti, személyiségfejlesztő, agressziókezelő tréningek megvalósítását. A tervezett képzéseket akkreditáltatjuk. 2. - programok szervezése: Irodalmi, zenés, (báb)színházi, népművészettel kapcsolatos műsorok, kézműves foglalkozások, művészeti körök megvalósítása. Kulturált szabadidős szokások kialakítását segítő foglalkozások. (sakkszakkör, természettudományos körök, olvasó kör, stb.) |  |  |  |
|  | Projekt várható eredménye (számszerűsíthető eredmények, indikátorok felsorolása) | tréningeken résztvevők száma, kulturális programokon résztvevők száma, szakkörökön résztvevők száma; kompetenciaváltozás, és attitűd elemzések révén a szakemberek vizsgálják a résztvevőket |  |  |  |
|  | A projekt /várható/szerződés szerinti kezdete | 2011. szeptember 1. |  |  |  |
|  | A projekt /várható/szerződés szerinti befejezése | 2014. június 30. |  |  |  |
|  | A projekt /várható/költségvetése (bruttó, eFt) | Összköltség | Támogatás | Saját erő | Egyéb forrás |
|  |  | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
|  | Forrás megoszlás (%) | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | Szerződéskötés /várható/ időpontja | 2011. augusztus |  |  |  |
|  | Projektkezdés /várható/ időpontja | 2011. szeptember 1. |  |  |  |
|  | Projekt zárás /várható/ időpontja | 2014. június 30. |  |  |  |
|  | Projekt záró elszámolás /várható/ határideje | 2014. szeptember |  |  |  |
|  | A projekt aktuális helyzete: (a megfelelő aláhúzandó) | Előkészítés alatt |  |  |  |
|  |  | Döntés előtt |  |  |  |
|  |  | Szerződéskötés előtt |  |  |  |
|  |  | Megvalósítás alatt |  |  |  |
|  |  | Befejezett-átadott |  |  |  |
|  |  | Fenntartás - üzemelés alatt |  |  |  |

| Projektfelelős (irodavezető) neve: | Dombi Ildikó |
| --- | --- |
| Aláírása: | ……………………………… |
| Dátum: | 2011. február 7. |

Békés Megye Képviselő-testülete 217/2006 (XI.3.) KT. sz. határozatával elfogadott nagyprogramok; Békés megye integrált esélyteremtési terve 2007-2013; Békés Megye Képviselő-testülete társadalmi-gazdasági programja