I. Projekt előkészítő adatlap

1. Projekt címe: „Elsősegély-újraélesztési tanfolyamok az iskolákban”

2. Projektgazda: Harruckern János Közoktatási Intézmény

3. Projekt illeszkedése pályázati kiíráshoz (OP, támogatási konstrukció megnevezése):

ERFA alapok, Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Prioritás – tevékenységi terület 2.3.1. Oktatási intézmények közötti együttműködés

4. Projekt céljai, célcsoportjai:

Célcsoportok: Békés és Arad megyében közoktatási intézményekben tanuló diákok, illetve pedagógusok

Célok: Megismertetni a célcsoporttagokkal az elsősegély nyújtás alapismereteit és a laikus életmentést, kiemelten az egyre gyakoribb hirtelen szívhalál esetében.

5. Projekt tevékenységei:

- Elsősegély/újraélesztési tanfolyamok megszervezése Arad és Békés megyei oktatási intézményekben, sürgősségi szakorvosok, szakemberek előadásában

- Tapasztalat csere, meeting-ek

- Demonstrációs eszközök (AMBU baba, gyakorló defibrillátorok, egyéb eszközök (pl. projektor) stb. beszerzése)

- Prospektusok, tájékoztató anyagok elkészítése, magyar és román nyelven a témában – ezek kiosztása

6. Projekt illeszkedése az intézmény/BMÖ fejlesztési céljaihoz, stratégiájához

6.1. Intézményi illeszkedés (amennyiben releváns): A projekt tevékenységei szervesen illeszkednek a Harruckern János Közoktatási Intézmény középtávú fejlesztési (beruházási és szakmai módszertani) céljainak a megvalósításához, valamint pedagógiai programjához.

6.2. BMÖ elfogadott stratégiájához való illeszkedés: A projekt tevékenységei szervesen illeszkednek Békés Megye Képviselő-testülete társadalmi-gazdasági programjának 3.6 pontjában megfogalmazott „Magyar-Román Területi Együttműködési Operatív Programhoz való illeszkedés”  céljainak megvalósításához.

7. Partnerek megnevezése:

Főpályázó: Arad Megyei Sürgősségi Kórház, Harruckern János Közoktatási Intézmény, mint magyar partner

Fejlesztéssel érintett intézmény: Harruckern János Közoktatási Intézmény (mint konzorciumi partner)

8. Projekt előnyeinek (szakmai, stratégiai, pénzügyi – költséghatékonyság) hátrányainak bemutatása (tényszerű, számszerűsíthető adatok)

8.1. Előnyök:

- a program megvalósulása során partnerintézményi kapcsolatok jönnek létre

- várható indikátor a romániai tanulók arányának a megnövekedése az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli (felnőttképzés) képzésben

- a beszerzett eszközök a projekt befejezését követően is rendelkezésünkre állnak

8.2. Hátrányok: hátrányok nem realizálhatók

9. Ütemezés

9.1. Pályázat beadásának időpontja: 2011. március 1.

9.2. Projekt lehetséges kezdésének időpontja: 2012. 01. 01.

9.3. Projekt befejezésének időpontja: 2012. 12. 15.

10. Projektköltségek

10.1. Projekt összköltség: 209.000 EUR

- Ebből a magyar fél esetében 106.000 EUR (29.150.000,- Ft)

10.2. Igényelt támogatás 94,3 % - azaz 100.000 EUR (27.500.000,- Ft)

10.3. Saját erő (figyelembe véve a szükségessé váló, a nem elszámolható költségek kategóriájába tartozó pü. ráfordítást is): 5,7 % - azaz 6.000 EUR (1.650.000,- Ft)

*** - 275 Ft-os Euro/forint árfolyamon számolva - ***

Egyéb releváns költség nem merül fel a projekt megvalósítása során.

11. Projektmenedzsment

11.1. tervezett összetétele (figyelembe véve az adott pályázat elvárt feltételeit, valamint a rendelkezésre álló humánerőforrás kapacitást)

A projektmenedzsmentet elsődlegesen a román fél adja, mivel ők a vezető partnerek (VP). A Harruckern János Közoktatási Intézményben a koordinációt Mohai Tibor – pályázati koordinátor látja el. Feladata a kapcsolattartás, a projekt magyarországi koordinálása, pénzügyi menedzselése (elszámolások, kifizetési kérelmek). A szakmai koordinátor Szöllősi Szabolcs egészségügyi szakoktató (képzés vezető). Egyéb feladatok (pl. fordítás), belső kapacitásból lesznek megoldva.

11.2. Milyen módon kerül biztosításra a projektmenedzsment: meglévő munkatárs (kapacitások függvénye); új munkatárs alkalmazása határozott időre; külső megbízás (figyelembe véve a pályázat előírásait)

Belső kapacitás, lásd: 11.1 pont

A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók bérköltsége járulékokkal együtt elszámolható a pályázat költségvetési terhére.

12. Fenntarthatóság

12.1. Milyen kötelezettségek vannak a fenntartással kapcsolatban?

A program megvalósítását követően csak monitoring jelentési, valamint iratőrzési kötelezettségeink vannak.

12.2. Milyen időszakra kell kötelezettséget vállalni?

A projektzárást követő 5 évig.

12.3. Milyen költségekkel jár a kötelezettségek vállalása?

Monitoring jelentések készítésénél egyszeri adminisztrációs és postaköltség (kb. 1.000 Ft).

13. Pályázat elkészítése

13.1. Milyen dokumentumok elkészítése szükséges a pályázat beadáshoz (igényfelmérés, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, tervdokumentáció, stb.), és ezek rendelkezésre állnak-e (igen/nem)

- A pályázat benyújtásához szükség van a közös módszertan (szakmai protokoll) benyújtására, mely a vezető partner esetében rendelkezésre áll, az előírt angol nyelven.

- Egyéb dokumentáció, vagy melyet pályázati csomag tartalmaz, vagy kiegészítő mellékletek szükségesek, melyek rendelkezésre állnak.

13.2. Pályázat (és a 13.1. pontban jelzett dokumentumok) készítője

Belső kapacitások: Mohai Tibor általános pályázati, Kántor Ivett (angol fordítás), Szöllősi Szabolcs egészségügyi képzési vezető

13.3. Pályázatkészítés költsége (kapcsolódó dokumentumokkal együtt) és a költségek elszámolhatósága (igen/nem): a projekt előkészítés költségei részben elszámolhatóak, azonban belső kapacitásból megvalósíthatóak és releváns költségeket nem jelentenek, így nem merül fel releváns költség.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

| Projekt megnevezése |  | „Elsősegély-újraélesztési tanfolyamok az iskolákban Békés és Arad megyékben” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A projekt szervezeti háttere | Projektgazda (intézmény neve, címe) | Arad Megyei Sürgősségi Kórház (Harruckern János Közoktatási Intézmény - konzorciumi partner) 5700 Gyula, Szent István u. 38. |  |  |  |
|  | Projektfelelős (vezető neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Mikulán Róbert 5700 Gyula, Szent István u. 38. Tel: 66/561-420 iskola@harruckern.hu |  |  |  |
|  | Kapcsolattartó (ha az előzővel nem egyezik meg) | Mohai Tibor pályázati koordinátor palyazat@harruckern.hu |  |  |  |
|  | Projekt partnere/i (csak ha szükséges a projekthez - szervezet neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Arad Megyei Sürgősségi Kórház – vezető partner Harruckern János Közoktatási Intézmény – konzorciumi partner |  |  |  |
|  | Pályázat elkészítéséért felelős (belső avagy külső megbízott pályázatíró- szervezet neve, címe, pályázatírás díja…..Ft+ÁFA, kapcsolattartó neve, elérhetősége: telefon, mobil, e-mail cím, postai cím) | Mohai Tibor – általános projekt szakmai Szöllősi Szabolcs – szakmai (A magyar fél részéről) |  |  |  |
| A projekt adatai | Megvalósulás helye(i) (cím, helyrajzi szám) | Harruckern János Közoktatási Intézmény – intézményegységei, Arad megyei közoktatási intézmények |  |  |  |
|  | Projekt címe | „Elsősegély-újraélesztési tanfolyamok az iskolákban Békés és Arad megyékben” |  |  |  |
|  | Projekt/szerződés azonosító száma | HURO/1001 Prioritás 2.3.1. Oktatási intézmények közötti együttműködés |  |  |  |
|  | Projekt keretében végrehajtandó fő tevékenységek felsorolása | - Elsősegély/újraélesztési tanfolyamok megszervezése Arad és Békés megyei oktatási intézményekben, sürgősségi szakorvosok előadásában - Tapasztalat csere, meeting-ek - Demonstrációs eszközök (AMBU baba, gyakorló defibrillátorok stb. beszerzése) - Prospektusok, tájékoztató anyagok elkészítése, magyar és román nyelven a témában – ezek kiosztása |  |  |  |
|  | Projekt várható eredménye (számszerűsíthető eredmények, indikátorok felsorolása) | A projekt keretein belül 6000 fő ismerkedik meg a laikus elsősegélynyújtással, 50.000 db szórólap elkészítése, 2 db konferencia megtartása |  |  |  |
|  | A projekt /várható/szerződés szerinti kezdete | 2012. 01. 01. |  |  |  |
|  | A projekt /várható/szerződés szerinti befejezése | 2012. 12. 15. |  |  |  |
|  | A projekt /várható/költségvetése (bruttó, eFt) - Harruckern János Közoktatási Intézmény | Összköltség | Támogatás | Saját erő | Egyéb forrás |
|  |  | 29.150 | 27.500 | 1.650 | 0 |
|  | Forrás megoszlás (%) | 100 | 94,3 | 5,7 | 0 |
|  | Szerződéskötés /várható/ időpontja | 2011. november |  |  |  |
|  | Projektkezdés /várható/ időpontja | 2012. 01. 01. |  |  |  |
|  | Projekt zárás /várható/ időpontja | 2012. 12. 15. |  |  |  |
|  | Projekt záró elszámolás /várható/ határideje | 2012. 12. 30. |  |  |  |
|  | A projekt aktuális helyzete: (a megfelelő aláhúzandó) | Előkészítés alatt |  |  |  |
|  |  | Döntés előtt |  |  |  |
|  |  | Szerződéskötés előtt |  |  |  |
|  |  | Megvalósítás alatt |  |  |  |
|  |  | Befejezett-átadott |  |  |  |
|  |  | Fenntartás - üzemelés alatt |  |  |  |

| Projektfelelős neve: |  |
| --- | --- |
| Aláírása: | ……………………………… |
| Dátum: | 2011. február 7. |

Békés Megye Képviselő-testülete 217/2006 (XI.3.) KT. sz. határozatával elfogadott nagyprogramok; Békés megye integrált esélyteremtési terve 2007-2013; Békés Megye Képviselő-testülete társadalmi-gazdasági programja