[image: image1.png]


                                                                                            


E L Ő T E R J E S Z T É S 

Békés Megye Képviselő-testülete 2010. június 25 - i ülésére


Tárgy: Beszámoló Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja végrehajtása érdekében létrehozott munkacsoportok eddig végzett tevékenységeiről, eredményeikről 
Tisztelt Képviselő-testület!
Békés Megye Képviselő-testülete a megye gazdasági szereplőivel, települési önkormányzataival partnerségben, velük összefogva a 359/2008. (XI.7.) KT. sz. határozatával felhatalmazta elnökét a pénzügyi-gazdasági válság hatásainak enyhítését célzó Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program (NGP) kidolgozására. A Képviselő-testület 400-413/2008. (XII.12.) KT. számú határozataiban elrendelte a szükséges előkészítéseket, az eljárásrend részletes kidolgozását, valamint pénzügyi fedezetet biztosított, majd a 12/2009. (II.13.) KT. számú határozatában elfogadta Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programját, melyet a megye gazdasági szereplőivel (civil szervezetek, gazdasági társaságok, települési önkormányzatok) partnerségben alkotott meg.
A Képviselő-testület 357/2009. (XII.18.) KT. számú határozataiban további forrást biztosított a Program végrehajtására.
A Program célul tűzte ki a pénzügyi-gazdasági válság kedvezőtlen következményeinek elhárításában való közreműködést Békés megyében, a válság hatásainak csökkentése, ellensúlyozása érdekében; a megye gazdaságának a korszerű tudás alkalmazására alapozott fenntartható fejlődésének előmozdítását, a versenyképesség, valamint a nagyobb hozzáadott értéket termelő munkahelyek számának növelését, az életminőség javítását. 

A válság kihívásaira hozott intézkedéseink közvetlen elsődleges célja és célcsoportja saját intézményrendszerünk, társaságaink gazdaságos, hatékony működtetése, az önkormányzati feladatellátás stabilitásának megteremtése. A megye jövőképe egy olyan egységes vertikális rendszer felállítása, működtetése, melyben az önkormányzati igényeket kielégítő, önfenntartó intézmények, mint alrendszerek léteznek.

A Program végrehajtása érdekében kijelölt cselekvési irányok, tevékenységek logikus egymásra épülésének következtében létrejött szinergiáknak is köszönhetően a program hatással van – a program közvetett célcsoportjára – a megye lakosságára, gazdasági szereplőire, a megyei gazdaság élénkítése érdekében. 

Békés megye, mint szolgáltató megye saját feladatellátásán túl, képes a piacon megjelenni, szolgáltatni, harmadik féllel együttműködni. Azáltal, hogy a program pozitív válaszokat ad a válság kihívásaira, képes mozgósítani, megújulást kezdeményezni.
A Program végrehajtása - a partnerekkel való párbeszéd során közösen kialakított cselekvési irányok mentén - munkacsoportok keretében történik, melyek a rendszeresen összehívott Gazdaságfejlesztési Fórumokon adnak számot az elért eredményeikről, további javaslataikról.
A 2008. november 6-án, első alkalommal megtartott megyei gazdaságfejlesztési és polgármesteri fórumon elhangzottak, valamint meglévő fejlesztési dokumentumaink áttekintése, a különböző információs csatornákon hozzánk eljutó vélemények, felvetések értékelése céljából a következőkben felsorolt kilenc szakterületen jöttek létre előkészítő munkacsoportok, amelyek vezetésére, az azokban való közreműködésre az Önkormányzati Hivatal és egyes intézményeink vezetőit, vezető munkatársait kértem fel:
1. Előrehozott önkormányzati beruházások

2. Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák

3. Költséghatékonyság, hasznot hozó tevékenységek intézményeinknél

4. Közös beszerzések

5. Jogszabályok, központi szabályozások változtatására irányuló kezdeményezések, koordináció, érdekképviselet

6. Közös fellépés az EU-s támogatási rendszerek társadalmi egyeztetésében 

7. Kommunikáció, marketing, piacra jutás

8. Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek

9. Hitel, hitelgarancia

A fenti munkacsoportok közül a Költséghatékonyság, hasznot hozó tevékenységek intézményeinknél, valamint a Hitel, hitelgarancia munkacsoport időközben befejezte munkáját, viszont új munkacsoportok is jöttek létre, melyek a következők:

1. Feladat átvételek

2. Civil szervezetek támogatása

3. Pályakezdő diplomások támogatása.

A munkacsoportok munkájukról folyamatos tájékoztatást adnak, a jelenleg működő munkacsoportok legutóbb a 2010. május 21-én tartott Gazdaságfejlesztési Fórumon adtak számot a program végrehajtása érdekében végzett munkájukról, intézkedéseikről, valamint javaslatokat fogalmaztak meg új projektek indításáról is. 
Jelen előterjesztésünkben összefoglaljuk a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program céljainak megvalósítása érdekében tevékenykedő munkacsoportok eddig elvégzett feladatait, tevékenységeit, eredményeit; a befejezett, vagy befejezés előtt álló projektek esetében értékelést nyújtunk a Tisztelt Képviselő-testületnek.
I. Előrehozott önkormányzati beruházások

Az Előrehozott önkormányzati beruházások munkacsoport az elsők között, 2008. novemberében jött létre. A munkacsoport feladata a Békés Megyei Önkormányzat által előrehozott beruházási projektek kijelölése, meghatározása, azok előkészítése, a beruházásokra fordítható saját források számbavétele.

A beruházások előrehozott megvalósításának okai az intézményeinknél a feladatellátás hatóságilag előirt feltételeinek biztosítása, a működés költséghatékonyságának javítása a stratégiailag legfontosabb területeken, vagy éppen az intézmények jövőbeni feladatellátását szolgáló feltételek megteremtése.  

Az előrehozott beruházások között olyan projektek kerültek megvalósításra kizárólag a Békés Megyei Önkormányzat saját forrásából, melyek pályázati úton tervezett, benyújtott de elutasított pályázatok voltak, vagy egyáltalán nem volt a célhoz hozzárendelhető pályázati forrás. 
Az előrehozott önkormányzati beruházások élénkítik a megyei beruházási piacot, javítva az építőipari kapacitások lekötését. 

Békés Megye Képviselő-testülete a 413/2008.(XII.12.) KT. számú határozatában 1,5 mrd Ft erejéig, az alábbi fejlesztések előrehozott megvalósítását rendelte el:

· Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 100 fős kollégium rekonstrukciója, mely beruházás befejeződött, az épületet az intézmény tanulói birtokba vették, ünnepélyes átadás-átvételére 2010. március 25-én került sor. Az intézmény a felújított, korszerű épületet a tanítási szünetekben egyfajta speciális turisztikai szálláshelyként, tanszállóként fogja működtetni, ahol az utazás és turizmus tantárgy elméleti képzéséhez kapcsolódva életszerű, bevételt eredményező gyakorlati oktatást nyújt diákjainak. A beruházás eredményeképp 1400 m2 hasznos alapterületű rész került felújításra, amely 100 kollégiumi férőhely felújítását tette lehetővé.
· Harruckern János Közoktatási Intézmény Oktatási és Kollégium épület építése, mely beruházás kivitelezési szerződés szerinti befejezési határideje 2010. június 30-a. Ezt követően az intézmény oktatói és diákjai az épület festési munkáit a 2010. szeptember 1-i tanévnyitóig elvégzik. Szintén az intézmény tanulói és oktatói gyártják le az épület használatba vételéhez szükséges bútorokat és berendezési tárgyakat, az érték teremtése mellett ezzel is szakmai gyakorlati tapasztalatot szerezve elméleti tudásukhoz. Az intézmény a korszerű épületet a tanítási szünetekben szintén turisztikai szálláshelyként, tanszállóként fogja működtetni, mellyel az elméleti képzéshez kapcsolódva életszerű, bevételt eredményező gyakorlati oktatást nyújt diákjainak. A beruházás eredményeképp 2457 m2 hasznos alapterületű épület kerül kialakításra 9 db új tanteremmel, valamint az intézmény kollégiumi férőhelyeinek száma 96 fővel bővül.
· Pándy Kálmán Megyei Kórház új Patológiai épület építése. A beruházás kivitelezése a 2010. február 22-i munkaterület átadás-átvételt követően megkezdődött.  Az orvos-technológiai gép-műszer, eszközök és felszerelések, valamint a beépített és mobil bútorzatok közbeszerzésének előkészítése jelenleg folyik, a beszerzések lebonyolítását követően 2010. második felében kerülhet sor a Patológia használatba vételére. Az országban az elmúlt 50 évben nem épült Patológia, ezért a Békés Megyei Önkormányzat és a Pándy Kálmán Megyei Kórház saját forrásból történő beruházása egyedülálló és országos viszonylatban is a legkorszerűbbek közé fog tartozni. A beruházás eredményeképp 1241 m2 területű új épület (földszint+emelet) kerül megépítésre.
A fent említett kollégiumi beruházások 2010. második felében lezárhatóak.
Az Előrehozott önkormányzati beruházások munkacsoport 2010. évi tevékenysége újabb kitörési pontok mentén folytatódik tovább, ahol a Békés megyei építőipar, élelmiszeripar, munkaerőpiac, turizmus, kultúra, valamint nem utolsó sorban a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok közötti szinergiára építve, annak előnyeit kihasználva a következő projektek saját forrásból történő előkészítését, megvalósítását kezdte el:
· Támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztéseként a Körös-menti Szociális Szolgáltatási Centrum, valamint a Hajnal István Szociális Centrum főző-, tálaló- és melegítőkonyháinak rekonstrukciója

· Kulturális intézmények központi raktározási feltételeinek kialakítása
· Jókai Színház részleges átalakítása
· Gyulán Szentháromság utcai logisztikai központ I. ütemének megvalósítása

· Rendezvénytér kialakítása a Békéscsabai Repülőtéren

· Ipari inkubációs telephely létesítése Békés megyében
· Szolgálati lakásprogram megvalósítása.
II. Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák
A Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program keretében a Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák kezelésére létrejött munkacsoport a 2008. november 6-án megtartott megyei gazdaságfejlesztési és polgármesteri fórumon lett létrehozva.

A munkacsoport céljai, feladatai elsősorban a szakképzés, felnőttképzés korábbi gyakorlatának, módszereinek megreformálására, újragondolására irányulnak. 
A munkacsoport első körben - szakmai szervezetek együttműködésében - elkészítette a „Szak- és felnőttképzés gazdaságfejlesztési lehetőségei Békés megyében” című tanulmányt.
A munkacsoport által készített helyzetértékelés, a megfogalmazott cél- és eszközrendszer, a vázolt megoldási javaslatok elsősorban megyénk gazdaságának helyzetét hivatott a szak- és felnőttképzés megújítása által javítani. Ennek keretében a munkacsoport elsődleges feladata az volt, hogy feltárja a Békés Megyei Önkormányzat lehetőségeit a szak- és felnőttképzés területén, megoldási lehetőségeket vázoljon fel és elemezzen, mely a válságból való kilábalást ilyen módon is megkönnyítheti.

A Békés megyében működő vállalkozásokat a tőkeszegénység, piaci bizonytalanság mellett elsősorban a szakképzetlen munkaerő hiánya sújtja. A válságból kivezető út a gazdasági növekedés élénkítésén keresztül vezet, hiszen a válságra maga a növekedés a megoldás. A gazdaság meghatározó szegmense a munkaerő-piac, az pedig nagyban a szak- és felnőttképzés milyenségén múlik.

A munkacsoport helyzetértékelésének eredményeképp meghatározta a felnőttképzés fejlesztésének fő irányait, melyek a következők:
· fejleszteni szükséges a felnőttek pályaorientációs képzését, továbbá az álláskeresési technikák elsajátítását,

· megoldandó a felnőttképzésben dolgozó pedagógusok szakmai és módszertani továbbképzése,

· célszerű kiépíteni a meglévő szakképző intézmények bázisán az intézmények hálózat típusú rendszerét a szakképzés szempontjából hátrányos helyzetű felnőttek tanulásának segítésére,

· technológiai, infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a meglévő iskolákban.

A tanulmány egyértelműen megállapította, hogy Békés megye rendelkezzen olyan gazdaságfejlesztési programmal, melynek része a szakképzés, azon belül pedig a felnőttképzés fejlesztése. A program realizálásához elengedhetetlen az ágazat szereplői közt a közös érdekek megtalálása, a folyamatos egyeztetések és intézmények közötti együttműködések menedzselése.

A tanulmány elkészítése után a munkacsoport áttekintette, hogy a Békés Megyei Önkormányzatnak milyen további lehetőségei, feladatai vannak a szak- és felnőttképzés területén. Többek között: 
· az intézményrendszer ösztönzése a felnőttképzés beindítására, folytatására, intézményeiben a szak-és felnőttképzés megújulásának segítése,

· a TISZK által létrejövő infrastruktúrát a felnőttképzés számára is hasznosíthatóvá tenni,

· saját forrás felhasználásával is megteremteni a bentlakásos felnőttképzés bázisát,

· tervek megvalósításában együttműködni a munkaerő-piac egyéb szereplőivel.

Megoldási javaslatként fogalmazta meg a felnőttképzés területén a munkacsoport többek között, hogy növelni és új struktúrában szükséges szétosztani a felnőttképzési támogatásokat, az iskolarendszerű képzőhelyek is kaphassanak a munkaügy által finanszírozott felnőttképzéseket, a TISZK-ek bázisai lehessenek a felnőttképzésnek. 

A munkacsoport fellelte a felnőttképzés rendszerében rejlő problémákat, valamint meghatározta a felnőttképzés jelentőségét az iskolarendszer számára, amely többek között a meglévő infrastruktúra jobb kihasználását biztosítja, szakmai kihívást jelent, működési bevételt valamint pótlólagos fejlesztési lehetőséget eredményez az iskoláknak, segíti az intézmény alapfeladatainak ellátását, marketing szerepe felbecsülhetetlen, valamint ez által bővülhetnek a pályázati, támogatási lehetőségek.

A munkacsoport kihangsúlyozta, hogy a munkaerőpiac és a szakképzés kapcsolódása terén a szakképzést a munkaerőpiac részének kell tekinteni, a vállalkozói mentalitásnak a szakképzésben is meg kell jelennie. 

A szakképzés területén a munkacsoport megállapította a szakképzés fejlesztésének alapjait a szak- és felnőttképzésben: technológiai és módszertani megújulás, szemléletváltás, a szakoktatói utánpótlás megoldása, a szakképzési koncentráció megvalósítása, fokozott szakmai kontroll a felnőttképzésben, a szakmunka elismertségének visszaállítása, valamint a jogszabályi háttér korrekciója.

A munkacsoport rögzítette a jelenlegi hiányszakmákat: a kőműves, burkoló, ács, állványozó, bútorasztalos, gépi forgácsoló, villanyszerelő, épületgépész, hegesztő, szabó, ápoló.
Törekedni kell az intézményi hatékony erőforrás-kihasználásra, valamint a költségek gazdaságos felhasználására. 
A munkacsoport eddigi tevékenységeinek eredményeként létrejött a képző intézmények és a szakmai szervezetek közötti együttműködés. Sikeresen lezajlott Orosházán a szakképzés integrációja, a megvalósulás szakaszába érkezett a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal, valamint a „Szakképzés a gazdaságért” (Kompetenciaalapú szakképzés a gazdaságfejlesztés érdekében, szolgálatában) megnevezésű projekt. Képzések indultak a békés megyei hiányszakmák területén, mint például a géplakatos, falusi vendéglátó, kőműves szakmákban, valamint megtörtént ezen képesítések felnőttképzésbe történő integrálása is. 
A munkacsoport szakmai segítséget nyújtott, így aktívan részt vett az előrehozott beruházásként megvalósított kollégiumi beruházások koordinációjában is.
A munkacsoport 2010. évi feladatainak elsődleges céljai, hogy a szakképzéshez társuljon felnőttképzés, a támogató szolgáltatások hatékonysága növekedjen, az intézmények összehangolt módszertani elvek szerint működjenek, valamint a megyei önkormányzat három közoktatási intézményében összehangolt marketingtevékenység folyjon. Fontos feladata a munkacsoportnak, hogy a határon átnyúló kapcsolatokat erősítse az oktatás területén is. 
A munkacsoport konkrét feladatai 2010. évre – a fenti célrendszer figyelembe vétele mellett - felnőttképzési módszertani bemutató összeállítása és megtartása; akkreditált képzési programok beszerzése; rendezvényeken való megjelenés (országos felnőttképzési rendezvények); felnőttképzés minőségirányítási programjának kiépítése, megvalósítása; beiskolázási marketing kiadvány, felnőttképzési honlap készítése; OKJ-s és tanfolyami képzések megvalósítása a támogató szolgáltatások területén, határon túli partnerség kialakítása és ápolása.
A munkacsoport céljainak megvalósításában a Békés Megyei Önkormányzat által működtetett mindhárom közoktatási intézmény aktívan részt vesz, így a program megvalósításához a Képviselő Testület 357/2009. (XII.18.) KT. számú határozata IV/3. pontja értelmében összesen 20 M Ft forrást biztosít a három közoktatási intézménynek a kitűzött feladatok teljesítéséhez.
A munkacsoport előre láthatólag 2010. év végére fejezi be a tervezett programjait, feladatait, így év végén a munkacsoport tevékenysége lezárul.
III. Közös beszerzések

Ezen munkacsoport is a 2008. november 6-án megtartott megyei gazdaságfejlesztési és polgármesteri fórumon lett létrehozva.
A munkacsoport tevékenységének célja az önkormányzati szektor érdekérvényesítő képességének javítása, minél szélesebb összefogással, az általuk igénybe vett szolgáltatások központosított beszerzésével. A munkacsoport feladata többek között, a közbeszerzési törvény feltételeinek vizsgálata, állapotfelmérés a számításba vehető területeken, terméklista összeállítása, a várható együttműködő partnerek felkutatása.
A hatékonyabb közös beszerzési rendszernek a lehető legtöbb beszerzési területen történő alkalmazása a legmagasabb árelőny elérését, így a működés költséghatékonyságának javítását szolgálja.
A megyében működő versenyképes vállalkozások közül kiemelt szerepet kell szánni azon kis- és középvállalkozásoknak, melyek a megyén belüli és kívüli piacokra értékesítve, gazdasági növekedésnek indulva munkahelyeket hozhatnak létre, illetve azon vállalkozásoknak is, amelyek jövedelmet vonzanak a térségbe. Megfelelő közösségi marketinggel helyzetük megerősödését segíteni szükséges, melyek szintén új munkahelyek létrehozásának lehetőségét hordozzák.

A munkacsoport 2009. év elején elkészítette az önkormányzati és önkormányzaton túli központosított beszerzések megszervezésének feladatait, valamint annak ütemezési tervét.
2009. tavaszától őszéig terjedő időszakban a Békés Megyei Önkormányzat koordinációs szerepvállalásával, gesztorságában lezajlott Békés megye – és egyben az ország – első konzorciumi keretek között történő földgáz beszerzése, melyben a Békés Megyei Önkormányzat és annak fenntartása alatt álló 13 intézménye, 43 települési önkormányzat és 2 többcélú kistérségi társulás, továbbá 7 gazdasági társaság képviseltette magát. 
A közös beszerzés eredményeként elérhető megtakarítás jelentős, hisz a kisebb fogyasztással rendelkező önkormányzatoknál és azok intézményeinél az egyetemes szolgáltatói árhoz képest 20-25%-os az árelőny, míg a jelentősebb fogyasztású önkormányzatoknál és intézményeknél, akár 40%-os megtakarítás is realizálható az egyetemes szolgáltatói árhoz képest.

A 2009. évben lebonyolított közös beszerzéssel elért eredmények bizonyítják, hogy az önkormányzatok egymással együttműködve képesek csökkenteni a gazdasági válság negatív hatásait, ezért Békés Megye Képviselő-testülete 2010. február 19-i ülésén ismét tárgyalta a közös földgáz beszerzés 2010. évi lehetőségét.

A 2009. évben lefolytatott közös földgáz beszerzés időszakában a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény csupán a 100 m3/h gázóra-teljesítményt meghaladó felhasználókat kötelezte a szabadpiacra történő kilépésre, azonban önkéntes alapon a konzorciumhoz csatlakozó önkormányzatok jelentős része a 100 m3/h alatti fogyasztási helyeikkel is részt vettek a közös beszerzésben. A hivatkozott gáztörvény 140. § (5) bekezdése szerint 2010. június 30-tól már a 20-100 m3/h teljesítményű fogyasztók is kötelesek elhagyni az egyetemes szolgáltatást és szabadpiacról vásárolni a földgázt. 

Ennek megfelelően a 2010. július 1-jétől 2011. június 30-ig terjedő gázévben az önkormányzatok és a nagyobb intézmények jelentős része kötelezve van a szabadpiacra történő kilépésre, ezért 2010. évben a közös fellépést nem csak az elérhető megtakarítás, hanem a kényszer is indokolja.
A korábbi beszerzés sikeressége és a földgázellátásról szóló törvény fentiek szerinti módosulása következtében a Képviselő-testület 51/2010.(II.19.) KT. sz. határozatával elrendelte a Békés Megyei Önkormányzat és intézményei által felhasznált földgáz energiahordozó 2010. évi központosított beszerzésének elvégzését. Kinyilvánította szándékát, hogy a Békés Megyei Önkormányzat gesztorsága mellett a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti gázévre vonatkozóan közös földgáz beszerzésben a megye települési önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai és önálló gazdálkodású intézményei is részt vehetnek.

Az adatszolgáltatást követően 2010. március 19-én megtörtént a Szindikátusi Szerződés aláírása, mely tartalmában kiemelte és megerősítette a Békés Megyei Önkormányzat gesztorságát. A szindikátusi szerződés aláírásával a Békés Megyei Önkormányzat és annak fenntartása alatt álló 13 intézménye, 51 települési önkormányzat és 4 többcélú kistérségi társulás vesz részt a 2010-2011. gázévre vonatkozó, 14,9 millió m3 földgáz energia közös beszerzésében. A konzorciumi partnerek az új szolgáltatóval a szerződéseket 2010. június hóban írják alá.
2010. évben további feladat a munkacsoport számára megvizsgálni, hogy a kiszolgáló feladatokat végző, „feladatgazda” intézmények a hozzájuk rendelt feladatkörök végrehajtása folyamán és a feladat ellátáshoz szükséges beszerzések során, az adott feladatra és esetre vonatkozó beszerzéseiknek melyik az a legoptimálisabb formája, amely a legjobban illeszkedik a szükséglet-forrás-költséghatékonyság által támasztott hármas követelményrendszerhez. Ezen komplex vizsgálat eredményeinek ismeretében határozható meg a további közös beszerzések irányai és területei.
A közös beszerzésekbe bevonható területek közé tartozhat az irodaszer, papír beszerzés; informatikai beszerzés; intézményeink főzőkonyháinak összevonásával az élelmiszer/nyersanyag közös beszerzése; vegyi anyagok, takarító szerek beszerzése; energia beszerzések; gépjárművek és azok alkatrészeinek közös beszerzése, egyéb szolgáltatások beszerzése. 
A Képviselő-testület 357/2009. (XII.18.) KT. számú határozata IV/4. pontja értelmében 20 M Ft-ot különített el a közös beszerzésekhez kapcsolódó előkészítő költségekre, a közös beszerzés képességének felépítésére, rendszerének létrehozására.
IV. Érdekképviselet és koordináció 

A munkacsoport a „Jogszabályok, központi szabályozások változtatására irányuló kezdeményezések, koordináció, érdekképviselet” néven 2008. novemberében kezdte meg munkáját.

A munkacsoport tevékenysége kiterjed a Békés Megyei Önkormányzat feladat - és hatásköréhez tartozó felterjesztések és kezdeményezések előkészítésére, valamint minden, a megyét érintő kérdéskörben, az EU-s támogatási rendszerekhez kapcsolódó dokumentumok véleményezésére.
Ezen tevékenységhez kapcsolódóan kiemelt terület a 2. Nemzeti Fejlesztési Terv dokumentumainak véglegesítés előtti egyeztetésében való részvétel, a széttagolt és egymástól független szereplők észrevételeinek szintetizálása, ezáltal az érdekérvényesítés erősítése. Az információ áramlás színterei a testületi és hivatali működésen túlmenően a megyei Gazdaságfejlesztési Fórumok, Polgármesteri Fórumok, melyek rendszeressé tétele segíti a vélemények felszínre jutását, a megyei érdekek hatékony képviseletét.
A fentiek szerint ellátandó tevékenységek célja a megyén belüli összefogás, a feladatok összehangolása, a lakosság, a gazdasági szféra és az önkormányzatok érdekében. 

A team munkájának legfontosabb hívószavai az együttműködés, a nyitottság és a befogadás. Ennek érdekében folyamatosan fogadtuk a kezdeményezésekre, felterjesztésekre vonatkozó javaslatokat a bmtt@bekesmegye.hu címen.
A munkacsoport kiemelt feladata a felterjesztésekre, kezdeményezésekre vonatkozó javaslatok folyamatos befogadása, Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjának céljaival összhangban, elsősorban a foglalkoztatás, a gazdaságfejlesztés, a terület- és vidékfejlesztés, a versenyképesség, és nem utolsó sorban az életminőség javítása terén.

Ezen túlmenően 2010. évben a munkacsoport további célként tűzte ki a megye érdekeit képviselő rendezvények, konferenciák lebonyolítását, melyeken a gazdaság egyes szereplőinek bevonásával sor kerülhet hasznos tapasztalatcserére, problémák közös megoldására, együttműködések kialakítására.
A közgyűlés határozatai alapján a munkacsoport legutóbbi kezdeményezései, felterjesztései az alábbiak voltak:

· Kezdeményezés a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében felhasználásra kerülő 32.988.408 Euro (mintegy 8 milliárd Ft.) felhasználásának jog- és szakszerűségére vonatkozó vizsgálat indításának tárgyában,

· Tiltakozás az agrárágazatban kialakult, és tarthatatlan értékesítési és jövedelmezőségi ellehetetlenülési helyzet miatt, 

· Egyetértés a Békés megyei gazdatársadalommal, mely szerint a központi agrárigazgatás, és annak szervei elégtelen munkát végeznek,

· A Kormány azonnali intézkedésének kérése a magyar agrárágazatban jelen lévő válság megoldására,
· Csatlakozás Fejér Megye Közgyűlésének a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése önkormányzatokat érintő megszorító intézkedések elleni  tiltakozáshoz,

· Csatlakozás Vas Megye Közgyűlésének a kórházak elégtelen finanszírozásáról és annak következményeiről szóló állásfoglalásához,
· A belvíz elleni védekezés azonnali elrendelésének, valamint a Vízgazdálkodási Társulatok, és Igazgatóságok által elvégzett védekezés költségeinek és a védekezési előlegnek a kifizetésének kezdeményezése,
· Felterjesztés az Oktatási és Kulturális Miniszter felé a Levéltári tv. módosításának tárgyában.
Az Érdekvédelmi konferenciasorozat 2010. januárjában vette kezdetét, amely széles körű tájékoztatást ad a közvélemény részére a hazánkban folyó, mindenkire kiható, kormányzati ballépésekről, a rosszul elvégzett, vagy a rendszerváltozás óta fel nem vállalt és végre nem hajtott szerkezeti átalakítások hiányáról, és az Európai Unió hazánkhoz kapcsolódó alrendszereiről.
 A konferenciákon lehetőség adódik, hogy a résztvevők, vezetők, szakmai és erkölcsi zsinórmértéket, illetve magyarázatot kapjanak bizonyos területek elkerülhetetlen változtatásainak szükségességére, megismerjék a változáshoz elengedhetetlen legfontosabb, leghatékonyabb módszereket, vagy területenként európai összehasonlításban részesüljenek.
Jelenleg 6 érdekvédelmi területet határoztunk meg: közigazgatás, egészségügy, közbiztonság, civil szervezetek, EU-agrárium, vallásügy, mely témakörökben szerveztük rendezvényeinket.

A konferenciasorozat állandó meghívottjai a megyei polgármesterek, jegyzők, a keleti megyék közgyűlési elnökei, főjegyzői, illetve az adott szakterület képviselői. (A konferenciák résztvevői létszáma átlagban 200-400 fő) 
1. Az „Önkormányzatok kontra államszervek” nevet viselő nyitókonferenciánk napjaink közigazgatásának anomáliáit járta körül. A konferencia előadói a közigazgatási szakma megkérdőjelezhetetlen tekintélyei voltak (Dr. Kilényi Géza, Dr. Lomnici Zoltán, Dr. Darák Péter, Dr. Cservák Csaba), ami önmagában fémjelzi a Békés Megyében kezdetét vevő konferenciasorozat színvonalának komolyságát, eltökéltségét.
 

2. A Konferenciasorozat második állomása „Az egészségügy és az orvostársadalom magyar helyzete” című konferencián az egészségügy elemzésére került sor. A téma bemutatására olyan előadókat kértünk fel, akik szakterületük nemzetközileg és országosan elismert szaktekintélyei.

 A konferencia főelőadója Dr. Éger István volt. A konferencia kiváló színvonalát a Magyar Orvosi Kamara Elnöke mellett, a következő előadók biztosították: Dr. Benedek György a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja; Halmosné Mészáros Magdolna a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi címzetes docense; Dr. Fazekas Özséb a Magyar Orvosi Kamara Békés megyei elnöke; Dr. Kovács József a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház főigazgató főorvosa.
3. A harmadik - márciusi - konferencia témaköre a „közbiztonság”. Azonban egy szóba aligha lehet belesűríteni azt – a szakértő előadók által lefedett – széles területet, amit konferenciánk valóban felölelt. A konferencia címe: „Közbiztonság – 2010. konferencia - Bűnmegelőzés magyar módra Közép-Európában – A gazdasági válság és a bűnözés viszonya. – Megoldás-e az amerikai megoldás? – A három dobás törvénye” volt.

4. Az április konferencia témaköre a civil szervezetek. A konferencia címe: „Civil szervezetek szerepe az állami- és önkormányzati feladatellátásokban - Mitől és mikor jó, ha civil szervezet lát el állami feladatokat? - Társadalmi szerepvállalás Magyarországon és Európában.”
A konferencia fővédnöke: Mádl Dalma, díszvendégek: Horváth János, Dr. Lomnici Zoltán. 
Előadók: Makovecz Imre, Dr. Szabó Endre, Dr. Csizmadia László, Dr. Gróf Bethlen István, Dr. Bencze Izabella, Dr. Veress Gabriella, Dr. Kovács József.
 

5. A májusi konferencia címe: „Az Európai Unió gazdasági és pályázati rendszere - magyar lehetőségek - Az EU agrártámogatási rendszerének változása - a hazai mezőgazdaság nagy lehetősége.”

A konferencia fővédnöke: Mádl Ferenc; díszvendégek: Horváth János, Pelcné Gáll Ildikó, Dr. Lomnici Zoltán.
Előadók: Prof. Dr. Horváth János, Dr. Csath Magdolna, Dr. Gróf Bethlen István, Ocskay Gyula, Molnár Ferenc, Dr. Budai Gyula, Jakab István.
6. A júniusban megrendezett vallásügyi konferencia címe: „Békés Megye a vallásbéke megyéje – Történelmi példaképek a jelenkor számára: Tildy Zoltán – Apor Vilmos – Tessedik Sámuel .”

A konferencia fővédnöke: Dr. Erdő Péter, Dr. Bölcskei Gusztáv, Dr. Huszár Pál, Dr. Ittzés János; díszvendégek: a fővédnökökön kívül, Horváth János, Pelcné Gáll Ildikó, Balogh Zoltán, Semjén Zsolt, Lomnici Zoltán; Petróczki Zoltán, Kolarovszki Zoltán, Szabó Endréné.

Előadók: Kiss-Rigó László, Gáncs Péter, Siluan Manuila, Balázsi László, Haas György, Erdész Ádám, Kovács József.
További előkészítés alatt álló konferencia „A jövő szaktudása” címmel, az oktatás területén 2010. szeptemberében kerülne megrendezésre, amely után a konferenciasorozat lezárható lesz.
Az érdekképviseleti és koordinációs munkacsoport feladatainak kiterjesztésére, különböző konferenciák megrendezésére, lebonyolítására a Képviselő-testület 357/2009. (XII.18.) KT. számú határozata III/4. pontja értelmében 3 M Ft került elkülönítésre. 
V. Kommunikáció, marketing, piacra jutás

A megyei önkormányzat intézményei, a vállalkozások és egyéb szervezetek által előállított és kínált termékek és szolgáltatások minél jobb elérhetőségének, kiajánlásának biztosítása nagyban hozzájárulhat a jelenlegi recesszió, a válság minél előbbi és minél sikeresebb leküzdéséhez. Ehhez tudatos, a jelenlegi helyzetből kiinduló, korszerű, új eszközöket alkalmazó marketing tevékenység szükséges. 
Békés Megye Képviselő-testülete a 2008. decemberi ülésén a költségvetési koncepció tárgyalásán belül kezdeményezte a Megyei Önkormányzat és intézményei marketingjének, kommunikációjának  megerősítését.
Ennek érdekében a megalakult munkacsoport helyzetértékelést végzett és a 2009 – 2010. időszakra javaslatot tett egy új marketing stratégia kidolgozására. A jelenlegi gazdasági helyzetben szükség van egy erős, a gazdasági környezet hatásaira a lehető leggyorsabban reagálni képes megyei marketing stratégiára, a „Békés Megye Termékpiac Online” kialakítását és működtetését követően annak további fejlesztésére, az általános megyei marketing, vonzó gazdasági környezet bemutatására, ezen belül is a turisztikai marketing további erősítésére. 
A munkacsoport további feladatai a megyei imázs, turisztikai marketing területén 
· Kiállítások, kiadványok, hirdetések megjelentetése

· Új lehetőségek szélesítése: internet, online megjelenések és értékesítés

· Turisztikai célú klaszter szerveződések támogatása: egészségturisztikai klaszter

· Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet kialakítása.
A munkacsoport legfőbb céljai a Megyei Önkormányzat és intézményei marketing stratégiájának megerősítése, a megyében működő vállalkozások és egyéb szervezetek által előállított és kínált termékek, szolgáltatások, ingatlanok, telephelyek, munkaerőigény és kínálat minél jobb elérhetőségének, kiajánlásának biztosítása, a belső és külső piaci lehetőségeinek szélesítése, a turisztikai marketingre alapulva komplex marketing program kidolgozása.
A) A munkacsoport keretében 2008-2009-ben elindított, jelenleg is futó, támogatott projektek az alábbiak:

1. A „Békés Megye Termékpiac Online” projekt célja a Békés Megyei Önkormányzat intézményei gazdasági helyzetének javítása, az intézmények által előállított termékek és ezáltal közvetve az intézmények népszerűsítése, valamint a vállalkozók piacbővítési lehetőségének elősegítése. 
Ennek érdekében a munkacsoport létrehozta a BekesPlaza.com webáruházat, melyen jelenleg 21 szolgáltató (12 megyei intézmény és 9 vállalkozó) összesen 172 féle terméke kerül értékesítésre. A webáruház mellett internetes hírújság is üzemel a www.termekpiac.com oldalon. A weboldalak a termék internetes értékesítési lehetősége mellett hatékony piacbővítési lehetőséget, elérhető, referenciákkal alátámasztott, hiteles piacot is kínál ügyfelei számára.
A Békés megyei termékek internetes népszerűsítése érdekében a felületet még nem alkalmazó vállalkozások, szervezetek számára akciót hirdet, melynek keretein belül 3 hónapon keresztül a Békés Megyei Önkormányzat biztosítja a BekesPlaza.com-on történő megjelenés teljes lehetőségét, a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program Békés Megye Termékpiac Online munkacsoport tevékenységére elkülönített forrás terhére.
A projekt 2009. évi tevékenysége lezárható. A 2009. évi pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a „Békés Megye Termékpiac Online” projekt fejlesztése céljára kapott forrás ütemezve kiutalásra került, melyet 2009. december 31-ig – többek között bérköltségek, web szolgáltatás költségeinek, működési költségek kiegyenlítésére – felhasználtak.
A projekt 2010. évi munkája során az online működésének hatékonyságát növelni szükséges, a népszerűsítés érdekében további akciókra, figyelemfelkeltő hirdetésekre, megjelenésekre van szükség.
2. Békés Megye Turisztikai Marketingkommunikációs Kampánya projekt tevékenysége elsősorban Békés Megyét és termékeit népszerűsítő kiadványok előállítására, rendezvényeken való megjelenésre összpontosít.
Békés Megye turisztikai marketingkommunikációs kampánya 2009 – 2010. munkacsoport által megfogalmazott legfontosabb célok:

· Gyors és hatékony marketingkommunikáción keresztül Békés Megye értékeinek népszerűsítése az itt működő szervezetek árbevételének növelése céljából,
· Békés megye turisztikai image építése,
· Turisztikai szezon kiszélesítése.

A 2010. év eddigi legfontosabb programjai, rendezvényei az alábbiak voltak:
· Utazás kiállítás, mely 2010. március 4-7. között a budapesti Hungexpo-n szervezett kiállítás volt, ahol a helyszínen 15 m2-es standon, társkiállítókkal, több attrakcióval vártuk a látogatókat, mint például gasztronómiai bemutatók, nyereményjáték, megyei kiadványok.
· Utazás - Túra Kiállítás és Vásár, Cegléd, ahová 2010. március 12-13-án Békés megye díszvendégként kapott meghívást. A gasztronómiai kóstolón kívül nyereményjátékokkal vártuk az érdeklődőket.

· „Menjünk világgá…!” utazási kiállításon Miskolcon (március 18-20.), valamint az Utazás és szabadidő kiállításon Debrecenben (március 26-28.) Orosházával közös pulton jelent meg Békés megye.
· FeHoVa (Fegyver Horgász Vadász) 2010 kiállításon 2010. március 25-28. között ismét a Hungexpo-n szerepelt Békés megye. A 15 m2-es standon társkiállítóként vett részt Gyomaendrőd, Szarvas és Gyula.
A munkacsoport jelenlegi feladatai közé tartozik egy magyar kampány szervezése, melynek keretein belül Békés megyéről TV hirdetés, óriásplakátok, valamint BKV hirdetések készültek. Folyamatban van a weboldal szerb, szlovák és román nyelvre történő fordíttatása, valamint újabb kiállítások előkészítése.
A munkacsoport tevékenységéről, illetve Békés megye turisztikai híreiről, marketing eseményeiről folyamatosan készít híreket a Békés Megye Turizmus Online-ra a hírek és a rendezvények menüpont alá.
A Békés Megye Turisztikai Marketingkommunikációs Kampánya céljára kapott forrás egy összegben kiutalásra került, melyet a kampányok, hirdetések, kiállítások költségeire, telekommunikációs eszközökre, PR tevékenységekre tervezték be. A 2009. évi pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy 2009. december 31-ig csekély összeget használtak fel, mivel a Kampány a 2010. évben fog kiteljesedni.
A munkacsoport a Békés Megyei Önkormányzat programjaival összhangban végzi munkáját, a projekt zárásának várható időpontja 2010. december 31.
B) A Képviselő-testület 140/2010. (V. 28.) KT. számú határozata értelmében indított új projektek:

A Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport további feladatainak végzésére, a megye jelenlétének erősítése, befektetések ösztönzése, a szomszédság politika erősítése érdekében – a munkacsoport beszámolójában foglaltakhoz, valamint a legutóbbi gazdaságfejlesztési fórumon elhangzott javaslatokhoz illeszkedve –, az alábbiakban felsorolt új projektek indultak el, melyek megvalósításához 100 M Ft elkülönítését rendelte el májusban a Képviselő-testület:
1. Békés megye szálláshely online:
Békés Megye turisztikai kampányához, turizmusának népszerűsítéséhez elengedhetetlen feltétel a megfelelő minőségű szálláshelyek biztosítása. A Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport által javasolt és előkészített szallas.bekesmegye.com internetes oldal egy helyen gyűjti össze és kínálja valamennyi Békés megyében lévő szálláslehetőséget, partnerségben a szállásadókkal. A tevékenység  célja: egy online szálláshely kiajánló rendszer kialakítása a békés megyei szálláshelyek értékesítésének elősegítése érdekében, megkönnyítve mindezzel a megyében szervezett programokon résztvevő turisták elszállásolását, valamint biztosítva az ideérkezők igényeinek kielégítését a legfejlettebb technika, az internet segítségével. A portálon keresztül kínáljuk, hirdetjük, reklámozzuk a megye programjait, illetve Békés megye szálláshelyeit egy helyen és egy időben. Ezáltal megkönnyítjük és meggyorsítjuk a piac résztvevőinek egymásra találását és együttműködését. A digitális piacterek kialakulásával, és térhódításával egy új piac jelenik meg a világban, mely lehetővé teszi a távolságok lerövidítését és az üzemeltetési költségek csökkentését és átalakítását, illetve a meglévő piactér kibővítését és a korlátok leomlását. 

2.  A megye jelenlétének erősítése - Culinary Team:
Békés megye előrelépésének szempontjából hagyományaink közül az egyik legfontosabb a gasztronómia, hiszen a számos gasztronómiai rendezvényünk vonzza a legtöbb érdeklődőt megyénkbe.

A Culinary Team egy Békés megyei szakácsolimpikonokból álló csoport, akik az elmúlt években rendkívüli eredményeket értek el hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt. Céljuk a tapasztalatok gyűjtése, nemzetközi trendek megismerése, majd az oktatásba való beiktatása, mindezzel elősegítve Békés megye gasztronómiai fellendülését.

Békés megye gasztronómiájának népszerűsítéséhez a Culinary Team együttműködése elengedhetetlen, akik különböző rendezvényeken Békés megyei hagyományokat őrző ételeket, Békés megyei alapanyagokból készítenek el.
A rendezvényeken összesen 6000 adag (rendezvényenként 300 adag) étel kerül kiosztásra.
A Békés Megyei Culinary Team részt vesz a 2010. november 20-24-én Luxemburgban megrendezésre kerülő szakács világbajnokságon, melynek közvetett célja olyan tapasztalatok gyűjtése és nemzetközi trendek megismerése, melyek oktatásba való adoptálása tovább segíti Békés megye gasztronómiai fellendülését.
A megvalósítás a Békés Megyei Jókai Színház Programiroda keretein belül valósul meg, hosszú távon partnerségben a Harruckern János Közoktatási Intézménnyel.
3. A megye jelenlétének erősítése – Direkt marketing – Békés megye szolgáltatásainak promótálása:
A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a tulajdonában lévő gazdasági társaságok az általuk végzett tevékenységekkel, termelt árukkal és előállított szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a megyében élők szükségleteinek kielégítéséhez, életminőségük javításához, azonban sok esetben a lakosság számára nem egyértelműek, milyen lehetőségeket nyújthatnak számukra intézményeink, gazdasági társaságaink, alapítványaink. A Békés megyében működő vállalkozások és a Békés Megyei Önkormányzat jó kapcsolata, partneri együttműködése szükséges ahhoz, hogy a lakosság számára a legmegfelelőbb és a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat, lehetőségeket tudjuk biztosítani.

A megye jelenlétének erősítése érdekében, azaz hogy a megyében élő állampolgárok, a működő gazdasági társaságok számára  ismertté tegyük, közelebb vigyük szolgáltatásaink, termékeink, valamint felmérjük azok ismertségét, szükséges egy megyei direkt marketing projekt indítása. A megyei szolgáltatások magasabb szintű promótálásához a Békés Megyei Önkormányzat, a fenntartásában működő intézmények és a megyei vállalkozók partneri összefogására, az oktatási és piaci szektor összekapcsolására van szükség a kultúra és az egészségügy és a szociális ügyek bevonásával.
4. A szomszédsági politika erősítése - Kapcsolattartás a határon túli és országon belüli szomszédos- és testvérmegyékkel; Határon túli programok:
Békés megyének földrajzi elhelyezkedéséből adódóan alapvető feladata a határon túli szomszédos megyékkel való kapcsolattartás. 
A Békés Megyei Önkormányzat külügyi kapcsolatainak egyik nagyon fontos célkitűzése, hogy Békés megye kulturális és szakmai erősségeit közvetítse a Kárpát–medencébe, és az ottani minták átvételével, a két tendencia összefonódásával javulhassanak megyénkben az itt élők életfeltételei. Önkormányzatunk külügyi kapcsolatának rendszerében hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolataink tartalmi hasznosságának növelésére, a kölcsönös előnyök, a viszonosság és az arányosság elvén nyugvó projektalapú együttműködésekre.
A szomszédsági kapcsolatok fenntartásában elengedhetetlenek azon önkormányzati, partneri együttműködések, programok támogatása, amelyek az ifjúság érdekeit, az oktatást, a kultúrát, valamint a szociális helyzet javítását szolgálják.
A határon túli programok megvalósításában előre láthatóan 16 program kerül megvalósításra. 
A testvérmegyékkel fenntartott partneri együttműködések közül a 2010. év nyarát tekintve kiemelt fontosságú az ifjúsági táboroztatás. A projekt keretében a Békés megyei diákok első körben testvérmegyénkben, Kovászna megyében lesznek táboroztatva, melynek keretein belül a fiatalok megismerkedhetnek a szomszédos kultúrával, szokásokkal.
5. A megye jelenlétének erősítése - Civil kapcsolatok:
Erős, aktívan működő civil szervezetekre minden közösségnek, társadalomnak szüksége van, hiszen ezek a szervezetek is nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az állampolgárok színvonalas szolgáltatásokhoz juthassanak, ezáltal pedig az életminőség javulhasson.

A Békés megyében működő civil szervezetek a tevékenységcsoportokat tekintve itt is, mint a legtöbb megyében három fő területhez kötődnek: az oktatás, a szabadidő és hobbi, valamint a sport területéhez, de a kulturális, és szociális szervezetek jelenléte is jellemző a megyében.

A Békés Megyei Önkormányzat kiemelten fontos területként kezeli a megyében tevékenykedő civil szervezetek támogatását, amelyet többek között a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési program keretein belül meghirdetett 2009. és 2010. évi civil pályázati programok is jól mutatnak.

A Békés Megyei Önkormányzat - a Békés Megyei Jókai Színházzal és a Békés Megyei Napsugár Bábszínházzal történő együttműködésben - a Békés megyei civil partnereit, a pályázaton, valamint a kötelező feladatellátásban résztvevő civil szervezeteket, fenntartásában működő intézmények dolgozóit a 2010. év szeptember – december közötti időszakra 2 500 db színházi produkciókra szóló jeggyel kívánja támogatni.
6. A megye jelenlétének erősítése, vonzerőfejlesztés - Eseményfejlesztés, eseménymarketing:
Békés megye jelenlétének erősítése érdekében elengedhetetlen feladat a megye kulturális rendezvényeinek megfelelő szervezése, koordinálása. 

Fontos szempont a megyei intézményhálózaton belüli műhelyekben felhalmozott tudás beépítése kulturális rendezvényeinkbe. 

Rendezvényeink között kiemelt fontosságúak azon kulturális rendezvények, - mint például a megyejárás, színházi rendezvénysorozat - melyek a megye településeit kiszámítható és tervezhető módon látják el kultúrával, művészettel úgy, hogy a helyi értékek felmutatásával közös alkotásként jelenjenek meg. 

A megye valamennyi intézményénél, mint külső helyszínen a színház programirodája szervezi és bonyolítja a programokat. Ehhez az infrastruktúrát, a szellemi és művészeti hátteret a színház biztosítja, hiszen úgy a technikai eszközök, mint a szakember gárda a színháznál van felhalmozva.
A megye jelenlétének erősítését és népszerűsítését célzó programokhoz az alábbi eszközök és szolgáltatások beszerzése szükséges:
· Szitázható pendrive – célcsoport: 14-25 év, feltöltve Békés megyét népszerűsítő kisfilmmel.
· Megyei oldalak népszerűsítését elősegítő 1 hónapos mobil internet csomagok beszerzése – célcsoport: 14-25 év (+egy hónapot a szolgáltató ingyen biztosít) szervezés, aktiválás, közvetlen megyei oldal jelének feltétele…
· Gasztrovideók készítése, a megye gasztronómiai sajátosságainak népszerűsítéséhez (alapanyag, szervezés, helyszínek biztosítása…)
· Gasztronómiai, turisztikai rendezvényekhez kapcsolódó molinók készítése az év folyamán
· Megye étterme verseny szervezése, népszerűsítése, molinók, hirdetések, urnák, szórólapok
· Össz-intézményi jegyértékesítés rendszerének kialakításához informatikai eszközök, marketing eszközök, megállító táblák beszerzése
· Külső helyszíneken, szabadtéri, sport rendezvényekhez nagyméretű, hirdetési felülettel rendelkező, felfújható célkapu beszerzése
· Mobil Moduláris Intermediális Installáció (mobil vitrin-modulrendszerű installáció).
7. A megye jelenlétének erősítése - Békés megyei fesztiválok:
A Békés megyében megrendezésre kerülő rendezvények, fesztiválok színes programjaikkal igen népszerűek a lakosság körében, így a megye jelenlétének erősítéséhez nagyban hozzájárul, ha a Békés Megyei Önkormányzat is képviselteti magát a nem saját szervezésében lévő rendezvényeken is.
Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a Kommunikáció, marketing munkacsoport tevékenységei között kapjon támogatást Békés Megye Önkormányzatának megjelentetése a megyében lévő, nem saját szervezésű rendezvényeken, fesztiválokon is. (A program keretében 45 fesztiválon való megjelenést tervezünk.)
A „Kunhalom” méreteivel (2,5 x 9 m), kialakításával közvetíti Békés megye kultúráját, hiszen az építmény önmagában látványos és lehetőséget biztosít az aktuális rendezvények, Békés megyét népszerűsítő anyagok bemutatására.

A fesztiválokon felállított Kunhalomban – mely közvetíti Békés megye kultúráját – megtekinthetőek lesznek Békés megye termékei, promóciós anyagai, a megyét népszerűsítő plakátok, valamint hoss-tess-ek segítik majd, hogy minden érdeklődő információhoz jusson az aktualitásokról.

8. Munkaerőpiac online:
Békés Megye Képviselő-testülete 357/2009. (XII.18.) KT. számú határozatában jóváhagyta a megyei szintű munkaerő-piaci adatbázis kiépítését, mely a megyei könyvtárak rendszerén belül kerül megvalósításra. A projekt előkészítő tevékenységei megtörténtek, az adatbázis, illetve az online rendszer kialakításának munkálatai, a program részleteinek kidolgozása folyamatos.
VI. Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek

A kialakult általános válsághelyzetből való kilábalás alapvető feltétele, hogy pontosan lássuk a válság okait és következményeit, és megpróbáljuk mozgósítani a megyei önkormányzat saját intézményeiben rejlő innovatív kapacitásokat. Ahol az ehhez szükséges alapfeltételek adottak, források juttatásával támogatjuk az innovációs tevékenységeket. Ilyen területként jönnek számba az élettudományok (orvostudományi kutatások), az informatika (tudásbázis fejlesztés), a megújuló energiák hasznosítása, valamint az „érték alapú” társadalomtudományi kutatások. A saját intézményeinkben folyó munkát külső erőkkel (MTA, RKK, HAKI) hangoljuk össze. 
A munkacsoport által kitűzött célok közé tartozik az innováció lehetséges területeinek, gócpontjainak feltárása, a helyi innovációs modellek kimunkálása, lokális innovációs tevékenység.

Az Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek munkacsoport tevékenységét 2008. novemberében kezdte meg. A munkacsoport keretein belül jelenleg 4 kategóriában történik a kutatási, fejlesztési tevékenység. A fejlesztendő, innovációs területeket az Európai Unió által is meghatározott és elfogadott (EU-FP7 program) olyan jövőbeni fejlesztési irányok, kutatási területek mentén határoztuk meg, melyek Békés megyében is potenciális fejlesztési irányokat jelentenek. Ezen, már elindított projektjeinket az alábbi csoportosítás mentén végzik a projektgazda szervezetek:
1. Stratégiai jellegű kutatások

1.1 Innovációs igények, innovációs tevékenység, innovációs kapacitás felmérése a megyében, az innovációs stratégia kidolgozása projekt külső megbízott partner által történik. Feladatuk közé tartozik az Innovációs Fórum – nyilvános színtér; ötletbörzék megtartása, szervezése, ötletek, igények begyűjtése közvetítése. 2008. decemberében jött létre az Innovációs Műhely, amely végzi a szakmai munkát a jogszabályi hátterek bemutatásával, lehetséges működési területek meghatározásával, törvények, szakmai specifikumok begyűjtésével, adatforrások összegyűjtésével, innovációs források feltérképezésével, nyilvántartásával kapcsolatosan.
Békés megyében az innováció lehetőségeinek felméréséhez a következő lehetséges célok kerültek megfogalmazásra:

· A jelen válságszituáció következményeinek pontos felmérése, a helyzetfelmérés készítése, hol működnek erős, környezetüket felfelé húzni képes kisebb-nagyobb centrumok 

· A szerves fejlődés történetileg kialakult alapjainak megkeresése 

· A meglevő erőforrások – innovációs gócpontok – gazdasági-piaci kapcsolatok és lehetőségek, munkaerő számbavétele

· A meglevő erőforrások feltárását követően a növekedésorientált gazdaságfejlesztést szolgáló eredmények, igények és lehetőségek közvetítése 

· A kapacitások, az igények felmérésére és összehangolására, az innovációs járulék, mint finanszírozási alap becsatornázására

· Klaszterek és egyéb együttműködések.
Az innovációs műhely által megfogalmazott kutatási, innovációs területek az alábbi alkalmazásokhoz jelentkeztek:

· Az értékalapú társadalmi fejlődés 

· A területfejlesztés kérdéskörei

· A közvélemény kutatás, speciális adatgyűjtések

· Az egészségipar, élettudományokkal kapcsolatos kutatási, szolgáltatási irány 

· az informatika (tudásbázis fejlesztés)

· Az ivóvízzel, termálvízzel, öntözés kapcsolatos kutatási témák

· Megújuló energia kutatások, pilot projektek kidolgozása, alkalmazásuk

· A munkaerőpiac igényeinek felmérése, a gazdasági környezettel való szoros együttműködés

· A kijelölt kutatások lefolytatása

· Folyamatos nyilvánosság mellett a kutatási eredmények megismertetése, innovációs folyamatok generálása.
Az innovációs adatbázis programjának /MASZK/ elkészítése megtörtént, mely jelenleg 22 cég adatait tartalmazza. A megvizsgált cégek az „Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek” munkacsoport négy kiemelt területén (élettudományok, informatika, megújuló energiák hasznosítása, „érték alapú fejlesztések”) működnek. Jelenleg szervezés alatt áll egy innovációs konferencia, melyen a kutatás eredményei és tapasztalatai, valamint a jövőbeni irányok prezentálása történik majd.

A projekt várható befejezése 2010. június 30., amely után 2010. második felében a projekt lezárható lesz.
1.2   A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár által menedzselt Megyei irányultságú tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése, kiépítése projekt első fázisának megvalósítása megtörtént, a projekt továbbvitele is folyamatban van, mely új típusú tartalomszolgáltatás fejlesztésére irányul. A projekt várható eredményeként egységes Békés megyei tartalomszolgáltatás, interneten elérhető Békés megyei adatbázis jön létre.
A projekt keretében elvégzett tevékenységek:

· „Kérdőíves felmérés a potenciális megrendelők (nagyobb vállalkozások, önkormányzatok) körében” 

Ezen belül elvégzett részfeladatok: Kérdőív összeállítása vállalkozások és önkormányzatok részére, nem reprezentatív adatbázis összeállítása a Békés megyei vállalkozásokról, adatfelvétel, adatelemzés, jelentés a mérésről.

A kérdőívekben arról történt információgyűjtés a gazdaság, az önkormányzati és a civil szféra Békés megyei képviselőitől, hogy jelenleg hogyan és milyen csatornákon keresztül szerzik be a szervezetük versenyképességét növelő, működésének optimalizálását elősegítő adatokat, információkat, információcsomagot, igénybe veszik-e a következő szolgáltatásokat, a jövőben igénybe vennék-e azokat: információcsomagok előállítása, tudásmenedzsment, céginformáció-kutatás, versenytársfigyelés, témafigyelés, adatbányászat, folyamatos sajtófigyelés, cikk-kivonatok, összefoglalók, valamint PowerPoint prezentációk készítése, anyaggyűjtés ppt-előadáshoz, a megrendelő előadása számára, újdonság- és trendfigyelés, könyv és multimédiás sajtóadatbázis készítése, pályázatok keresése, iparági elemzés.
· Adatbázis összeállítása a legnagyobb törzstőkével rendelkező Békés megyei vállalkozásokról

A nyilvános céginformációs adatbázisból 160 Békés megyei vállalkozás bevonása a kérdőíves felmérésbe.
· A már létező intézményesültségek bevonása: Kapcsolatfelvétel a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvánnyal: egyeztettük együttműködésünk területeit, közös megjelenés a projektnyitó szakmai napon, keretmegállapodások a települési könyvtárakkal a közös tartalomszolgáltatásról a megyei szintű munkaerő-közvetítő adatbázis kiépítéséhez kapcsolódva.
· Rendezvények szervezése, lebonyolítása: tartalomszolgáltatás, információ-brókerség, partnerség
A Projektnyitó szakmai nap 2009. decemberében került megrendezésre, amelyen a Békés megyei vállalkozók megismerkedhettek a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár üzleti információ-szolgáltatásaival, míg a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány a költséghatékony piacbővítés lehetőségét kínálta a vállalkozóknak.

A jelenlévők „Partnerkártyát” kaptak, amely feljogosítja tulajdonosát, hogy 2010-ben a tudásmenedzsment keretében kínált tartalomszolgáltatásainkat 30%-os kedvezménnyel igénybe vegye.

A Workshop vállalkozások részére 2010. februárjában került lebonyolításra a rendezvény. A jelenlévők ezúttal is „Partnerkártyát” kaptak.

Az emberi jogok a hétköznapokban konferencia 2010. márciusában került megrendezésre.
· Kidolgozó munka

Elsősorban partneri adatbázis keretrendszerének kidolgozását, a digitális tartalomszolgáltatás informatikai feltételeinek kiépítését jelenti.

A feladat kapcsolódik a digitális alapú tudásmenedzsment kiépítéséhez, melynek munkacsoport értekezletén, a következő feladatokat kerültek meghatározásra az Önkormányzat által fenntartott intézmények informatikusai közreműködésével:

· Közös kompetenciák felmérése: hasonlóak a kompetenciák (Windows, LINUX)
· Az intézményrendszeren belüli segítségnyújtás megvalósulása érdekében közös levelezési lista létrehozása
· A közeljövőben megoldandó problémák feltérképezése 

· Előzetes munkaterv meghatározása
· Kapcsolatfelvétel a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal a jövőbeli lehetséges együttműködés reményében

· Az alapítvány által összeállított projektötleteket felmérő adatlap kiküldése a megyei intézményeknek, cél: az önkormányzat felé továbbítani az arra érdemes ötleteket
· „Békés wiki” projekt: A Tudásház által a TÁMOP pályázat keretében megvalósuló projekt összekapcsolásának lehetősége a BMVA egyik projektjével (infopontok létrehozása).
További kiemelt terület a megyei szintű munkaerő-piaci adatbázis kiépítése és működtetése:
A központi irányítást a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár látja el, melyhez kapcsolódnának a Békés megyében működő települési könyvtárak. Ezzel megteremthető a munkaerő közvetítés aktív, lokális színterének egysége.

Az adatbázis hatékony működtetésének feltétele, hogy minden településen működjön egy hálózati pont, ahol a település álláskereső polgárai és az állást kínáló munkaadói regisztrálhatják magukat, így bekerülhetnek a megyei szintű adatbázisba. 

Az adatbázis elektronikus hálózatként működik. A kapcsolatot a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, valamint a települési könyvtárak között az erre a célra kifejlesztendő internetes felület biztosítja. 
Első ütemben az együttműködés modellezése érdekében a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár keretmegállapodást kötött a települési könyvtárakkal.

A projekt lezárását követően az intézmény megkezdi a Békés megyei vállalkozások, önkormányzatok, intézmények és magánszemélyek részére kínált szolgáltatásait, mely többek közt információcsomagok előállítása (az ügyfélkör igényeinek kutatása, potenciális beszállítók keresése, értékelése, szakinformációk gyűjtése), vállalkozásokban dolgozók képességeinek, tudásának feltérképezése, tanácsadás a munkatársak képességeinek, tudásának optimális hasznosítását illetően, versenytársfigyelés, valamint képzések lehetnek.

A projekt keretében kidolgozott szolgáltatások vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek részére a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár megfelelő minőségű, naprakész, hiteles, pontos, releváns és gyorsan előállított üzleti információkkal kíván segítséget nyújtani Békés megye vállalkozásai számára versenyképességük növelése érdekében.

További szolgáltatások: az elektronikus jogtár használatával tájékozódni lehet az aktuális jogszabályokról – igény szerint e-mailben értesítés küldést lehet kérni az adott témában megjelent jogszabályokról, az elektronikus könyvtárban elhelyezésre, az Európai Digitális Könyvtárba eljuttatásra kerül a vállalkozást bemutató és a szolgáltatást ajánló ismertető, a vállalkozás történetét bemutató tájékoztató, valamint kiállítási, reklámozási felületet felkínálása a tudásházi rendezvényekhez kapcsolódva.
2. Természettudományi kutatások

A természettudományi kutatások többségében a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban végzett projekteket csoportosítja, mely a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program támogatásával Békés megyében, Békés megyei kutató-orvosok által végzett tudományos kutatási tevékenységeket jelent, az alábbi tematika szerint:
2.1 Kórházi innováció a határmenti régiókat érintő együttműködés lehetőségeiről:
A projekt az előkészítő szakaszban van, megtörtént a kapcsolatfelvétel az Arad megyei kórházzal, valamint az Egészségügyi Minisztériummal zajlanak egyeztetések. 
A projekt várható befejezése: 2012. december 31.
2.2 A gyermekkori diabetes mellitus epidemiológiájának és etiológiájának vizsgálata:
Szakmai egyeztetések zajlanak, valamint 20 beteg került bevonásra a vizsgálatokba. 
A projekt várható befejezése: 2012. november.
2.3 Pajzsmirigy rák molekuláris genetikai vizsgálata:
A klinikai anyag feldolgozását 2009. júliusában kezdték el. 34 pajzsmirigy karcinómás beteg sorsát, kórlefolyását elemezték 5-10 év betegség lefolyást tekintve. Azt vizsgálták, hogy mely betegségek voltak súlyosak, netán végzetesek. Szeptember és december között beszerezték a reagenseket a Szegedi Biológiai Központ genetikai laboratóriumába, DNS chip-eken egy új eljárással dolgoztak. Sikerült 2 gén szerepét kimutatniuk agresszív, azaz rossz kórlefolyás esetén (Thymosin beta 10 és az AKAP 13). Eredményeiket előadás formájában ismertették, majd cikket írtak, mely az elemzés, fordítás után lett beadva.

Ezután vizsgálataikkal egy nagyobb betegszámon fogják bizonyítani egyes gének és mikroRNS-ek jelentőségét. Mintegy 250-300 mintát fognak most vizsgálni és az eddigiekhez képest új irányokba is fognak haladni. A reagenseket megrendelté. Az együtt működés a kórházakkal a Debreceni- és újabban a Szegedi Tudományegyetemmel zavartalan. A teljes munka befejezését 2010 dec. 1-re tervezik.
2.4 Neurológiai betegségek molekuláris hátterének vizsgálata:
Módszer: Tisztított DNS előállítása humán célzott betegállományból, PCR technikák kidolgozása, molekuláris hipotézis felállítása, Kapott adatok rendszerezése, Alkalmas matematikai elemzési mód kidolgozása, eredmények elemzése, Eredmények publikálása.

Kiemelkedő rész eredménye: 

1. megbízható DNS bankot alakítottak ki, mely későbbi Euro-kutatási pályázatok alapját is képezheti; Kialakított DNS bankuk világviszonylatban is egyedül álló (2000 DNS speciement tartalmú)

2. Molekuláris alaphipotézisüket igazolták eredményeikkel.
3. Új innovatív genetikai markert sikerült azonosítani.

4. Az általuk azonosított új genetikai marker feltehetően segít a mindennapi orvosi megelőzési stratégiák kidolgozásában.

5. Általuk detektált genetikai összefüggést számos hazai és külföldi fórumon ismertették.

6. Genetikai Európai módszertani cikkek kidolgozásában vettek részt, melyek világszerte elérhetők orvosi könyvtárakban és az Interneten.

7. 2009 második fele és 2010 között hét nemzetközi cikket publikáltak elsővonalas európai és amerikai szakfolyóiratokban. Ezen publikációs aktivitás nemzetközileg is elismert szakértőként tartja nyilván a kutatókat, megyei intézetüket pedig fontos kutató központként regisztrálja.

8. Kutatási eredményeik alapján a Szegedi Tudományegyetemen, új Doktori Iskola meghirdetését engedélyezte számára, így a Pándy Kálmán Megyei Kórház megalakulása során először, Egyetemi Doktori Iskolának adhat otthont. Ez saját PhD képzési joggal ruházza fel intézetünket.

9. A kutatási projekt gazdasági és szakmai előre megtervezett protokoll szerint történik. 

Genetikai részeredmény:

Vascularis fehérállomány károsodásban szenvedő beteg populáció genetikai markereit hasonlították össze egészséges kontroll csoportban talált adatokkal. A KLC1 protein genetikai variánsait vizsgálták általuk beállított PCR technikával. Eredmény: a KLC1 rs 8702 CC genotípus fokozta a magas vérnyomás agyi fehérállományra kifejtett kedvezőtlen hatását.

A projekt várható befejezése: 2012. december 31.
2.5 Neurológiai betegségek molekuláris háttere vizsgálatának kiterjesztése – Alzheimer kór genetikai vizsgálatára:
A jelenleg folyamatban lévő genetikai kutatás további folytatására és kiterjesztésére az „Agyi fehérállományi betegségek és az Alzheimer kór genetikai vizsgálata” címmel új alprojekt indult el, melyet a Képviselő-testület decemberi döntése szerint további forrással támogat.
További természettudományi kutatási projektek, melyeket a Halászati és Öntözési Kutatóintézet végez a Program támogatásával:
2.6 Geoterm Program:
A projekt céljai: a használt termálvizek kezelése, elhelyezése és újrahasznosítása létesített vizes élőhelyeken, valamint energetikai célra hasznosított termálvizek felszíni befogadókban történő elhelyezése környezetvédelmi problémáinak megoldása.

A program terv szerint halad. Jelenleg az alapállapot felmérések zajlottak le a vizsgálatra kijelölt termálvíz használatánál. A projekt várható befejezése 2010. szeptember 30.
2.7 Energetikai célú termálvíz hasznosítás jogszabályi környezetének tisztázása:
A HAKI tevékenységeinek kiterjesztéseként a Képviselő-testület 2008. decemberi döntése értelmében az energetikai célú termálvíz hasznosítás jogszabályi környezetének tisztázása címen egy új projekt keretében egy feltáró-értékelő-javaslattevő tanulmány készítése indul. A feladat a témában jártas szakemberek bevonásával az energetikai célú termálvíz hasznosítás jogszabályi hátterének szisztematikus áttekintése, a hasznosítást akadályozó ellentmondások feltárása, valamint javaslatok kidolgozása a gyakorlatban is végrehajtható, ésszerű és szükséges jogszabály módosítások érdekében. Az energetikai célú termálvíz hasznosításra vonatkozó jelenlegi jogszabályhalmaz a hasznosítók számára is átláthatatlan, ellentmondásokkal, joghézagokkal, szakmai pontatlanságokkal és ismétlésekkel, valamint a gyakorlatban - technikai és pénzügyi akadályok miatt - megvalósíthatatlan előírásokkal terhelt.
3. Társadalomtudományi kutatások
A társadalomtudományi kutatások többsége a Békés Megyei Levéltár tevékenységei között és irányításában zajlanak, az alábbi témakörökben:
3.1  Értékalapú történeti kutatások:
A program keretében összesen kilenc település – a megye 10 000 lakos feletti városai – történetének áttekintésére kerül sor. A vizsgálat célja a hosszú időtartamon keresztül érvényesülő gazdasági, társadalmi, mentalitásbeli tendenciák feltárása. E meghatározók mai hatásának számbavétele. 

A Békés Megyei Levéltár irányításában terv szerint zajlanak a kutatások. A szarvasi, gyulai, békési, békéscsabai kutatási anyag véglegesítésre került. A tanulmányok szövegei, a hozzájuk kapcsolódó anyagok a Levéltár honlapján elérhetőek.
Az Értékalapú történeti kutatások 2010. évi folytatásaként Kondoroson az agrármúlt, mezőgazdasági innováció, Békésszentandráson a kézműipar múltbéli szerepe, lehetséges perspektívái vizsgálatát tervezik. A korábbi járási székhelyek közül számításba jöhet még Dévaványa vagy Mezőkovácsháza áttekintő vizsgálata.

Az értékalapú történeti kutatások további, 2010. évi munkálataira plusz forrás juttatásáról döntött 2009. decemberében a Képviselő-testület.
3.2  A megye közigazgatási és területszervező funkcióinak történeti változásai:
A Békés Megyei Levéltár újabb területeken indít kutatásokat, amelyekre a Képviselő-testület 2009. decemberi testületi ülése döntései értelmében az NGP keretéből forrást biztosít. 
Az egyik ilyen kutatási program „A megye közigazgatási és területszervező funkcióinak történeti változásai”, amely várható befejezése 2010. december 31.
3.3  Békés és Arad megye kapcsolatai a dualizmus idején – Márki Sándor naplói:
A másik támogatott kutatási program a „Márki Sándor naplói – Békés-Arad megye kapcsolatai a dualizmus idején”, amely várható befejezése szintén 2010. december 31.
3.4 Vállalkozásindítási felmérések, elemzések érdekében a három megyei közoktatási intézményünk a Szent István Egyetem Gazdasági Karának (Békéscsaba) bevonásával végez átfogó felmérést, kutatást az intézményeinkben tanuló, valamint intézményeinknél végzett hallgatók körében a vállalkozói készségek, képességek és ismeretek gyakorlati tapasztalatairól.
Fontosnak tartjuk, hogy a középiskolákból kikerülő tanulók rendelkezzenek vállalkozási alapismeretekkel, tudjanak pénzügyi kérdésekben önállóan dönteni, befektetések között választani, vagy egy-egy hitelfelvétel kockázatait pontosan megítélni. A megye vállalkozásélénkítő szerepének felerősítése érdekében szükséges, hogy a szakképzésből kikerülő végzett diákok képesek legyenek a saját szakmájukban akár önálló vállalkozás indítására is. Mindehhez az intézményeknek meg kell teremteniük a szükséges feltételeket, és törekedniük kell az iskola vállalkozói szemléletmódjának erősítésére.

A projekt keretében eddig végzett tevékenységek:

2010. márciusában Team megbeszélésre került sor, amelyen részt vettek az érintett közoktatási intézmények, az egyetem képviselői, valamint a Hivatal projektbe bevont munkatársa. A megbeszélésen a felek tisztázták a kutatás legfontosabb kérdéseit, a legfontosabb feladatokat, az együttműködés módját, valamint a feladat végrehajtásához ütemtervet készítettek.

A felmérés kérdőíves felmérés formájában történik az egyetem által biztosított on-line felületen keresztül.

A felméréssel kapcsolatos legfontosabb feladatok:

· a kérdőív kérdéseinek megfogalmazása

· on-line kérdőív elkészítése

· tanulói adatbázis készítése

· gyakorlóhelyek képviselőinek megkeresése

· lekérdezés

· értékelés, tanulmánykészítés

· intézkedési terv készítése.
A feladatok ütemezése alapján az alábbi tevékenységeket végezte el a munkacsoport:

· az egyetem kiajánlott egy lehetséges kérdéssort,
· a közoktatási intézmények véleményezték a kérdéssort, valamint elkészítették, és az egyetem részére megküldték az iskolákra vonatkozó specifikumokat (képzési formák, szakmák stb.),
· a közoktatási intézmények elkészítették a felmérés elvégzéséhez szükséges adatbázist, és az egyetem részére megküldésre került,
· az egyetem elkészítette a felméréshez szükséges on-line felületet, a közoktatási intézmények pedig felvették a kapcsolatot a gyakorlóhelyek képviselőivel, tájékoztatták őket a felmérésről, felkérték a vállalkozókat, hogy vegyenek részt benne,
· megtörtént az on-line felület tesztelése,
· megtörtént a kérdőívek kitöltése.
2010. május 25 – június 30-ig az egyetem elvégzi a kérdőívek kiértékelését, és egy tanulmányt készít. 2010. június 30. után a közoktatási intézmények a tanulmányban leírtak alapján a feltárt hiányosságokra intézkedési tervet készítenek.
4. Szolgáltatásfejlesztés

A szolgáltatásfejlesztési projektek a Békés Megyei Energetikai Szolgáltató Kft. által végzett, illetve irányított tudományos tevékenységek az alábbi témakörökben:

4.1 
Ivóvíz, termálvíz hasznosítása, kezelése, energiaipari kutatások, pilot projekt előkészítése, klaszter-együttműködés koordinálása:
A klaszter létrehozása érdekében végzett munka célja kettős: egyrészről egy munkacsoport létrehozása, amely a megújuló energiaforrások feltárását és hasznosítását végzi (teljesítve, a munkacsoport létrejött és eredményesen dolgozik), másrészről egy olyan projekt generálása, amely mögé a fenti munkacsoport fel tud sorakozni (teljesítve, a generált projekt neve: Biogáz erőmű /1 MW telj./ létrehozása Gyula Város Déli térségében).  
A klaszter munkacsoport által eddig elvégzett munkák:
Megújuló energia források és azok alkalmazási lehetőségeinek kutatása

· Biogáz: A munkacsoport egy komplett biogáz létesítmény tanulmányát elkészítette. Elkészült továbbá a projekt megvalósíthatósági előtanulmánya, amely 100%-ban felhasználható ennek a pályázati anyagához. Egy éles MT gyakorlatilag készen van.
· Pellettüzelés: Tanulmányi szinten átfogóan elemzésre került a témakört, a tanulmány elkészült.

· Geotermikus energia: Tanulmányi szinten átfogó elemzés készült a megyei lehetőségekről a termálenergia hasznosításának alternatíváiról. A munkacsoport eredményei a Békés Megyei Vízművek Zrt. és Békéscsaba Megyei Jogú Város e témával foglalkozó tervezés alatt lévő projektjeihez is hozzájárulnak. Pl: Hőenergia elvonása az ivóvízből szabványérték felső határán lévő tartományban, mint megújuló energia forrás hasznosítása témakörben. Ez hazai szinten csúcskategóriás projekt lehet.
· Szolárenergia hasznosítás: Tanulmányi szinten átfogó elemzés készült a megyei lehetőségekről a szolárenergia hasznosításának alternatíváiról. Elemeztük ennek a gazdasági lehetőségeit is Békés-megye gazdasági fellendülésének, fellendítésének megvalósításához.  A munkacsoport eredményei a Békés Megyei Vízművek Zrt. e témával foglalkozó tervezés alatt lévő projektjeihez is hozzájárulnak.

Ezekhez a témakörökben számos előadáson történő részvétellel, munkacsoportban történő és egyéni kutatással és feldolgozással zárkóztak fel az ország állítólag fejlettebb térségei szakmai színvonalára.
Az elmúlt időszak során, a megye szakembereit feltérképezve, létrehozásra került egy olyan szűkebb csoport, amelyhez lazább kötődéssel további elismert szakemberek kapcsolódnak, ebben a megújuló energia témakörben, jelentős ismeretekre tett szert, a téma komoly és magas szintű és aktuális feladatainak megoldására képes. 
A munkacsoport a 2009. évi feladatait befejezte, a gyulai biogáz üzem megvalósíthatósági tanulmánya elkészült.
4.2.
A Békés Megyei Önkormányzat intézményei energiatermelő berendezésének távfelügyeleti rendszerébe vonása, ellenőrzése:
A projekt megvalósításához a Képviselő-testület 2009. decemberi testületi ülésén forrást rendelt, azonban a projekt beindításához további egyeztetésekre, előkészítő, feltáró munkálatokra, a tevékenységek ütemezésére van szükség.
A Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány által koordinált szolgáltatásfejlesztési projekt:

4.3  Tudásház, mint informatikai inkubációs tér kialakítása:
Az informatikai klaszter és inkubációs tér feladata, hogy egy olyan informatikai tudásbázist hozzon létre, amely képes a Békés Megyei Önkormányzat és intézményrendszerének az ilyen típusú igényeinek a kiszolgálásra, illetve a külső piaci igényekre is reagálni tud. Így a Tudásház egyben egy informatikai „gócpont” is lenne, amely Békés megye informatikai tudásbázisát jelenítené meg, a tudás - intenzív szolgáltatások elérhetőségét biztosítva.
Az informatikai klaszter működését 2009. szeptembere óta a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány koordinálja a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár megújult épületéből. 
A projekt várható befejezése 2010. december 31.
A Szolgáltatásfejlesztés területén új projekt került beindításra a Képviselő-testület 2009. decemberi döntése értelmében az alábbi területen:

4.4 
A Békés Megyei Önkormányzat intézményeiben video információs hálózat kiépítése, melynek keretein belül intézményeinkben TV készülékek kerülnek felszerelésre, egységes rendszerbe kábelezve és központból történő tartalommenedzseléssel üzemeltetve. A készülékeken folyamatos program és ütemezés szerint megyei hírek, információk, megyei marketing anyagok valamint reklámok, hirdetések tekinthetőek meg. A projekt megvalósítása két ütemben történne, első ütemben 65 darab készülék kerül elhelyezésre intézményeinkben, majd második ütemben további közel 80 darab készülék beszerzése és üzembe helyezése valósulna meg, további intézményi körben, valamint külön megegyezés alapján egyéb, nem saját fenntartású megyei intézményekben és szolgáltató központokban.

5. Tematizáló kutatások
Az EU által megfogalmazott 10 kutatási terület mentén, a jövő munkahelyeinek kérdéskörében - a gazdaságfejlesztést, valamint a megújulást szem előtt tartva - új területként lépett be a tematizáló kutatások indítása.
Békés megyében az ivóvíz kérdése aktuális témakör napjainkban. Az Innováció, tudásbázis-fejlesztés, klaszterek munkacsoport tevékenységein belül a „Mi az egészséges ivóvíz, milyen a jó víz?” elnevezésű programra különített el forrást a Képviselő-testület 2009. decemberi ülésén.
További tematizáló kutatásokra várjuk programok kidolgozását a belvíz, gyógyvíz, egészséges élelmiszer, energia stb. területeken. 

VII. Civil szervezetek támogatása
A különböző, önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatásokban részt vállaló civil szervezetek szerepe a gazdasági válság közepette egyre inkább felértékelődik. Tevékenységük támogatása, forráshoz jutásuk elősegítése, működésük zökkenő mentesebbé tétele érdekében indokolt a megyei önkormányzat részéről – pályázati úton – segítséget nyújtani az oktatás-szakképzés, a turizmus, a szociális ellátás, az egészségügy-életmód, tömegsport, valamint a kultúra területén működő megyei civil szervezetek számára. 

Békés Megye Képviselő-testülete egy komplex civil pályázatot hirdetett ki 2009. és 2010. évben is, melyre társadalmi szervezetek pályázhattak. A támogatásra kiosztott összeg nagysága 2009. évben 70M Ft volt. Összesen 161 db pályázat érkezett be (38 alapítvány és 123 egyesület) a megye 75 települése közül 35 településről.

A civil szervezetek támogatására a 2010. évi költségvetésből további 30 M Ft került elkülönítésre, melyből az eddig támogatott, jól működő tevékenységek, programok, rendezvények folytatására nyílt lehetőség. A munkacsoport tevékenységének legfontosabb céljai a kiemelt rendezvények központi marketing megjelenésének, a programok, szervezetek népszerűsítésének támogatása. A 2010. évben támogatott szervezetek kiválasztásához a 2009. évben együttműködő civil partnerek meghívásos pályáztatására volt szükség, melyek közül tematikus szakmai csoportosítás, értékelés alapján kerültek ki a nyertes pályázók. Ebben a fordulóban összesen 192 db pályázat érkezett be a megye 75 települése közül 51 településről.
A projekt várható befejezése 2010. november 30.
VIII. Pályakezdő diplomások támogatása

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács saját forrásainak terhére támogatja a pályakezdő egyetemi diplomások első munkához jutását, munkatapasztalat szerzését Békés megyében, ennek érdekében indította foglalkoztatás-támogatási programját.
A Tanács 2009. szeptember 9-én tartott ülésén döntött a „Pályakezdő egyetemi diplomások foglalkoztatása” program keretében beérkezett és támogatásra javasolt igényekről.

Ennek megfelelően a programból 28 önkormányzat 38 munkakörre kapott támogatást. 

A program indításához szükséges közel 55 M Ft forrást a Tanács az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó bevételei terhére, valamint működési költségmegtakarításból biztosítja. A Békés Megyei Önkormányzat és intézményei által az ösztöndíjasok foglalkoztatásához szükséges saját erő fedezetét az átcsoportosított pénzeszközök terhére szintén Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja támogatásával biztosítja.

A pályakezdő diplomások munkatapasztalat szerzésének elősegítése mellett a felsőfokú tanulmányaik befejezése előtt álló Békés megyei fiatalok helyben történő gyakornoki foglalkoztatásának biztosítására, egyúttal a szakdolgozatok színvonalas elkészítéséhez szükséges segítő szakmai támogatás nyújtására is pályázati programot hirdetett mind a Békés Megyei Önkormányzat, mind pedig Békés Megyei Területfejlesztési Tanács is. Békés Megye Képviselő-testülete az NGP 2010. évi keretösszegéből 8 M Ft-ot különített el a fiatalok szakmai gyakorlatának biztosítására, támogatására.
Mind a pályakezdő diplomások, mind a gyakornokok foglalkoztatása azt a célt szolgálja, hogy a magasan képzett szakemberek elsősorban Békés megyében találjanak megfelelő munkalehetőséget, itt telepedjenek le tartósan, erősítve ezáltal megyénk humán erőforrásait, fejlődési esélyeit.
IX.  Vállalkozásélénkítés
Térségünkre jellemző a hiányos vállalkozói környezet és infrastruktúra, a már elindított „Munkahelyteremtő és megtartó programunk” többek között ezek megváltoztatására, esélyteremtésre irányul. Megtérülést biztosító lehetőségek esetében saját forrásaiból befektetést is eszközölhet a megyei önkormányzat. 

A vállalkozásélénkítés jegyében Békés Megye Képviselő-testülete meghirdette Telephely-fejlesztési, valamint Szolgálati lakás programját, melyek tekintetében jelenleg a közbeszerzések előkészítése tart. 
A Békés megyei vállalkozások élénkítésére, fejlesztésére megoldási alternatíva a vállalkozókkal való együttműködés új formáinak bevezetése a szakképzés területén.
A hazai szakképzési rendszerben a tanműhelyi gyakorlati foglalkozás és a vállalkozással duális képzés keretében való együttműködés terjedt el. Az intézmények nagy hányada a kiváló infrastruktúrája ellenére nem képes a szakképzés által működési bevételt realizálni. A vállalkozásokkal olyan jövőbeni partnerséget kell kialakítani, hogy a jól kiépített tanműhelyi adottságot együttműködés formájában közösen használják. Az újfajta együttműködés megteremtése, hatékonyabban szolgálja a szakképzést, több olyan működési bevételt realizál, mely visszaforgatható az oktatásba, ugyanakkor szorosabb együttműködést, partnerséget alakít ki az intézmények és a vállalkozók között.
X. Költséghatékonyság, hasznot hozó tevékenységek intézményeinknél
A „költséghatékonyság, hasznot hozó tevékenységek intézményeinknél” elnevezésű munkacsoport felállítására főként a 2007. évtől folyamatosan csökkenő önkormányzati források miatt volt szükség. 

A munkacsoport legfőbb célja intézménytípusonként, intézményenként meghatározni, mely területeken, hol lehet a feladat-ellátáshoz külső piaci forrást bevonni. Meghatározó szempont a munkacsoport számára a többletbevételt, hasznot eredményező tevékenységek előtérbe helyezése, a negatív eredménnyel járó tevékenységek felszámolása, egyre jobban nyitni a piacosítás felé.

Békés Megye Képviselő-testülete 2009. július 3-i ülésén a 205/2009. (VII. 03.) KT. sz. határozata értelmében döntött arról, hogy a központi megszorító intézkedések miatti jelentős ÁFA emelkedés ellensúlyozására kezdődjön el az intézmények ún. nem szakmai feladataik közös ellátása. Az intézményhálózaton belül ettől a megoldástól várjuk a hatékonyabb működés, valamint a költségmegtakarítás elérését.

A Képviselő-testület a szeptemberi, valamint az októberi ülésein - a 244/2009. (IX. 10.) KT. sz. határozat, valamint a 276/2009. (X. 9.) KT. sz. határozat szerint - további döntéseket hozott a központi megszorító intézkedések helyi ellensúlyozására elrendelt, intézmények nem szakmai, kiszolgáló feladatainak közös ellátására, valamint konkrét intézkedésekre szólította fel intézményeit.
Mivel a „költséghatékonyság, hasznot hozó tevékenységek intézményeinknél” elnevezésű munkacsoport a számára kitűzött célokat teljesítette, befejezte munkáját, így azt lezártnak tekintjük, az NGP munkacsoportjai közül a 2009. decemberi Képviselő-testületi döntés értelmében kivezetésre került. 

X.  Feladat átvételek
Azok a települési önkormányzatok és többcélú társulásaik, amelyek jelenleg a kötelező feladatkörüket meghaladóan látnak el egyes közszolgáltatásokat az oktatás, az egészségügy, valamint a szociális szolgáltatások területén – olyanokat, amelyek a megyei önkormányzat kötelező feladatellátása közé tartoznak – a költségvetési megszorítások miatt kényszerülnek azokról lemondani és a feladatellátást más módon megoldani, vagy átadni a megyei önkormányzatnak.

A feladatok átvételére felkészülve a települési önkormányzatok és többcélú társulásaik átadási szándékainak felmérése, beazonosítása érdekében 2009. év elején nyilvános felhívás jelent meg. Erre a célra 150 millió Ft-ot különített el a Képviselő-testület. 
A feladat átvételek között szerepel a Harruckern János Közoktatási Intézmény orosházi feladatellátási helyének átvétele, valamint a Hunyadi János Közoktatási Intézmény könyvelő tanirodájának kialakítása. A munkacsoport a pénzügyi elszámolást, egyeztetéseket követően lezárja munkáját.
XI.  Hitel, hitelgarancia

Békés Megye Képviselő-testülete a 412/2008. (XII.12.) KT. számú határozata alapján szükségesnek tartotta – a kialakult pénzügyi-gazdasági válság hatására likviditási gondokkal küszködő, de egyébként finanszírozható gazdálkodású – Békés megyében működő kis- és mikro vállalkozások forgóeszközeinek finanszírozását, a likviditását segítő hitelhez jutási feltételeknek a javítását. Ennek érdekében egy hitelgarancia konstrukció létrehozásáról és működtetéséről döntött a fenti számú határozatában. 

A konstrukció életre hívásához a hitelezési lehetőségek kiszélesítésével foglalkozó munkacsoport a szükségletek és a lehetőségek feltárása érdekében felmérést folytatott le és az erre bejelentkező pénzintézetekkel megkezdte a Békés Megyei Önkormányzat által felajánlott un. „garanciafedezeti alap” - mint hitelezési eszközbővítési lehetőség - eszközrendszerének számbavételét, a konstrukció kidolgozását. 

A munkacsoport javaslatai alapján megvizsgálásra került, hogy fedezeti biztosítékok között - alternatív lehetőségként - bevonásra kerülhet ingatlan fedezet felajánlása, mely lehetőséget ad arra, hogy a kötvény hozamából származó szabad felhasználású nettó összegből fedezetként történő lekötés helyett ingatlan fedezet kerülhessen keretbiztosítékként felajánlására.
A munkacsoport a bejelentkezett pénzintézetektől meghatározott feltételek mentén várta a hitelezők által kínált lehetőségek bemutatását, a deklarált likviditást segítő célok elérése érdekében. Fő célunk a „Likviditás menedzsment” – a recessziós gazdasági környezet miatt átmeneti likviditási problémával küzdő, a finanszírozó pénzintézet által hitelképesnek minősített vállalkozások „likvid” hitelhez jutásának megkönnyítése, mely által elősegíthető a megyében működő – életképes és az általános hitelezési feltételeknek megfelelő – vállalkozások foglalkoztatási és egyéb szempontok szerinti életképességének megmaradása, erősödése.
A bejelentkezett pénzintézetek közül a legkedvezőbb, legbiztonságosabb és legrugalmasabb konstrukciót a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány (BMVA) ajánlotta. De még ez a javaslat is csak kiegészítő fedezetként tudta volna kezelni a Békés Megyei Önkormányzat által ajánlott készfizető kezességet.
A pénzintézetek a meglévő hitelkonstrukcióik feltételeit ajánlották, így az eredeti szándék nem volt érzékelhető a hitelhez, likvid forráshoz jutás gyors, egyszerű, biztos garanciavállalás mellett.
A munkacsoport feladatának ellátása során a hitel konstrukció bevezetése érdekében időt és fáradságot nem kímélve jelentős erőket mozgatott meg, azonban meg kellett állapítaniuk, hogy annak bevezetésére gyakorlatilag nincs lehetőség, így a munkacsoport befejezte munkáját.
Tisztelt Képviselő-testület!

A Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program keretében továbbra is erősítenünk kell a piacra jutás feltételeinek megteremtését, a piackutatások, felmérések végzésével a megye rendszerében lévő termékek, szolgáltatások kínálattá formálását, a hatékonyságot eredményező beruházások, tevékenységek, közös beszerzések kialakítását, az érdekképviseleti rendszer erősítését. Életképesebb, versenyképesebb működésre törekszünk, az új irányvonalak kigondolásával folyamatos megújulást biztosítva a megyének.
Jelen előterjesztésünk bemutatja Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja munkacsoportjainak eddigi tevékenységeit, melyekből kitűnik, hogy a megye gazdasági helyzetének javítása érdekében már számos, a gazdasági válság enyhítését célzó eredményt értünk el. 
Az előterjesztésben részletesen kitértünk a munkacsoportok tevékenységeire, azon belül az egyes projektek feladatainak, eredményeinek bemutatására, tájékoztatást adtunk a projektek jelenlegi állásáról és a várható befejezésükről.

A hatékonyabb, eredményesebb intézkedések foganatosítása, valamint a megújulás érdekében továbbra is fontos szerepe van a munkacsoportok tevékenységének. 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról.
HATÁROZATI JAVASLAT:

„Békés Megye Képviselő–testülete elfogadja Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjának eddig elvégzett feladatairól szóló beszámolót, értékelést.”
Felelős:
Domokos László elnök

Bornné dr. Stefkovics Valéria megbízott osztályvezető
Nyikora Illésné osztályvezető

Czégény Gyula osztályvezető

Határidő:
értelem szerint
Békéscsaba, 2010. június 17.








Domokos László
5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Megyeháza  Pf.: 118


Telefon: 66/441-156        Telefax: 66/441-609


























BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


ELNÖKE








PAGE  
25

