E L Ő T E R J E S Z T É S

Békés Megye Képviselő-testülete 2011. április 15 - i ülésére

Tárgy: Beszámoló Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja végrehajtására létrehozott munkacsoportok eddig végzett tevékenységéről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Megye Képviselő-testülete 12/2009. (II.13.) KT. számú határozatában fogadta el Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programját, melyet a megye gazdasági szereplőivel (civil szervezetek, gazdasági társaságok, települési önkormányzatok) partnerségben alkotott meg.

A Képviselő-testület 400-413/2008. (XII.12.) KT. számú, valamint 357/2009. (XII.18.) KT. számú határozataiban pénzügyi fedezetet biztosított a Program végrehajtására.

A Program végrehajtása -a partnerekkel való párbeszéd során közösen kialakított cselekvési irányok mentén- munkacsoportok keretében történik, melyek a rendszeresen összehívott Gazdaságfejlesztési Fórumokon adnak számot az elért eredményeikről, további javaslataikról.

Jelenleg 8 munkacsoport tevékenykedik aktívan, számos projekt megvalósításán. A munkacsoportok munkájának folyamatosan nyomon követése érdekében a támogatott projektek megvalósításáról  rendszeres időközönként szöveges szakmai beszámolóval és projekt követő adatlapokon adnak számot a projektvezetők, emellett a projekt teljesített mérföldköveinél és a projekt végén pénzügyi elszámolási kötelezettségük van. A projektek többségükben még megvalósítás alatt vannak, néhány esetben viszont befejeződtek a munkálatok, elérték a kitűzött célokat.

Békés Megye Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzat költségvetéséből Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja megvalósítására összesen 633.375 E Ft összeget különített el. A munkacsoport vezetők és a projektvezetők által benyújtott beszámolók, elszámolások felülvizsgálatra kerültek. A lezárult projektek esetében konkrétan kimutatható a támogatási összegből történő pénzügyi felhasználás összege. A folyamatban lévő projektek a befejezés után kerülnek felülvizsgálatra.

A megküldött elszámolások, adatlapok és beszámolók alapján munkacsoportonként, projektenként megállapítható a fennmaradó, fel nem használt összeg, amelyből kimutatható a fennmaradó maradvány összeg.

A Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program keretében a lezárult projekteket az előterjesztés 1. számú melléklete, a keletkező maradványokat az előterjesztés 2. számú melléklete ismerteti.

Jelen előterjesztésünkben a munkacsoport vezetők és a projekt vezetők által megküldött beszámolók és elszámolások alapján összefoglaljuk a munkacsoportok eddigi feladatait, tevékenységeit, bemutatjuk a projektek által megvalósított tevékenységeket, elért eredményeket.

- Előrehozott önkormányzati beruházások

A munkacsoport feladata a Békés Megyei Önkormányzat által előrehozott beruházási projektek meghatározása, azok előkészítése, a beruházásokra fordítható szükséges saját források meghatározása, számbavétele.

A beruházások előrehozott megvalósításának okai az intézményeinknél a feladatellátás hatóságilag előirt feltételeinek biztosítása, a működés költséghatékonyságának javítása a stratégiailag legfontosabb területeken, vagy éppen az intézmények jövőbeni feladatellátását szolgáló feltételek megteremtése.

Az előrehozott beruházások között olyan projektek kerültek megvalósításra - kizárólag a Békés Megyei Önkormányzat saját forrásából - melyek elutasított pályázatok voltak, vagy egyáltalán nem volt a célhoz hozzárendelhető pályázati forrás.

Békés Megye Képviselő-testülete a 413/2008.(XII.12.) KT. számú határozatában 1,5 Mrd Ft erejéig rendelte el az előrehozott fejlesztések megvalósítását (Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 100 fős kollégium rekonstrukciója, Harruckern János Közoktatási Intézmény Oktatási és Kollégium épület építése, Pándy Kálmán Megyei Kórház új Patológiai épület építése, Rendezvénytér kialakítása a Repülőtéren), melyek megvalósításáról korábbi beszámolóinkban már számot adtunk.

Az Előrehozott önkormányzati beruházások munkacsoport tevékenysége 2011. évben újabb kitörési pontok mentén tovább folytatódik, ahol a Békés megyei építőipar, élelmiszeripar, munkaerőpiac, turizmus, kultúra, valamint nem utolsó sorban a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok közötti szinergiára építve, annak előnyeit kihasználva a következő projektek megvalósítását tűzi célul:

- Támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztéseként a Körös-menti Szociális Szolgáltatási Centrum, valamint a Hajnal István Szociális Centrum főző-, tálaló- és melegítőkonyháinak rekonstrukciója

- Kulturális intézmények központi raktározási feltételeinek kialakítása

- Gyulán, a Szentháromság utcai logisztikai központ I. ütemének megvalósítása

- Szolgálati lakásprogram megvalósítása

- Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák

A Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program keretében a Szakképzés, felnőttképzés, hiányszakmák kezelésére létrejött munkacsoport céljai, feladatai elsősorban a szakképzés, felnőttképzés korábbi gyakorlatának, módszereinek megreformálására, újragondolására irányultak. A munkacsoport eddigi tevékenységeinek eredményeként létrejött a képző intézmények és a szakmai szervezetek közötti együttműködés. Sikeresen lezajlott Orosházán a szakképzés integrációja, a megvalósulás szakaszában tart a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása Gyula központtal, valamint a „Szakképzés a gazdaságért” (Kompetenciaalapú szakképzés a gazdaságfejlesztés érdekében, szolgálatában) megnevezésű projekt. Képzések indultak a békés megyei hiányszakmák területén, mint például a géplakatos, falusi vendéglátó, kőműves szakmákban, valamint megtörtént ezen képesítések felnőttképzésbe történő integrálása is.

A munkacsoport feladatainak elsődleges céljai, hogy a szakképzéshez társuljon felnőttképzés, a támogató szolgáltatások hatékonysága növekedjen, az intézmények összehangolt módszertani elvek szerint működjenek, valamint a megyei önkormányzat három közoktatási intézményében összehangolt marketingtevékenység folyjon. Fontos feladata a munkacsoportnak, hogy a határon átnyúló kapcsolatokat erősítse az oktatás területén is.

A munkacsoport céljainak megvalósításában a Békés Megyei Önkormányzat fenntartása alatt álló mindhárom közoktatási intézmény aktívan részt vesz.

- Közös beszerzések

A munkacsoport tevékenységének célja az önkormányzati szektor érdekérvényesítő képességének javítása, minél szélesebb összefogással, szolgáltatások konzorciumi beszerzésével. A hatékonyabb közös beszerzési rendszernek a lehető legtöbb beszerzési területen történő alkalmazása a legmagasabb árelőny elérését, így a működés költséghatékonyságának javítását szolgálja és eredményezi.

2009. tavaszától őszéig terjedő időszakban a Békés Megyei Önkormányzat gesztori szerepvállalásával lezajlott Békés megye – és egyben az ország – első konzorciumi keretek között történő földgáz beszerzése, melyben a Békés Megyei Önkormányzat és annak fenntartása alatt álló 13 intézménye, 43 települési önkormányzat és 2 többcélú kistérségi társulás, továbbá 7 gazdasági társaság képviseltette magát.

A közös beszerzés eredményeként elért megtakarítás jelentős, hisz a végzett adatgyűjtések szerint a Békés Megyei Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények jelentékeny része 30%-ot megközelítő, vagy azt meghaladó megtakarítást is realizált a közös földgázbeszerzéssel.

Az első beszerzés sikeressége és a földgázellátásról szóló törvény módosulása következtében 2010. évben az előbbihez képest magasabb érdeklődés mellett ismételten lezajlott a konzorciumi földgázbeszerzés. A Békés Megyei Önkormányzat gesztorsága mellett 52 Békés megyei települési önkormányzat, 4 többcélú kistérségi társulás, valamint a Békés Megyei Önkormányzat fenntartása alatt álló 13 intézmény vett részt a szindikátusban.

A korábbi földgázbeszerzések sikeressége és a földgázellátásról szóló törvény ismételt szigorodása következtében Békés Megye Képviselő-testülete 2011. február 11.-i ülésén 19/2011. (II.11.) KT. számon hozott határozatában újra elrendelte a Békés Megyei Önkormányzat és Intézményei által felhasznált földgáz energiahordozó központosított beszerzésének lefolytatását.

Kinyilvánította szándékát, hogy a Békés Megyei Önkormányzat gesztorsága mellett a 2011. július 1. és 2012. június 30. közötti gázévre vonatkozó földgáz energia beszerzést partneri együttműködéssel, konzorciumi keretek között kívánja véghezvinni, melybe Békés megye beszerzésben érdekelt települési önkormányzatait, önálló gazdálkodású intézményeit, többcélú kistérségi társulásait, a Megyei Önkormányzat fenntartása alatt álló intézményeket kívánja bevonni.

Az adatszolgáltatást követően 2011. március 10-én immár harmadik alkalommal megtörtént a Szindikátusi Szerződés aláírása, mely tartalmában az előbbiekhez hasonlóan kiemelte és megerősítette a Békés Megyei Önkormányzat gesztorságát. Megállapítható, hogy az évek múlásával mind a konzorciumi résztvevők száma, mind pedig a beszerezni kívánt földgáz mennyisége fokozatosan nőtt, hisz a szindikátusi szerződés aláírásával a Békés Megyei Önkormányzat és annak fenntartása alatt álló 12 intézménye, 56 települési önkormányzat és 4 többcélú kistérségi társulás vesz részt a 2010-2011. gázévre vonatkozó, és megközelítőleg mintegy 16 millió m3 földgáz közös beszerzésében.

Békés Megye Képviselő-testülete 19/2011. (II.11.) KT. számon hozott határozatában utasította Hivatalát a közös villamos energia beszerzés lehetőségének vizsgálatára is, mely jelenleg folyamatban van.

- Érdekképviselet és koordináció

A munkacsoport tevékenysége kiterjed a Békés Megyei Önkormányzat feladat- és hatásköréhez tartozó felterjesztések és kezdeményezések előkészítésére, valamint minden, a megyét érintő kérdéskörben, az EU-s támogatási rendszerekhez kapcsolódó dokumentumok véleményezésére.

Ezen túlmenően a munkacsoport további célként tűzte ki a megye érdekeit képviselő rendezvények, konferenciák lebonyolítását, a gazdaság egyes szereplőinek bevonásával történő hasznos tapasztalatcserére, problémák közös megoldása és  együttműködések kialakítása érdekében.

Az Érdekvédelmi konferenciasorozat 2010 januárjában vette kezdetét, amely széles körű tájékoztatást nyújtott a közvélemény részére a hazánkban folyó, mindenkire kiható, kormányzati ballépésekről, a rosszul elvégzett, vagy a rendszerváltozás óta fel nem vállalt és végre nem hajtott szerkezeti átalakítások hiányáról, és az Európai Unió hazánkhoz kapcsolódó alrendszereiről.

A konferenciákon lehetőség adódott, hogy a résztvevők, vezetők, szakmai és erkölcsi zsinórmértéket, illetve magyarázatot kapjanak bizonyos területek elkerülhetetlen változtatásainak szükségességére, megismerjék a változáshoz elengedhetetlen legfontosabb, leghatékonyabb módszereket, vagy területenként európai összehasonlításban részesüljenek.

Rendezvényeket 6 érdekvédelmi területre szerveztük meg: közigazgatás, egészségügy, közbiztonság, civil szervezetek, EU-agrárium, vallásügy.

A tervezett konferenciasorozat befejeződött, mellyel a munkacsoport részére tevékenységei megvalósításához előirányzott 3 M Ft keretösszegből 2,062 M Ft felhasználásra került.

- Kommunikáció, marketing, piacra jutás

A Kommunikáció, marketing, piacra jutás című munkacsoport keretében Békés Megye Képviselő-testülete 140/2010. (V. 28.) KT. számú határozata értelmében a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program végrehajtása - a megye jelenlétének erősítése, befektetések ösztönzése, a szomszédság politika erősítése - érdekében további feladatok, célok, új projektek elindításáról döntött.

A projektek a munkacsoport keretében az alábbi területeken végzik munkájukat:

- Békés Megye Termékpiac Online

A projekt célja a Békés Megyei Önkormányzat intézményei gazdasági helyzetének javítása, az intézmények által előállított termékek és ezáltal közvetve az intézmények népszerűsítése, valamint a vállalkozók piacbővítési lehetőségének elősegítése. Ennek érdekében a munkacsoport létrehozta a BekesPlaza.com webáruházat. A webáruház mellett internetes hírújság is üzemel a www.termekpiac.com oldalon. A weboldalak a termék internetes értékesítési lehetősége mellett hatékony piacbővítési lehetőséget, elérhető, referenciákkal alátámasztott, hiteles piacot is kínál ügyfelei számára.

A projekt keretében elvégzett feladatok:

A tudatosan felépített kommunikáció részeként kezdetben a hazánkban működő webáruházak kerültek bemutatásra, 2010. év második felétől pedig már egyre több békés megyei hír jelent meg az oldalon. A saját híreknek köszönhetően kezdett el növekedni a vásárlás a webáruházban.

A Békés Megyei Önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények folyamatosan helyezik el termékeiket, szolgáltatásaikat a webáruházban. A webáruház feltöltését a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, míg a cikkek írását az intézmények végzik.

A különböző tevékenységet végző vállalkozók termékeinek, szolgáltatásainak megjelenítése a webáruházban folyamatos fejlesztést igényel, tekintve, hogy vannak olyan tevékenységek, melyeket eddig interneten nem értékesítettek. Mindemellett a termékek és szolgáltatások sokfélesége és különbözősége elengedhetetlenné teszi a konkurens webáruházak elemzését, vásárlási szokások vizsgálatát. Mindezek függvényében fejlesztési javaslatok kerülnek kidolgozásra, melyek folyamatosan beépítésre kerülnek a weboldalba.

Tekintve, hogy egyre nagyobb a verseny az e-kereskedelem piacán, a konkurens webáruházak ajánlatai folyamatosan elemzésre kerültek. Új vállalkozói konstrukció került kidolgozásra, mely szerint a webáruház szolgáltatásai - a kezdeti fix díjas konstrukció helyett - értékesítés utáni jutalék formájában kerültek kínálatra, melynek hatására 2010. második felében ugrásszerűen megnövekedett a jelentkező cégek száma.

A békés megyei vállalkozások többségének internetes ismereteinek hiánya indokolta, hogy az alapítvány partner cégei számára tanácsadással szolgáljon. A tanácsadás célja, hogy a vállalkozások a webáruházban minél hatékonyabban meg tudjanak jelenni termékeikkel, szolgáltatásaikkal.

A webáruház feltöltése mellett a szolgáltatások bővítésre kerültek (cikkírás, termékfotózás). A cégek többsége nem rendelkezik megfelelő minőségű fotóállománnyal, illetve a folyamatos hírelés is problémát okoz, ezért az alapítvány felvállalja a cikkírást, illetve a fotókészítést is.

A projekt célkitűzéseinek teljesülése: több mint 500 termék található meg a webáruházban; folyamatosan bővül a termékek listája; a termekpiac.com látogatottsági adatai folyamatosan növekednek.

Az internetes értékesítés hatékonyságának növelése érdekében a 2011. évben megtörténik a 2 webáruház összevonása, ahol együttesen jelennek meg a vállalkozók és az intézmények termékei. Új eleme a projektnek, hogy az egyéni tanácsadáson kívül megkezdődik a vállalkozók és a megyei intézmények kapcsolattartóinak képzése egy előadás-sorozat keretében. A képzés központi eleme az internetes tartalomfejlesztésre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek átadása.

- Békés Megye Turisztikai Marketingkommunikációs Kampánya

A projekt tevékenysége elsősorban Békés megyét és termékeit népszerűsítő kiadványok előállítására, rendezvényeken való megjelenésre összpontosít.

A 2010. évben az alábbi kiállításokon, road show-kon, study tourokon voltunk jelen:

Dresdner Reisemarkt (2010. január 27-31.), International Fair of Tourism, Belgrád (2010. február 25-28.), Utazás 2010. (2010. március 4-7.), Utazás-túra kiállítás és vásár, Cegléd (2010. március 12-13.), „Menjünk világgá…!” Utazási Kiállítás, Miskolc (2010. március 18-20.), FeHoVa 2010. (2010. március 25-28.), Utazás és Szabadidő Kiállítás és Vásár, Debrecen (2010. március 26-28.), XIII. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás, „Föld Fesztivál” (2010. április 19-24.), Nemzetközi Aradi Turisztikai Kiállítás és Vársár (2010. április 22-25.), III. Hunt & Fish Expo (2010. május 6-9.), International Agricultural Fair, Novi Sad (2010. május 15-22.), Bemutatkozás Debrecenben (2010. május 19-21.), Román study tour (2010. május 14-16.), IV. Íjásztalálkozó, Ópusztaszer (2010. június 26-27.), Magyarok Országos Gyűlése (2010. augusztus 13-15.), Mesterségek Ünnepe (201. augusztus 19-22.), 43rd International Fair of Tourism, Novi Sad (2010. szeptember 28. – október 1.), Hungarikum Konferencia (2010. szeptember 28.), Alfa Art Hotelben történő megjelenés (2010. november 17.), Romániai kiállítások.

A projekt keretében 2010. évi Rendezvénynaptár, „Kóstoljon bele!” – könyvjelző, Vásár Kalauz, Fesztiválkalauz, Turizmus Trend, Horgászat Békés megyében kiadványok készültek el. Békés megye népszerűsítése óriásplakát-kampány, BKV reklámok, TV hirdetések keretében folyamatos. A 2010. évben a következő kiadványok készültek el: Tudorka gyermekmagazin, Pihenjen Magyarországon! (szlovák nyelvű idegenforgalmi kiadvány), Caffe Vojvodina (szerb nyelvű kiadvány), Puszta és Tisza-tó 2010. (szlovák nyelvű kiadvány), Hirdetés az Aréna Pláza LED falán, Fürdőkalauz, Imázs kiadvány.

A munkacsoport tevékenységéről, illetve Békés megye turisztikai híreiről, marketing eseményeiről folyamatosan készít híreket a Békés Megye Turizmus Online-ra a hírek és a rendezvények menüpont alá. Internetes kampány keretében az Iranymagyarország.hu és a Vendégvaro.hu honlapokon keresztül történik Békés megye népszerűsítése.

A www.turizmus.bekesmegye.hu román, szerb és szlovák nyelvre történő fordítása folyamatosan zajlott.

A projekt célkitűzéseinek teljesülése:

A 2010-es év első 11 hónapjában mintegy 119.697 vendég érkezett Békés megyébe, mely a tavalyi évhez képest majdnem 11 %-os visszaesést jelent. Azonban az itt eltöltött idő a tavalyi év hasonló időszakához képest növekedett, így több mint 401 ezer vendégéjszakával 1,5 %-os növekedést sikerült elérni. Így a Dél-alföldi régióban egyedül Békés megyében sikerült növekedést elérni.

Az adott időszakban a legtöbb külföldi vendég Románia (4.681 fő), Németország (1.923 fő), Szlovákia (857 fő), Olaszország (766 fő) és Szerbia (656 fő) területéről érkezett. Ez csak Szerbia és Olaszország tekintetében jelent növekedést. Azt is figyelembe kell venni, hogy például a Románia területéről érkező vendégek esetleg csak egy napra, úgynevezett kirándulóként érkeznek Békés megyébe. Ilyenkor jellemzően fürdőinket, rendezvényeinket látogatják.

- Békés megye szálláshely online

Békés Megye turisztikai kampányához, turizmusának népszerűsítéséhez elengedhetetlen feltétel a megfelelő minőségű szálláshelyek biztosítása. A Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport által javasolt és előkészített szallas.bekesmegye.com internetes oldal egy helyen gyűjti össze és kínálja valamennyi Békés megyében lévő szálláslehetőséget, partnerségben a szállásadókkal. A tevékenység  célja: egy online szálláshely kiajánló rendszer kialakítása a békés megyei szálláshelyek értékesítésének elősegítése érdekében, megkönnyítve mindezzel a megyében szervezett programokon résztvevő turisták elszállásolását, valamint biztosítva az ideérkezők igényeinek kielégítését a legfejlettebb technika, az internet segítségével. A portálon keresztül kínáljuk, hirdetjük, reklámozzuk a megye programjait, illetve Békés megye szálláshelyeit egy helyen és egy időben. Ezáltal megkönnyítjük és meggyorsítjuk a piac résztvevőinek egymásra találását és együttműködését. A digitális piacterek kialakulásával, és térhódításával egy új piac jelenik meg a világban, mely lehetővé teszi a távolságok lerövidítését és az üzemeltetési költségek csökkentését és átalakítását, illetve a meglévő piactér kibővítését és a korlátok lebontását.

A rendszerben jelenleg 90 szálláshely és azok csomagajánlatai találhatók. A visszajelzések pozitívak, egyre több szálláshely szeretne felkerülni az adatbázisba.

A 2011. évben fő feladat széles körben ismertté tenni a szállásinformációs rendszert, ennek érdekében intenzív marketingtevékenység folytatása. Ennek egyik lépése, a szálláskereső modul elhelyezése a megyei település on-line-okon. A keresőbanner mellett a békés megyei települések turisztikai oldalain nagyméretű bannerek elhelyeztetése van tervben.

Az online legfontosabb általános tudnivalóiról az oldalon regisztráló jövőbeni vendégek számára egy tájékoztató kerül kidolgozásra a „felhasználási feltételek”-ről.

- A megye jelenlétének erősítése - Culinary Team

A megye fejlődéséhez, értékeinek, hagyományainak közvetítése is rendkívüli fontosságú, hiszen a megyei kulturális rendezvények, fesztiválok szervezése nagyban hozzájárul a megyei turizmus fellendítéséhez. A megye előrelépésének szempontjából hagyományaink közül az egyik legfontosabb a gasztronómia, hiszen a számos gasztronómiai rendezvényünk vonzza a legtöbb érdeklődőt megyénkbe. Békés megye gasztronómiájának népszerűsítéséhez a Culinary Team együttműködése elengedhetetlen, akik több megyei rendezvényen (Köztisztviselői Nap, Kondorosi Betyárnapok, XIII. Szarvasi Aratónap, Szarvasi Szilvanapok, Európai kenyérünnep, stb.) Békés megyei hagyományokat őrző ételeket, Békés megyei alapanyagokból készítettek el.

A Békés Megyei Culinary Team részt vett a 2010. november 20-24-én Luxemburgban megrendezett szakács világbajnokságon, ahová tizennégy versenyzővel indultak útnak, és tizennégy éremmel is tértek haza, ugyanis vagy egyéniben, vagy csapatban, de minden tag ezüst, vagy bornzérmet szerzett.

A projekt célja a tapasztalatok gyűjtése, nemzetközi trendek megismerése, az oktatásba való beiktatása, mindezzel elősegítve Békés megye gasztronómiai fellendülését.

A felkészüléshez és a megjelenésekhez különböző eszközökre volt szükség, melyek beszerzésére a projekt keretében 9 M Ft került elkülönítésre. A forrás nagyrészt felhasználásra került (maradvány: 118 E Ft), a pénzügyi elszámolás megtörtént, a projekt lezárható.

- A megye jelenlétének erősítése – Direkt marketing – Békés megye szolgáltatásainak promótálása

A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények, valamint a tulajdonában lévő gazdasági társaságok az általuk végzett tevékenységekkel, termelt árukkal és előállított szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a megyében élők szükségleteinek kielégítéséhez, életminőségük javításához, azonban sok esetben a lakosság számára nem egyértelműek, milyen lehetőségeket nyújthatnak számukra intézményeink, gazdasági társaságaink, alapítványaink. A Békés megyében működő vállalkozások és a Békés Megyei Önkormányzat jó kapcsolata, partneri együttműködése szükséges ahhoz, hogy a lakosság számára a legmegfelelőbb és a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat, lehetőségeket tudjuk biztosítani.

A megye jelenlétének erősítése érdekében, amelyen belül közelebb vittük szolgáltatásaink, termékeink, valamint felmértük azok ismertségét, elindítottuk megyei direkt marketing projektünket. A megyei szolgáltatások magasabb szintű promótálásához a Békés Megyei Önkormányzat, a fenntartásában működő intézmények és a megyei vállalkozók partneri összefogására, az oktatási és piaci szektor összekapcsolására van szükség a kultúra és az egészségügy és a szociális ügyek bevonásával.

A kutatási program általános célja a kutatási probléma megfogalmazásakor felvázolt pénzügyi-, gazdasági válság Békés megyei hatásainak feltárása, a megye gazdaságának, illetve a gazdasági élet szereplői jelenlegi helyzetének elemzése. Ezen túlmenően - kérdőíves felmérés segítségével - a helyi vállalkozók és a megyei önkormányzat partnerségi lehetőségeit, a gazdasági szereplők együttműködési hajlandóságát és a megyei intézmények által nyújtott szolgáltatások ismertségét sikerült feltérképezni, sőt az intézményrendszer szolgáltatásait népszerűsíteni.

Összességében elmondhatjuk, hogy a kutatás során megszólított vállalkozók pozitívan álltak a megyei önkormányzat kezdeményezéséhez, többségük szívesen vesz részt a partneri együttműködésben. Bár működési terület, méret, szektor, és gazdálkodási forma szerint eltérőek az egyes vállalkozások igényei, szükségletei annyiban mindenféleképpen egyeznek, hogy szeretnének összefogni a megye fejlődése érdekében a Békés Megyei Önkormányzattal.

A projekt kitűzött céljait elérte, a záró tanulmány elkészült, a projekt lezárható.

A Direkt marketing projektről készített záró tanulmány a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztályán megtekinthető.

A Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport tevékenységein belül A megye jelenlétének erősítése – Direkt marketing – Békés megye szolgáltatásainak promótálása projekt megvalósítására elkülönített 15 M Ft a projekt céljaira felhasználásra került.

- A szomszédsági politika erősítése - Kapcsolattartás a határon túli és országon belüli szomszédos- és testvérmegyékkel; Határon túli programok

Békés megyének földrajzi elhelyezkedéséből adódóan alapvető feladata a határon túli szomszédos, valamint testvérmegyékkel való kapcsolattartás.

A Békés Megyei Önkormányzat külügyi kapcsolatainak egyik nagyon fontos célkitűzése, hogy Békés megye kulturális és szakmai erősségeit közvetítse a Kárpát–medencébe, és az ottani minták átvételével, a két tendencia összefonódásával. Önkormányzatunk külügyi kapcsolatának rendszerében hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolataink tartalmi hasznosságának növelésére, a kölcsönös előnyök, a viszonosság és az arányosság elvén nyugvó projektalapú együttműködésekre. A program keretein belül célul tűztük ki a határon túli programok megvalósítását, támogatását. A 2010. évben megvalósult programok, rendezvények azonban más forrásokból kerültek finanszírozásra, így az erre elkülönített 8500 E Ft nem került felhasználásra még.

- Testvérmegyében történő ifjúsági táboroztatás

A külügyi kapcsolatok fenntartásában elengedhetetlenek azon önkormányzati, partneri együttműködések, programok támogatása, amelyek az ifjúság érdekeit, az oktatást, a kultúrát, valamint a szociális helyzet javítását szolgálják.

A testvérmegyékkel fenntartott partneri együttműködések közül a 2010. év nyarát tekintve kiemelt fontosságú az ifjúsági táboroztatás.

A program elindításaként a határon túli Kovászna megyébe történt ifjúsági táboroztatás, a csernátoni művelődési és kézműves táborba, melynek keretében a projekt megvalósítására elkülönített 772 E Ft maradéktalanul felhasználásra került. A táborba 2010. június 12-18. között a Harruckern János Közoktatási Intézmény diákjai, majd 2010. augusztus 12-18. között a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény diákjai vettek részt. A tanulók ismereteket szerezhettek Erdély történelméből, néprajzából, népszokásaiból és kézműves népi hagyományaikból.

A Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport tevékenységein belül a testvérmegyében történő ifjúsági táboroztatás projekt megvalósítására 3,5 M Ft került elkülönítésre, melyből 772 E Ft került eddig felhasználásra.

- A megye jelenlétének erősítése - Civil kapcsolatok

A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben dolgozók is hozzájárulnak ahhoz, hogy a megye értékeit gazdagítsák és a megyei intézmény munkatársaiként az itt élők érdekeit szolgálják. Az önkormányzat arra törekszik, hogy mindenkihez eljusson az a gondolat, hogy a megyei önkormányzat érdekeket képvisel és véd, értékeket őriz és fejleszt, a megye egészében gondolkodik és közszolgáltat. Ennek a munkának az intézményi dolgozók is részesei nap, mint nap.

Lelkiismeretes, kitartó munkájukat megköszönve a Békés Megyei Önkormányzat a megyei fenntartású intézmények dolgozói részére színházi belépőjegyet biztosított: Békés megye kiemelkedő kulturális intézményének, a Békés Megyei Jókai Színháznak egy-egy előadását tekinthette meg 2 500 intézményi dolgozó.

Az előadásokat a Békés Megyei Jókai Színház Nagytermében és Stúdiószínházában, valamint az Ibsen Ház – Oktatási, Művelődési és Kulturális Központ új Ibsen stúdiószínházában került sor.

A Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport tevékenységein belül a civil kapcsolatok támogatása projekt megvalósítására 2,5 M Ft került elkülönítésre, amely felhasználásra került. Az elszámolás megtörtént, a projekt lezártnak tekinthető.

9. A megye jelenlétének erősítése, vonzerőfejlesztés - Eseményfejlesztés, eseménymarketing

Békés megye jelenlétének erősítésében elengedhetetlen a megye kulturális rendezvényeinek megfelelő koordinálása. Kiemelt fontosságúak a Megyei Önkormányzat által priorizált kulturális rendezvények - mint például a megyejárás, színházi rendezvénysorozat -, melyek a megye településeit kiszámítható és tervezhető módon látják el kultúrával, művészettel úgy, hogy a helyi értékek felmutatásával közös alkotásként jelenjenek meg.

A megye valamennyi intézményénél, mint külső helyszínen a Békés Megyei Jókai Színház Programirodája szervezi és bonyolítja a programokat. Ehhez az infrastruktúrát, a szellemi és művészeti hátteret a színház biztosítja, hiszen úgy a technikai eszközök, mint a szakember gárda a színháznál található. Mivel a megye előrelépésének szempontjából hagyományaink közül az egyik legfontosabb a gasztronómia, illetve kiemelt szerepet töltenek be a kulturális rendezvények, így ezek promótálására nagy hangsúlyt fektettünk. A 2010. évben ezen rendezvényekhez több ízben készültek szórólapok, plakátok, molinók, gasztrovideók. A gasztronómia erősítése céljából 2010-ben „Megye étterme” verseny került kiírásra, melynek a teljes marketing, kommunikációs költségére jelen projekt biztosította a fedezetet. A Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport tevékenységein belül az Eseményfejlesztés, eseménymarketing projekt megvalósítására 15,5 M Ft került elkülönítésre, melyből eddig 6,874 M Ft került felhasználásra.

10. A megye jelenlétének erősítése - Békés megyei fesztiválok

A Békés megyében megrendezésre kerülő fesztiválok színes programjaikkal igen népszerűek a lakosság körében, így a megye jelenlétének erősítéséhez nagyban hozzájárul, ha a Békés Megyei Önkormányzat is képviselteti magát ezeken a rendezvényeken.

A „Kunhalom” kialakításával közvetíti Békés megye kultúráját, hiszen az építmény önmagában látványos és lehetőséget biztosít a rendezvényeken Békés megyét népszerűsítő anyagok bemutatására. A fesztiválokon felállított „Kunhalomban” megtekinthetőek voltak Békés megye termékei, promóciós anyagai, a megyét népszerűsítő plakátok, aktualitások.

A Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport tevékenységein belül a Békés megyei fesztiválokon való megjelenés projekt megvalósítására 8 M Ft került elkülönítésre, melyből 5,551 M Ft került felhasználásra.

11. Polgárosodás kiállítás

A Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezésére és támogatásával 12.000 múzeumlátogató számára nyílt kedvező lehetőség a Munkácsy Mihály Múzeum három időszaki kiállításának megtekintésére.

A Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezésében támogató partner a Körös Volán Zrt., valamint a Munkácsy Mihály Múzeum. A Körös Volán Zrt. a Békés Megyei Önkormányzat külön támogatásának köszönhetően térítésmentesen szállította az érintett iskolai csoportokat a múzeumhoz és vissza, a Munkácsy Mihály Múzeum a jegyárkedvezmény mellett térítésmentes tárlatvezetést biztosított az így szervezett csoportok részére.

A Békés Megyei Önkormányzat a Polgárosodás kiállítás utazási költségeire 3 M Ft-ot különített el a feladatellátás kiadásainak finanszírozására, amely 2010. évben felhasználásra került, az elszámolás megtörtént, a projekt lezárható.

  - Munkaerő-piac online

A projekt alapvető célja egy olyan megyei szintű munkaerő-piaci adatbázis létrehozása és folyamatos üzemeltetése, mely naprakész információkat tartalmaz a megyében jelentkező munkaerőigényekről és az álláskeresőkről. További cél a szolgáltatás kiterjesztése a megye összes településére a megye települési könyvtárainak hálózati bázisán.

A projekt átfogó célja a pénzügyi-, gazdasági válság munkaerő-piacra gyakorolt negatív hatásainak csökkentése, a megye foglalkoztatási szintjének emelése, a munkanélküliség mérséklése, a megye megtartó képességének javítása.

A projekt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkaerő-piac online által nyújtott szolgáltatás a megye minden lakosa számára elérhetővé váljon.

A Munkaerő-piac online projekt első két hónapjában megtörtént a részletes feladatterv kidolgozása, az együttműködési szerződés megkötése a regisztrációs pontokkal, valamint a részfeladatok módszertani megalapozása. 2010. november 26-án a Megyei Munkaügyi Központ nyilvántartásba vette a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárat mint munkaközvetítő tevékenységet folytató intézményt. Ezzel megteremtették a projekt működésének jogi feltételeit. A projekt vállalt feladatai közé tartozott a megyei regisztrációs pontok és az online rendszer üzembe helyezése, folyamatos működtetése. Ehhez kapcsolódóan meghatározásra kerültek a rendszer működtetésének elemei és szervezetei.

A beszámolási időszakban felmérésre került, hogy melyek azok a megyei szervezetek, amelyekkel a munkaerőpiac online rendszer működtetése érdekében indokolt együttműködéseket kialakítani. Kidolgozásra kerültek a regisztrációs pontokkal történő rendszeres kapcsolattartás feltételei.

Az adatbázis hatékony működtetésének későbbi feltétele, hogy a megye minden településén működjön egy regisztrációs pont, ahol a település álláskereső polgárai és az állást kínáló munkaadói regisztrálhatják magukat, így megkönnyítve a kereslet és kínálat találkozását. Az adatbázis elektronikus hálózatként működik. A kapcsolatot a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, valamint a települési könyvtárak között az erre a célra kifejlesztett internetes felület biztosítja.

Az adatbázis, illetve az online rendszer kialakításához, a program részleteinek megvalósításához 20 M Ft került elkülönítésre a Kommunikáció, marketing, piacra jutás munkacsoport tevékenységeire.

VI. Innováció, tudásbázis-fejlesztés, klaszterek

Innováció, tudásbázis-fejlesztés, klaszterek munkacsoport keretein belül jelenleg 4 kategóriában történik a kutatási, fejlesztési tevékenység. A fejlesztendő, innovációs területeket az Európai Unió által is meghatározott és elfogadott (EU-FP7 program) olyan jövőbeni fejlesztési irányok, kutatási területek mentén határoztuk meg, melyek Békés megyében is potenciális fejlesztési irányokat jelentenek, melyek a következők:

- Stratégiai jellegű kutatások

1.1 Innovációs igények, innovációs tevékenység, innovációs kapacitás felmérése a megyében, az innovációs stratégia kidolgozása

A projekt keretében a Békés Megyei Önkormányzat gazdasági életében mutatkozó innovációs igények, innovációs kapacitások és a hozzá kapcsolódó K+F tevékenységek feltérképezése történik. További cél a tapasztalatok nyilvánossá tétele, az innovációs együttműködés megszervezése.

A vizsgálatba bevont cégek felmérése a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. A tényleges innovációt a felmérés, értékelés befejezése után lehetett elindítani.

Elmondható, hogy a megkérdezett cégek többsége örömmel vette a megye ilyen jellegű gazdaságélénkítő szándékát.  Azonban akkor tarják ezt előremutató programnak, ha a megye, vagy az Innovációs Műhely komoly egyenrangú partnerként jelenik meg a gyakorlatban.

Békés megye versenyképességének fejlesztéséhez, a növekedés támogatásához pénzügyi és gazdaságszervezési erő koncentrálására van szükség. Az egész megyében szükséges a meglévő versenyképes iparágak megerősítése, az innováció erősítése és egyúttal a gazdasági szerkezetváltás elindítása, új iparágak meghonosítása.

Az Innovációs kutatás kiegészült 5 db, a Békés Megyei Levéltár által összeállított történeti, gazdaságtörténeti anyaggal, amelyek kiemelkedően fontos, felfutást hozó korszakokban vagy éppen válsághelyzetben mutatták be elmúlt időszakok innovációs stratégiáit.

A kutatott témák:

- Dualizmus kori polgári modernizáció – 600 dokumentum

- A dualizmus kori fejlődés meghatározó tényezői – 194 dokumentum

- Békés megye az első világháborúban – 77 dokumentum

- Gazdasági világválság – 99 dokumentum

- A koalíciós időszak Békés megyében – 82 dokumentum

A nagyobbrészt írásos, kisebb részben képes források internetes megjelenítésének előkészítése jelenleg folyamatban van.

  - Megyei tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése, kiépítése, új típusú tartalomszolgáltatás fejlesztése

A projekt keretében a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár célja egy egységes Békés megyei tartalomszolgáltatás, interneten elérhető Békés megyei adatbázis létrehozása.

A projekt előzménye volt a 2009. július 1-jétől 2010. június 30-ig tartó „Megyei tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése majd kiépítése” című projekt, amely eredményesen lezárásra került. A projekt 4 M Ft támogatásban részesült, amelyből 2,941 M Ft került felhasználásra.

„A szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása” című projekt szakmai programjának egyeztetése során megállapításra került, hogy a két projekt szakmai tartalma részben átfedi egymást. Az egyeztetést követően olyan javaslat született, mely szerint a hatékonyabb forrásfelhasználás és a szakmai tartalmak összehangolása érdekében célszerű lenne a projekteket egyesíteni.

A „Megyei tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése, kiépítése projekt továbbfejlesztésére, új típusú tartalomszolgáltatás fejlesztése” c. projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- Szakirodalmi adatbázisok kialakítása

- Internet alapú elektronikus szolgáltatás

- Rendezvény lebonyolítása a partnerek és potenciális megrendelők részére

/további 2 rendezvény „A szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása” c. projekt keretében valósulna meg/.

A projektek összevonásának indoklása:

Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja „A Megyei tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése, kiépítése projekt továbbfejlesztésére, új típusú tartalomszolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében a Békés megyei vállalkozások, önkormányzatok, intézmények és magánszemélyek részére nyílt lehetőség üzleti információkat szolgáltatni, felismerve, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozóknak, magánszemélyeknek szükségük van a megfelelő minőségű, naprakész, hiteles, pontos, gyorsan előállított, releváns üzleti információkra.

„A szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása” című projekt elsősorban a Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott szakképző intézményekben oktatott szakmák korszerű szakirodalmának rendszerszerű gyűjtését, kereshetővé tételét tűzte ki célul. Ez az adatbázis azonban a Békés megyei vállalkozások szellemi tőkéjének bővítését, kutatás-fejlesztési potenciáljának erősítését is hivatott szolgálni. A két projekt célcsoportja tehát lényegében azonos. A projektek keretében kidolgozott szolgáltatások részben átfedik egymást, hiszen a szakkönyvtári adatbázis ugyancsak tartalmaz majd korszerű üzleti, jogi, közgazdasági információkat magában foglaló dokumentumokat. Első ütemben ugyan nem ilyen tartalmú dokumentumok kerültek feltöltésre a szakkönyvtár adatbázisába, mivel a Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott szakképző intézményekben oktatott szakmákat magukban foglaló alkalmazott tudományok kerültek előtérbe. Valójában a projektek keretében nyújtott szolgáltatások formájában van eltérés, mert a „Megyei tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése, kiépítése projekt továbbfejlesztésére, új típusú tartalomszolgáltatás fejlesztése” c. projekt elsősorban személyes tanácsadásra, papír alapú tartalomszolgáltatásra, míg „A szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása” című projekt főként az Internet alapú elektronikus szolgáltatási formára épül.

Ennek a követelménynek egy jól strukturált, felhasználóbarát, Interneten mindenki számára elérhető elektronikus szakirodalmi adatbázis nagyobb hatékonysággal tud eleget tenni, mint a személyes tanácsadás és a papír alapú dokumentáció.

A fenti indoklás alapján javasoljuk a két projekt egyesítését, melynek értelmében a két projekt „A szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása” címmel futna tovább, egyesítve a két projekt megvalósítására szánt összegeket.

Mindezek szerint  2011. évben valósulna meg a teljes összeg (10 M Ft) felhasználása „A szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása” című projekt keretében.

  - A Halászati és Öntözési Kutatóintézet által koordinált projekt: a megyében működő gazdasági társaságok által fizetett innovációs járulék megyében történő felhasználási lehetőségeinek feltárása

A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezetének (OECD) egy 2009-es tanulmánya, mely országtanulmányokat tartalmaz az innovációpolitikáról, azt mutatja be, hogy Magyarországon az innovációs tevékenységeknek és teljesítményeknek alacsony a szintje, különösen a kis- és közép vállalkozások körében. Hazánkban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény írja elő - a hatálya alá tartozó gazdasági társaságok számára - az elkülönített állami alap javára teljesítendő innovációs járulékelőleg, illetve innovációs járulék megfizetésének és bevallásának részletes szabályait. Ez az elkülönített állami pénzalap jelenti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot, és az általa kezelt pénzeszközök pedig azt a központi forrást képezik, amelyből a kutatási–fejlesztési tevékenység, valamint az innováció állami támogatása megvalósítható. A 2004. évi CXXXV. törvény bővítette a járulékfizetés alól mentesülők körét. A törvény legfontosabb célja a kutatás-fejlesztés irányítási, finanszírozási és intézményi rendszerének átfogó reformja, a nemzetgazdaság összes K+F ráfordításának érzékelhető növelése, ezáltal a nemzetközi trendhez történő fokozatos felzárkózás.

Ezek alapján a projektmunka célkitűzése egyrészről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartozó és a megyében működő gazdasági társaságok adatbázisba rendezése, másrészről a vállalkozások által fizetett innovációs járulék megyében történő felhasználási lehetőségeinek feltárása, valamint az innovációs járulék befizetését teljesítő vállalkozások igényfelkeltése és ösztönzése a kutatási és fejlesztési munkákba történő befektetésre.

A projektmunka során az adatszolgáltatókkal történő kapcsolatfelvételt megelőzte az innovációs járulékra vonatkozó jogszabályi háttér áttekintése, valamint a megyében és a régióban elkészült stratégiai és áttekintő tanulmányi háttér begyűjtése és feldolgozása. Az adatbázis kialakítása folyamatban van. Az érintett cégekkel a kapcsolatfelvétel megkezdődött, a tájékoztató anyag, valamint a kérdőív elkészült. Az adatbázis véglegesítése és ehhez kapcsolódóan az együttműködési lehetőségek kidolgozása a projektmunka jelenlegi szakaszában folyik.

A Békés megyében érintett gazdasági társaságokra vonatkozó legfrissebb adatok begyűjtése, adatbázisba rendezése, kiértékelése és a felhasználási lehetőségek adott vállalatokra történő kidolgozása folyamatban van. Az adatok több forrásból történő begyűjtése sok késedelmet okozott, így az adatbázis véglegesítése és a tanulmány végleges formátumra történő kidolgozása 2011 májusában várható.

- Természettudományi kutatások

A természettudományi kutatások többségében a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban végzett projekteket csoportosítja, mely a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program támogatásával Békés megyében, Békés megyei kutató-orvosok által végzett tudományos kutatási tevékenységeket jelent, az alábbi tematika szerint:

  - Kórházi innováció a határmenti régiókat érintő együttműködés lehetőségeiről

  - A gyermekkori diabetes mellitus epidemiológiájának és etiológiájának vizsgálata

  - Pajzsmirigy rák molekuláris genetikai vizsgálata

  - Neurológiai betegségek molekuláris hátterének vizsgálata

  - Neurológiai betegségek molekuláris háttere vizsgálatának kiterjesztése – Alzheimer kór genetikai vizsgálatára

Fenti projektek többségében 2012. végéig elhúzódó kutatások. A Pajzsmirigy rák molekuláris genetikai vizsgálata projekt befejezettnek tekinthető, a megvalósításra elkülönített 4 M Ft maradéktalanul felhasználásra került. A projekt tevékenységei, elért eredmények:

Az elmúlt évek során a Pándy Kálmán Megyei Kórház szervezésében – a kórházak közül elsőként – jelentős fejlesztés kezdődött a molekuláris genetikai vizsgálatok bevezetésére.

Az első jelentős eredményeket a trombózis hajlam vele született formáinak vizsgálata jelentette. Az orvosi gyakorlatban már régen ismert, hogy a spontán vetélések jelentős részének oka a méhlepényben kialakuló trombózis. A nagyszámú vizsgálat segítségével számos esetben megtalálták az okot. A bevezetett kezelés eredményeképpen pedig a vetélések száma jelentősen csökkent.

A következő szakterület a pajzsmirigy karcinómák kutatása volt. A differenciált pajzsmirigy karcinómák a kedvező lefolyású rákok közé tartoznak, azonban egyes formák esetén igen agresszívvé válnak és a legrövidebb időn belül megállíthatatlanul a beteg halálához vezetnek. Jelen vizsgálatok ezen végzetes forma kezelésének lehetséges módját kutatja.

Eddig 34 beteg műtéti mintáit vizsgálták. A kórlefolyás került összehasonlításra a molekuláris genetikai képpel. Az összehasonlításra az MTA Szegedi Biológiai Központ genetikai laboratóriumában került sor. Egy igen modern eljárással, az un. „DNS-chip” segítségével megállapították, hogy az agresszív formák esetében egy bizonyos gén (a TB10) lényegesen nagyobb minta-számban fordul elő, mint „szelíd” forma esetén. A most következő vizsgálati szakaszban lényegesen nagyobb számú betegen kívánják megerősíteni és leközölni az eddigi eredményeket. Ha a vizsgálatok igazolódnak, a gyógyszerkutatás számára egy igen fontos kiinduló pontot szolgáltathatnak.

További természettudományi kutatási projektek, melyeket a Halászati és Öntözési Kutatóintézet végez a Program támogatásával:

  - Geoterm Program

A projekt célkitűzései: A felszíni befogadókba elvezetett használt termálvizek kibocsátási határértékeket meghaladó szennyezőanyag komponenseinek a kibocsátást megelőző csökkentésére alkalmazható fizikai, kémiai és biológiai vízkezelési-víztisztítási eljárások, módszerek és technológiák tesztelése, a szennyezés csökkentési hatásfokok számszerűsítése az eljárás-együttes kombinációinak optimalizálására három szarvasi termálvíz-hasznosító vállalkozásnál folyamatban levő környezetvédelmi fejlesztések sikeres gyakorlati megvalósításához és jövőbeni hatékony működtetésének tudományos megalapozásához.

A projekt csaknem kétéves időtartama alatt - a célkitűzéseknek megfelelően - három szarvasi termálvizet hasznosító gazdasági társasággal (Barex Kft., Gyógy-Termál Kft. és Therm-Organ Kft.) együttműködve, elvégezték a termálvizek vízminőségi és anyagforgalmi szempontú alapfelméréseket (mintavétel, helyszíni vizsgálatok, laboratóriumi vízkémiai vizsgálatok), valamint a hűtő-tározó tavak, mint a későbbiekben is üzemelő technológiai elemek jelenlegi körülmények közötti szennyezés-csökkentő (tisztítási) hatékonyságának felmérését.

A rendszeres végzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy már a téli hideg időszakában is bekövetkezett bizonyos mértékű szennyezőanyag koncentráció csökkenés. A késő tavaszi, nyári meleg periódusban nagyobb intenzitással folytatódott a szennyezőanyagok átalakítása és eltávolítása, és több komponens esetében olyan mértékű szennyezőanyag eltávolítás következett be, hogy a koncentráció értékek néhány esetben már megfeleltek a kibocsátási határértéknek.

A HAKI kutatási-fejlesztési és innovációs kapacitásaival szakmailag koordinálja a gazdasági társaságoknál a termálvíz energetikai célú hasznosítása során felmerülő környezetvédelmi problémák megoldását, a szennyezés-csökkentési ütemtervek végrehajtását, valamint a keletkező használt termálvizek elhelyezésére, kezelésére és továbbhasznosítására egy olyan komplex technológia kidolgozását, amely biztosítja a használt termálvizekre előírt kibocsátási határértékek teljesítését, és ez által jelentős összegű vízszennyezési bírság-megtakarítás érhető el.

A HAKI fenti témában elkészített Kutatási Zárójelentése elkészült, a projekt megvalósítására előirányzott 4 M Ft-tal való pénzügyi elszámolás megtörtént, a projekt lezárható.

A projektről készített záró tanulmány a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Osztályán megtekinthető.

  - Energetikai célú termálvíz hasznosítás jogszabályi környezetének tisztázása

A projekt célkitűzése: Egy feltáró-értékelő-javaslattevő jellegű tanulmány készítése a témában jártas szakemberek bevonásával az energetikai célú termálvíz hasznosítás jogszabályi hátterének szisztematikus áttekintése, a hasznosítást akadályozó ellentmondások feltárása, valamint szakértői javaslatok kidolgozása a gyakorlatban is végrehajtható, ésszerű és szükséges jogszabály módosítások érdekében.

Az energetikai célú termálvíz hasznosításra vonatkozó jelenlegi jogszabályhalmaz a hasznosítók számára is átláthatatlan, ellentmondásokkal, joghézagokkal, szakmai pontatlanságokkal és ismétlésekkel, valamint a gyakorlatban - technikai és pénzügyi akadályok miatt - megvalósíthatatlan előírásokkal terhelt.

  - Szélsőséges vízháztartási jellegű (belvizes) mezőgazdasági művelési területek belvíz veszélyeztetettsége, alternatív hasznosítási lehetőségeinek értékelése és a belvíz tározására alkalmas területek lehatárolása Békés megyében

Az Alföldön a morfológiai, agrometeorológiai és hidro(geo)lógiai, valamint a talajtani adottságok miatt, természeti jelenségként, véletlenszerű ismétlődéssel rendszeresen kialakul térszíni elöntés (belvíz), illetve máskor aszályt okozó vízhiány. Mindkét jelenség károkozása esetenként vállalhatatlan kockázatot jelent. A kockázat csökkentését szolgáló, vízháztartást szabályozó beavatkozások költsége pedig meghaladhatja a gazdálkodók teherbíró képességét.

A piacgazdálkodásban és különösen a viszonylag kis üzemméretű magángazdaságokat illetően a kockázatvállalás feltételei jelentősen eltérnek a korábbiaktól. Az évtizedes tapasztalatok és tudományos elemzések egyaránt arra mutatnak, hogy míg a mezőgazdaságot sújtó vízhiány megszüntethető, addig a kárt okozó vízbőség a művelt területek nagyobb részén teljes mértékben nem hárítható el. A vizsgálat ezért azokra a területekre terjed ki, amelyeknek mind a mezőgazdasági hasznosításban, mind pedig a természetvédelmi, illetve vízrendezési célú használatában a víz a meghatározó tényező.

A vizsgálat eredményei a mezőgazdaságilag művelt belvizes területek további hasznosítására vonatkozó döntések megalapozását szolgálják azzal, hogy meghatározott célszempontok szerint értékelik a jelenlegi és a lehetséges hasznosítási módokat. A területértékelésen alapuló adatfeldolgozás modell jellegű, ezért további kutatási és tervezési célokra is igénybe vehető, más adatállománnyal használva további térségek hasonló célú feldolgozására is alkalmas.

A következtetések és javaslatok kidolgozása a Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató kidolgozását követően véglegesíthetők. A projekt befejezése 2011 májusában várható.

- Társadalomtudományi kutatások

A társadalomtudományi kutatások többsége a Békés Megyei Levéltár tevékenységei között és irányításában zajlanak, az alábbi témakörökben:

3.1  Értékalapú történeti kutatások

A projekt keretében a Békés Megyei Levéltár feladata, hogy olyan történeti kutatásokat folytasson, amelyek felszínre hozzák az elmúlt évszázadok gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténeti folyamatait. A Békés Megyei Levéltár célja, hogy az 1945 után bekövetkezett törés után láthatóvá tegye a szerves fejlődés folyamatait.

2009. óta a Békés Megyei Levéltár értékalapú történeti kutatási programja több településen zajlott, a témában konferencia Szarvason, Gyulán, Békésen, Orosházán, Gyomaendrődön, Sarkadon és Mezőberényben került megrendezésre. 2011-ben a Békés Megyei Levéltár kutatási programjának keretében 3 újabb települést vontak be a történeti kutatásba. Ez a három település Újkígyós, Szeghalom és Békésszentandrás. A kutatásoknál alapfeltétel volt, hogy a szerves fejlődés gondolatát előtérbe állító tematika minél több érintetthez jusson el. A kutatás népszerű és nemcsak szakemberek, sőt elsősorban nem szakemberek számára nyílik lehetőség megragadható formában ismertetni az eredményeket.

A Békés Megyei Levéltár rendezvényeinek múlt évi torlódása miatt a békésszentandrási konferencia a 2011-es programsorozatba került át.

3.2  A megye közigazgatási és területszervező funkcióinak történeti változásai

A projekt keretében a Békés Megyei Levéltár munkatársai, illetve a kutatásban részt vevő vezető történészek azt vizsgálják, vajon az elmúlt évszázadok alatt milyen máig ható gazdasági, kulturális, mentális adottságok alakultak ki a térségben, milyen alapokra építhető a szerves fejlesztés. A projekt megvalósítása során Békés megye igazgatási és területszervező funkcióinak múltbéli változásairól végeznek kutatást, melynek során előtérbe kerül Békés megye történetének kutatása. Jelen projekt alkalmat teremtett a levéltárban folyó valamennyi megyetörténeti kutatás összehangolására.

Az igazgatástörténeti kutatások kronológiailag a megyerendszer megszervezésétől a XX. századig tartottak. A kutatásban részt vettek vezető történészek a Szegedi Tudományegyetemről, az MTA Irodalomtudományi Intézetéből, a Békés-, a Sopron-, a Zala Megyei Levéltárakból.

A kutatások eredményeit a Békés Megyei Levéltár munkatársai és a kutatásban részt vevő történészek 2010. október 29-én egy gyulai konferencián mutatták be. A Békés Megyei Levéltár Megyetörténeti konferenciájáról egy szakirányú szakmai folyóiratban is beszámoltak.

A megyetörténeti kutatások eredményei közé sorolható a „Megyejárás” programsorozat Békés megye történetét bemutató kötet.

A projekt megvalósítása előreláthatólag 2011 májusában zárul.

3.3  Békés és Arad megye kapcsolatai a dualizmus idején – Márki Sándor naplói

Projekt célkitűzései: A Békés és Arad megye közötti kapcsolatok, egyúttal a Békés Megyei Levéltár Arad megyei kapcsolatainak gyarapítása végett a projekt keretében egy olyan szöveg kiadására való előkészülés, amely Békés és különösen Arad dualizmus kori múltjából összekapcsolódó, érdekes és eddig publikálatlan anyagokat ad közre. Ez a szöveg a kor egyik vezető történészének, Márki Sándornak a naplója, annak 1873 és 1892 közötti része.

A projekt befejezése 2011. május végére várható. A könyv előreláthatólag 2011 májusában jelenik meg.

3.4 Vállalkozásindítási felmérések, elemzések

Békés Megye Képviselő-testülete a 357/2009. (XII. 18.) KT. sz. határozatával döntött a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben egy vállalkozásindítási felmérés elvégzéséről. A felmérés lebonyolítására, valamint az elemzés elvégzésére felkérte a Szent István Egyetem Gazdasági Karát.

A Szent István Egyetem Gazdasági Karának szakemberei a felmérést elvégezték, és „A középiskolákban oktatott vállalkozási ismeretek hasznosíthatóságának megítélése” című kutatási jelentés elkészítését követően az eredményekről tájékoztatták Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottságát. A felmérésben 655 tanuló és a 13 szakmában a tanulókat fogadó vállalkozók vettek részt.

A kérdések a képzés jellegére, minőségére, a tanulók motivációjára és képzettségi szintjének megállapítására, továbbá az oktatott szakmák piacképességére, munkaerő-piaci megítélésére vonatkoztak. A felmérés arra is kereste a választ, hogy a tanulók mennyire vannak felkészítve a piacon önálló vállalkozóként való megjelenésre.

Mind a tanulók, mind a vállalkozók válaszaiból az derül ki, hogy elégedettek a vállalkozási ismeretek oktatásával, az iskola olyan képzéseket kínál, amelyekben a tanulók képesek a munkaerő-piacon elhelyezkedni. A vállalkozók esetében meghatározó, hogy a tanuló szerződést mely iskolák tanulóival kötik. Ennek megfelelően az iskolák több olyan partnerrel is rendelkeznek, ahol kizárólag csak az intézmény tanulóit foglalkoztatják. A megkérdezettek elégedettek az iskolák által biztosított elméleti tudás átadásával, azonban javasolják a gyakorlati elemek további bővítését. Az iskolák a profiljuknak megfelelően készítenek fel vagy a továbbtanulásra, vagy a szakmában való elhelyezkedésre.

Békés Megye Képviselő-testülete a kutatás elvégzésére 3,5 M Ft forrást különített el.

A támogatás összege a projekt céljainak megfelelően felhasználásra került.

„A középiskolákban oktatott vállalkozási ismeretek hasznosíthatóságának megítéléséről” szóló Kutatási jelentés a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztályán megtekinthető.

- Szolgáltatásfejlesztés

A szolgáltatásfejlesztési projektek száma egyre bővülő, az új cselekvési irányvonalak meghatározása mentén a gazdasági fejlődés, versenyképesség, megújulás érdekében folyamatosan szükség van új projektek felállítására, elindítására.

A Békés Megyei Energetikai Szolgáltató Kft. által végzett, illetve irányított tudományos tevékenységek az alábbi témakörökben folynak:

4.1 	Ivóvíz, termálvíz hasznosítása, kezelése, energiaipari kutatások, pilot projekt előkészítése, klaszter-együttműködés koordinálása

A Kft. a kutatásokat, felméréseket, előkészítő munkálatokat elvégezte, a gyulai biogáz üzem megvalósíthatósági tanulmánya elkészült. A társaság készen áll a pilot projekt, valamint a Társadalmi- Gazdasági Programban előírtak szerint az energetikai klaszter előkészítésére, létrehozására.

4.2.	Békés megyei intézmények energetikai rendszerének feltárása, energetikai korszerűsítések előkészítése, valamint a Békés megyében alkalmazható alternatív energetikai rendszerek feltárására irányuló projekt megvalósítása

A projekt folytatásához a társaság előkészítő, szakmai elemző munkát végez, majd azt követően indítja a konkrét projekt megvalósítást.

4.3.	A Békés Megyei Önkormányzat intézményei energiatermelő berendezésének távfelügyeleti rendszerébe vonása, ellenőrzése

A projekt megvalósítása jelenleg tart, a Kft. a projektben tervezett munkálatokat megkezdte, ám műszaki-technikai probléma merült fel. A rendszer beépítése után a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központban, valamint a Békés Megyei Jókai Színházban derült ki, hogy a telefonszolgáltató rendszerben kommunikációs problémák adódtak. A Kft. által megbízott szállító cég mérnökei dolgoznak, de más szolgáltatóhoz történő átlépés lehetőségét is vizsgáljuk.

Jelenleg a Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ, Békéscsaba, Degré u. 59., valamint a Békés Megyei Jókai Színház, Békéscsaba, Andrássy u. 3. szám alatti telephelyeken a projekt kész, a többi telephelyen kivitelezés alatt van.

A Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány által koordinált szolgáltatásfejlesztési projekt:

4.4.  Tudásház mint informatikai inkubációs tér kialakítása

A projekt célkitűzései: A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár épületében egy olyan tartalom biztosítása, amely nyit a vállalkozói szféra irányába, ezen belül az informatikával és információs technológiával kapcsolatos vállalkozásokkal, szervezetekkel és projektekkel együttműködve egy tudásbázis biztosítása Békés megyében.

A Tudásház – jelen projekt kapcsán – két irányban dolgozik, az egyik az inkubációs szolgáltatások biztosítása, amely a Tudásház bérlőivel való kapcsolattartást és együttműködéseket, a lehetséges bérlemények kiajánlását foglalja magában. A másik irány az informatikai együttműködések generálása, amely helyi informatikai projektek generálását jelenti.

A 2010-es évet vizsgálva megállapítható, hogy a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár épülete egy új szakmai tartalmat kapott. A projektgazda (BMVA) beköltözésével a vállalkozói szféra „költözött be” az épületbe. Mivel a cél az épület hasznosítása volt, így több funkcióval történő ellátása kötelező eleme az épület működtetésének.

A Békés Megyei Jókai Színház Programirodája által koordinált szolgáltatásfejlesztési projekt:

4.5. 	A Békés Megyei Önkormányzat intézményeiben videó információs hálózat kiépítése

A Békés Megyei Jókai Színház a kulturális rendezvényeinek hírelése érdekében egy LCD TV-kből álló információs hálózat kiépítését tervezte 2009-ben. A rendszerhez szükséges készülékek beszerzése még 2009. év végén megtörtént, ezt követően 2010-ben került sor a rendszer kiépítésére. A készülékek a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben lettek kihelyezve. A rendszer tesztelése 2010. év végén megkezdődött. Már a tesztüzem alatt is több színházi produkció beharangozója, illetve összefoglalója került elhelyezésre a hálózaton. 2011-es tervek között szerepel a rendszer kiajánlása a partnerek felé (kezdetben a Megyei Önkormányzat fenntartásában működő  intézmények, szervezetek, később pedig bármely piaci szereplő részére).

A videó információs hálózat kiépítése projekt megvalósításához 22,5 M Ft került elkülönítésre, melyből 8,1 M Ft összegű projekt indítása került jóváhagyásra. A Programiroda a számára átadott támogatást maradéktalanul felhasználta, a pénzügyi elszámolás megtörtént.

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár által koordinált szolgáltatásfejlesztési projekt:

4.6. A szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása

Projekt célkitűzése: A projekt célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze és elektronikus formában hozzáférhetővé, közkinccsé tegye azokat a dokumentumokat, melyek valamilyen módon kapcsolódnak a Békés megyében oktatott szakmákhoz, illetve a térségben helyismereti, helytörténeti szempontból jelentősek.

A projektben tervezett tevékenységek megvalósításra kerültek. A szakkönyvtári szolgáltatások elektronikus megjelenítését szolgáló struktúra kialakításra került, a meglévő elektronikus anyag rendszerezése, láthatóvá tétele, a digitalizálási tevékenység és irányítás, a segédeszközök megvásárlása, világító rendszer beszerzése megtörtént, a projektzáró szakmai tanácskozás lezajlott.

Az adatbázis még nem teljes, de az elkészült, feltöltött állomány a használók rendelkezésére áll.

A szolgáltatás elérhető a http://www.bmtk.hu, http://szakkönyvtar.bmk.hu címen.

A gyűjtemény elsősorban a szakképzésben résztvevő tanulók és oktatók számára kínál szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumokat; illetve szakkönyveket tartalmazó jegyzékek összeállításával ajánl a könyvtárból kikölcsönözhető könyveket.

Az adatbázis célcsoportját képezik a szakképzésben részt vevő oktatókon és tanulókon kívül a megyében működő vállalkozások is, amelyek szakemberei a gyűjteményben megtalálhatják a tevékenységi körükhöz kapcsolódó szakterület autentikus, korszerű szakirodalmát.

A lelőhely megnevezése nélkül szereplő könyvek a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár állományából kölcsönözhetők. A rendszer felkínálja a használók számára a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét.

Az adatbázis szövegeket, képeket, filmeket, nyomtatásban megjelent művek digitalizált változatait, elektronikus formátumban keletkezett írásokat (tanulmányok, szakdolgozatok, egyéb kéziratok) tartalmaz.

A digitális szakkönyvtár elektronikus könyvtári szolgáltatás. A továbbépítés az üzleti szolgáltatások közvetítését is célozza, az adatbázisban ilyen irányú tartalomszolgáltatás is megvalósítható amennyiben jogi, közgazdasági, pénzügyi információkat tartalmazó dokumentumok elérését is lehetővé teszi a digitális szakkönyvtár. A Békés Megyei Könyvtárak Portál elkészültével lehetőség nyílik online kommunikációra, ezzel a szolgáltatással tovább bővül az üzleti szolgáltatási igények kielégítése is.

Ez a szolgáltatás szervesen illeszkedik a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár a Békés megyei tudásmenedzsment kiépítésére és működtetésére irányuló korábbi projektjeinek célkitűzéseihez, ezért javasoljuk a „Megyei tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése, kiépítése projekt továbbfejlesztésére, új típusú tartalomszolgáltatás fejlesztése” című projekttel való egyesítését.

Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezete által koordinált szolgáltatásfejlesztési projekt:

4.7. Kulturális inkubációs szolgáltató tér kialakítása az IBSEN Házban

A Norvég Alap támogatásából és a Békés Megyei Önkormányzat saját erejéből megvalósuló beruházás eredményeként készült el 2010. évben az Ibsen Ház. A pályázat célja Békéscsaba történelmi városközpontjában lévő, történelmi jelentőségű műemlék épület felújítása és többfunkciós közcélú hasznosítása révén az Ibsen Ház - Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ létrehozása, Multifunkcionális Közösségi Színtér kialakítása.

A Békés Megyei Önkormányzat a Kulturális inkubációs tér kialakítása az Ibsen házban projekt megvalósítására az NGP keretéből 5 M Ft-ot különített el a feladatellátás kiadásainak finanszírozására. Békés Megye Képviselő-testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezete, mint projektgazda, és mint az Ibsen Ház üzemeltetője igyekezett a támogatásként kapott összegből a felújított, újjáépített ingatlant még élhetőbbé, modernebbé tenni, így többek között a Ház használói részére a fent nevezett projekt keretében biztosította a nagysebességű internet hozzáférést, telefonközpont kialakítását.

Az Ibsen Ház egy mindenki által látogatható kulturális központ. Az intézmények vagyonvédelme és nyugodt munkavégzése érdekében további tervek között szerepel egy teljes körű biztonsági rendszer kiépítése, melynek befejezése 2011. május végére várható.

VII. Civil szervezetek támogatása

Békés Megye Képviselő-testülete egy komplex civil pályázatot hirdetett 2009. és 2010. évben is, melyre társadalmi szervezetek pályázhattak. A támogatásra kiosztott összeg nagysága 2009. évben 70 M Ft volt. Összesen 161 db pályázat érkezett be (38 alapítvány és 123 egyesület) a megye 75 települése közül 35 településről.

A civil szervezetek támogatására a 2010. évi költségvetésből további 30 M Ft került elkülönítésre, melyből az eddig támogatott, jól működő tevékenységek, programok, rendezvények folytatására nyílt lehetőség. A munkacsoport tevékenységének legfontosabb céljai a kiemelt rendezvények központi marketing megjelenésének, a programok, szervezetek népszerűsítésének támogatása. A 2010. évben támogatott szervezetek kiválasztásához a 2009. évben együttműködő civil partnerek meghívásos pályáztatására volt szükség, melyek közül tematikus szakmai csoportosítás, értékelés alapján kerültek ki a nyertes pályázók. Ebben a fordulóban összesen 191 db pályázat érkezett be a megye 75 települése közül 51 településről.

Mind a 2009. évi, mind a 2010. évi civil pályázatok megvalósulásáról készített beszámoló a Képviselő-testület 2011. február 11-i ülésén elfogadásra került, a beérkezett szakmai és pénzügyi elszámolások a Hivatal Szakmai Felügyeleti Osztályán megtekinthetők.

A civil szervezetek támogatására elkülönített 100 M Ft összegből 2,1 M Ft a maradvány.

VIII. Pályakezdő diplomások támogatása

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács saját forrásainak terhére támogatja a pályakezdő egyetemi diplomások első munkához jutását, munkatapasztalat szerzését Békés megyében, ennek érdekében indította foglalkoztatás-támogatási programját.

A Tanács 2009. szeptember 9-én tartott ülésén döntött a „Pályakezdő egyetemi diplomások foglalkoztatása” program keretében beérkezett és támogatásra javasolt igényekről.

Ennek megfelelően a programból 28 önkormányzat kapott támogatást.

A program indításához a Tanács az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséből származó bevételei terhére, valamint működési költségmegtakarításból 55 M Ft forrást biztosított.

A Békés Megyei Önkormányzat az általa vállalt ösztöndíjas foglalkoztatottak támogatáson felüli költségeként 1.652 E Ft-ot használt fel, a maradvány 3.348 E Ft.

A felsőoktatással szembeni egyik legfontosabb elvárás, hogy a végzett fiatal szakember a munkaerő-piacon gyorsan hasznosítható szaktudást szerezzen. Ezen cél elérésének egyik eszköze a szakmai gyakorlat, amely fontos szerepet játszik abban, hogy az egyetemi „tantermi” képzés során elsajátítottakat a hallgatók szintetizálni és a gyakorlatban alkalmazni tudják. A szakmai gyakorlat célja, olyan szakemberek képzése, akiktől elvárható, hogy rendelkezzenek mindazon ismeretekkel és készségekkel, amelyek képessé teszik a szakterületükhöz kapcsolódó feladatok ellátására, megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére.

Ezért a Békés Megyei Önkormányzat a felsőfokú tanulmányaik befejezése előtt álló békés megyei fiatalok helyben történő gyakornoki foglalkoztatásának biztosítására, egyúttal a szakdolgozatok színvonalas elkészítéséhez szükséges segítő szakmai támogatás nyújtására pályázati programot hirdetett. A fiatalok szakmai gyakorlatának támogatására Békés Megye Képviselő-testülete az NGP 2010. évi keretösszegéből 8 M Ft-ot különített el.

A gyakornokok foglalkoztatása a fentiek mellett azt a célt is szolgálja, hogy a pályakezdő fiatal szakemberek elsősorban Békés megyében találjanak megfelelő munkalehetőséget, itt telepedjenek le tartósan, erősítve ezáltal megyénk humán erőforrásait, fejlődési esélyeit.

2010. évben 24 hallgató vett részt a programban, valamint Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága döntése szerint 2011. évben további 17 hallgató töltheti kötelező szakmai gyakorlatát valamely Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézménynél. A hallgatók részére eddig összesen 1.685 M Ft támogatás került kifizetésre.  A gyakornoki programot a Képviselő-testület újra meghirdette a rendelkezésére álló forrás erejéig.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programban megfogalmazott célok elérése, valamint a gazdasági fejlődés, megújulás érdekében olyan területek, projektek kerültek támogatásra, melyek segítik a piacra jutás feltételeinek megteremtését, hatékonyságot, színvonal növekedést eredményeznek, innovatív fejlődéshez vezetnek, erősítik érdekképviseleti rendszerünk. Életképesebb, versenyképesebb működésre törekszünk, az új irányvonalak kigondolásával folyamatos megújulást biztosítva a megyének. A megye széles körű gazdaságfejlesztéséből nem szabad kizárnunk a gazdaság egyes szereplőit, így továbbra is törekszünk a civil szervezetekkel való szorosabb kapcsolat kialakítására, az egymás által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, a fejlesztő javaslatok, ötletek megvalósítására.

Az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) idén harmadik alkalommal hirdette meg az uniós közigazgatási szervek között nagy elismertségnek örvendő pályázatát. Az EIPA kiemelt feladatai közé tartozik annak a közösségi térnek a létrehozása és pro-aktív támogatása, amelynek segítségével az innovatív, hatékony, fenntartható és példamutató közigazgatási megoldások bemutathatók és megismerhetők.

A Békés Megyei Önkormányzat is elkészítette pályázatát. A pályázatban Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja került bemutatásra, annak előzményei, céljai, a megvalósítás legfontosabb ismertetői, jellemzői, eredményei.

Az Európai Közszolgálati Díj 2011 keretében a megadott három témában egy-egy díjat osztanak ki, és lehetőség van „Best Practice” oklevelek elnyerésére is. Az EPSA 2011 elsősorban szakmai elismerés, lehetőség a dolgozók munkájának presztízs-értékű megbecsülésére, valamint kiváló lehetőség a nemzetközi kapcsolatteremtésre. A Békés Megyei Önkormányzat részéről a pályázat 2011. március 25-én benyújtásra került, mellyel országhatáron túl is lehetőség adódik Békés megye gazdaságfejlesztési, válságkezelési cselekvéseit bemutatni.

Az előterjesztés röviden összefoglalva bemutatja Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja munkacsoportjainak eddigi tevékenységeit, melyekből kitűnik, hogy a megye gazdasági helyzetének javítása érdekében számos eredményt értünk el.

A hatékonyabb, eredményesebb intézkedések foganatosítása, valamint a megújulás érdekében továbbra is fontos szerepe van a munkacsoportok tevékenységének.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslatok elfogadásáról.

Határozati javaslatok

I.

Békés Megye Képviselő–testülete elfogadja Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja keretében 2011. március 31-ig elvégzett feladatokról szóló beszámolót.

Felelős:		Farkas Zoltán elnök

Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető

Nyikora Illésné osztályvezető

Czégény Gyula osztályvezető

Határidő:	értelem szerint

II.

Békés Megye Képviselő–testülete Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programja keretében az alábbi projektek beszámolóját, záró elszámolását elfogadja, a projektek megvalósítását lezárja:

- Előrehozott önkormányzati beruházások

- Békés Megyei Termékpiac Online fejlesztése (2009. évi)

- A megye jelenlétének erősítése – Culinary Team

- A megye jelenlétének erősítése – Direkt marketing

- Civil kapcsolatok támogatása

- Polgárosodás kiállítás

- Használt termálvizek kezelése, elhelyezése és újrahasznosítása létesített vizes élőhelyeken: energetikai célra hasznosított termálvizek felszíni befogadókban történő elhelyezése, környezetvédelmi problémáinak megoldása (Geoterm program)

- Vállalkozásindítási felmérések, elemzések elvégzése

- Civil szervezetek támogatása

- Feladat átvételek

Felelős:		Farkas Zoltán elnök

Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető

Nyikora Illésné osztályvezető

Czégény Gyula osztályvezető

Határidő:	értelem szerint

III.

Békés Megye Képviselő–testülete

- Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjában megfogalmazott célok elérése érdekében az „Innováció, tudásbázis fejlesztés, klaszterek” munkacsoport tevékenységein belül a 357/2009. (XII.18.) KT. számú határozatban hozott döntés értelmében „a megyei tudásmenedzsment területi színtereinek modellezése, kiépítése projekt továbbfejlesztésére, új típusú tartalomszolgáltatás fejlesztése” elnevezésű és 151/2010. (VI. 25.) KT. számú határozatban hozott döntés értelmében „a szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása” elnevezésű projektek összevonását rendeli el.

- elfogadja, hogy az összevonás eredményeképpen létrejövő projekt címe a továbbiakban „a szakkönyvtári szolgáltatás digitális tartalmi megújítása”

- a projekt megvalósításához – a két projekt részére elkülönített 5 - 5 M Ft egyesítésével – 10 M Ft átcsoportosítását rendeli el.

Felelős:		Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető

Nyikora Illésné osztályvezető

Czégény Gyula osztályvezető

dr. Erdész Ádám igazgató – munkacsoport vezető

dr. Hajnal Lajos igazgató – projektvezető

Határidő: 	Intézkedésre azonnal

Békéscsaba, 2011. március 30.

Farkas Zoltán

# Text boxes

5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Megyeháza  Pf.: 118

Telefon: 66/441-156        Telefax: 66/441-609

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ELNÖKE