



**Projektgazdák: Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft., Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, Dél-Békés Tobbcélú Kistérségi Társulása**

|  |  |
| --- | --- |
| 2015 | Egészségtudatosságra épülő társadalom- és gazdaságfejlesztés Békés megyében |

Tartalom

I. HELYZETELEMZÉS 3

I.1. A projekt környezeti, társadalmi, gazdasági hátterének bemutatása 3

I.1.1. A projekt célterületének besorolása 3

I.1.2. Környezeti háttér 5

I.1.3. Békés megye társadalmi jellemzői 7

I.1.4. Gazdasági környezet bemutatása 15

II. STRATÉGIAI INDOKOLTSÁG 29

III. PROJEKT ELŐZMÉNYE 32

IV. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 33

IV.1. Békés megye céljai 33

IV.3. Strukturált célfa 34

V. SZAKMAI PROGRAM 36

V.1. Fejlesztési projektötlet 36

V.2. Indikátorok becslése 39

VI. PROGRAM SZINERGIÁJA, LEHATÁROLÁSA KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 40

VI.2. Részletes költségvetés 43

VI.2.1. Dél-Békési pilot program megvalósítása 43

VI.2.2. Békés megyei komplex program megvalósítása 50

VII. PROJEKTGAZDA ELÉRHETŐSÉGE 59

# I. HELYZETELEMZÉS

## I.1. A projekt környezeti, társadalmi, gazdasági hátterének bemutatása

### I.1.1. A projekt célterületének besorolása

A 2015. január 1-jétől hatályba lépett „**290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról”** tartalmazza a fejlesztendő-, a kedvezményezett, komplex programmal fejlesztendő-, regionális szempontból kedvezményezett járásokat, illetve a súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek listáját, illetve a különféle mutatók tartalmát, számításának módszertanát.

A kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján a járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a

1. társadalmi és demográfiai,
2. lakás és életkörülmények,
3. helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint
4. infrastruktúra és környezeti mutatókból.

A 4 mutatócsoportból képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni.

**Járások típusai:**

* **fejlesztendő járások:** a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 15%-a él
* **kedvezményezett járások**: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga, azaz 46,79
* **komplex programmal fejlesztendő járások**: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 10%-a él,
* regionális szempontból kedvezményezett járások: a regionális területfejlesztési konzultációs fórumok által kijelölt járások,
* **súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térség**: a fejlesztendő járásokkal egyenlő elbánásban részesülő térség, amelyben a károk felszámolása, a helyi társadalmi-gazdasági élet normál működésének beindítása tartós, több éves fejlesztést igényel, ahol a térség fejlődési lehetőségeit a katasztrófa több évre súlyosan korlátozza,

A kedvezményezett járások körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

A megyénkben fekvő sarkadi járás országosan a 11-ik, míg a mezőkovácsházi járás a 14-ik leghátrányosabb helyzetű járás a 176 nem budapesti járás között. Mindkét járás komplex mutatójának értéke mindössze fele, 55%-a, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga (46,79). E két járás ezen kívül fejlesztendő-, illetve komplex programmal fejlesztendő járások között is szerepel, vagyis a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő járások között szerepelnek.

A szeghalmi járás bár kedvezőbb helyzetben van, mégis a 62-ik, azaz több, mint 110 járást megelőz a kedvezőtlen helyzetével. A lenti táblázatban felsoroltuk a megye járásainak komplex mutatóját, amiből látható, hogy a **megye 9 járásából 7 (77,7%) alatta van az összes járás komplex mutatója átlagának.** A békéscsabai és a gyulai járás haladja meg csupán az átlagot.

A kedvezőtlen helyzethez nagymértékben hozzájárul régiós adottságunk is, hiszen a Dél-Alföldi Régió hazánk harmadik legelmaradottabb régiója az észak-magyarországi és észak-alföldi régiót követően.

A hazai és külföldi tőke távolmaradása, a gyenge exportképesség, a fogyó munkaerő piaci kínálat, az elvándorlás, az elöregedési tendencia, mind jelen vannak a kistérség gazdasági-, társadalmi-, és szociális szerkezetében.

1. táblázat Békés megye járásainak besorolása

*Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Békés megye járásai**nak besorolása  a 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján | | | | |
| ***Békés megye járásai a lakosságszám arányában*** | ***Komplex mutató*** | ***Kedvezményezett járás***  ***átlag 46,79 alatt*** | ***Fejlesztendő járás*** | ***Komplex programmal fejlesztendő*** |
| Sarkadi járás | 26,1 | x | x | x |
| Mezőkovácsházi járás | 26,69 | x | x | x |
| Szeghalmi járás | 36,2 | x | - | - |
| Gyomaendrődi járás | 39,26 | x | - | - |
| Szarvasi járás | 41,13 | x | - | - |
| Békési járás | 41,97 | x | - | - |
| Orosházi járás | 42,26 | x | - | - |
| Gyulai járás | 52,8 | - | - | - |
| Békéscsabai járás | 54,98 | - | - | - |
| **Összesen** | **40,15** | **x** |  |  |

**A 290/2014. (XI.26) kormányrendelet kimondja, hogy a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező komplex programmal fejlesztendő járások támogatására speciális eszközrendszert kell alkalmazni.**

### I.1.2. Környezeti háttér


**ELHELYEZKEDÉS**

Békés megye a dél-alföldi régió része, az ország dél-keleti részén helyezkedik el. Területe 5631,4 km2, népességszám: 355.197[[1]](#footnote-1) fő, népsűrűsége 63,1 fő/km2. A megye nyugati részén Csongrád megyével, észak-keleten Jász-Nagykun-Szolnok, észak-nyugaton Hajdú-Bihar megyével szomszédos, délen, dél-keleten a szomszédos Romániával határos.

Békés megye legfőbb természeti kincse a termőföld, s ennek alapján elmondható, hogy mezőgazdasági termelés szempontjából az ország legjobb minőségű termőterületei közé tartozik. A rendszerváltás előtt az „ország éléskamrájának” nevezték. Nagy jelentőségű természeti erőforrás a megye termál-, és gyógyvíz készlete, és az erre alapozott fürdőhelyek. Dél-Alföldön a legmagasabb a napsütéses órák száma, ezzel a megye a harmadik helyen áll az országban.

*Békés megye járásai*

*Forrás: jaras.info.hu*



Békéscsaba, a megyeszékhely, gazdasági és közlekedési centruma is a térségnek. Békés megyében 9 járásra tagozódva 75 település található, melyből 21 településnek városi rangja van.

**TELEPÜLÉSSZERKEZET**

Míg a korábbi évtizedekben óriásfalvas-kismezővárosi hálózat dominanciája jellemezte, addig a népességcsökkenés következtében az utóbbi két évtizedben a kis- és aprófalvak állományának növekedése, az óriásfalvak (5 ezer feletti lélekszám) eltűnése jellemezte. A településhálózatban megszaporodtak az 500 fő alatti lélekszámú aprófalvak. Az aprófalu kategória a közeljövőben akár bővülhet is, hiszen Körösújfalu, Körösnagyharsány vagy Dombiratos népessége is 550 fő alatti és monoton fogy. A kistelepülések így együttesen a településállomány 10%-át, később 15%-át is elérhetik, ami egy hagyományos „alföldi” megye esetében kifejezetten magas hányadnak számít. Ezer lakos alatt további nyolc községet találunk, ami így együtt a teljes településállomány bő negyede.

Legnagyobb népességű és legrégebbi városai: Békéscsaba (megyeszékhely és megyei jogú város), Gyula, Orosháza, Békés és Szarvas. A Dél-Alföldön található, Romániával 178 km hosszan határos megyében a közép-és kisvárosok viszonylag egyenletes rendszere dominál, a településhálózat központi eleme a lakosság 40%-át tömörítő Békéscsaba - Békés - Gyula település együttes.

A 2013. január 1-jén hatályba lépő új közigazgatási rendszerben kilenc város járási székhellyé vált (Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom). A megye települései közül 19 népessége nem éri el az 1000 főt, közülük 8 községé az 500 főt sem. A Sarkadi járás és a megye középső, Orosháza - Békéscsaba - Gyomaendrőd közötti vidékei a legritkábban lakottak. Ezekben a térségekben igen alacsony, 25 fő/km2 alatti a népsűrűség. A legkisebb népsűrűségűek a Szeghalmi, Sarkadi és a Gyomaendrődi járások, a legsűrűbben lakott a Békéscsabai.

2. táblázat Békés megye járásai és lakónépessége

*Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Békés megye járásai és lakónépessége** | | | | |
| *Békés megye járásai a lakosságszám arányában* | *Települések száma* | *Ebből város* | *Lakónépesség/fő*  *(2013.XII.31.)* | *Népesség-*  *arány a megye népességéhez viszonyítva* |
| Békéscsabai járás | 9 | 3 | 81 694 | 23% |
| Orosházi járás | 8 | 2 | 50 893 | 14,3% |
| Gyulai járás | 4 | 2 | 41 118 | 11,6% |
| Mezőkovácsházai járás | 18 | 4 | 40 186 | 11,3% |
| Békési járás | 7 | 2 | 36 877 | 10,4% |
| Szeghalmi járás | 7 | 4 | 29 760 | 8,4% |
| Szarvasi járás | 6 | 2 | 28 103 | 7,9% |
| Gyomaendrődi járás | 5 | 2 | 23 642 | 6,7% |
| Sarkadi járás | 11 | 1 | 22 926 | 6,5% |

### I.1.3. Békés megye társadalmi jellemzői

Magyarország jelenlegi helyzetét, az ország jövőbeli kilátásait alapvetően befolyásolják a területi egyenlőtlenségek. A különbségek mindig az eltérő adottságokból eredő különböző intenzitású és irányú társadalmi és gazdasági változások következményei. Ez természetes folyamat, ugyanakkor az állandósuló nagy különbségek hosszú távon hátráltathatják a kiegyensúlyozott térszerkezet kialakulását.

A következőkben ennek megfelelően vizsgáljuk a társadalom helyzetét leíró mutatókat, a jellemző folyamatokat, kitérünk a társadalmi lemaradásból és a hátrányos helyzetből fakadó problémákra, végül a projekt beavatkozási területe által közvetlenül érintett egészségi állapot jellemzőkre.

**A NÉPESSÉG SZÁMÁNAK ÉS ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA**

*Békés megye – Budapest és Pest megye után – a 11. legnépesebb NUTS 3 szintű egység,* lakónépessége 2013.12.31-én 355.199 fő volt. A megye lakossága az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent, a *népességfogyás hazánkban ezt időszakot tekintve itt volt a legintenzívebb* (9,4%) ez az országos átlagnál közel ötször rosszabb.

A népességszám csökkenésének oka a természetes fogyás, az elöregedés és az elvándorlás. A népességre vetített népmozgalmi adatok továbbra is a megye rendkívül kedvezőtlen demográfiai helyzetét jelzik: a KSH 2013-as adatai alapján az 1000 lakosra jutó élve születések száma 7,6, a halálozásoké 15,7 volt, ami 1,5 fővel kevesebb, illetve 2,7 fővel nagyobb az országosnál.

A természetes fogyás a Szarvasi és a Mezőkovácsházai kistérségben a legsúlyosabb mértékű. A megye déli határmenti egyharmadában és a Szarvas-Orosháza közötti településcsoportban a -10 ezreléket is meghaladja a népesség természetes fogyása.

A megye népességének elöregedettsége az országos átlagnál lényegesen előrehaladottabb. A megye nyugati és déli térségében magasabb fokú az elöregedés, az északkeleti részen a népesség korösszetétele kedvezőbb. A 2011-es népszámlálási adatok alapján mind létszámát, mind arányát tekintve a megyében a legnépesebb hazai nemzetiség – mintegy 9,5 ezer fővel – a roma, számuk tíz év alatt 71 százalékkal gyarapodott. A településtípusok közül arányuk csak a községekben (2,9 százalék) érte el a megyei átlagot.

Az éves szintre vetített 6,2‰-nyi fogyás a legmagasabb a régiók között, ezen belül a természetes szaporodás (fogyás) tekintetében a legnagyobb a fogyás mértéke Békés és Nógrád megyében - ugyanúgy, mint az öregedési index is.

A népesség számának csökkenése, a korösszetétel rohamos romlásának, az alacsony születésszámnak, valamint a magasabb halálozásnak, és elvándorlásnak tudható be. A felmérések szerint a térséget elsősorban a szakmával rendelkező fiatalok hagyják el; míg a betelepülők többsége hátrányos helyzetű, akik korábbi lakóingatlanukat azért adják fel, hogy olcsóbb lakáslehetőséghez jutva, a két ár különbözetéből oldják meg (ideig-óráig) egzisztenciális problémáikat. A munkahelyek, oktatási intézmények alacsony száma, valamint a rossz megközelíthetőség egyaránt gyengítik a települések lakosságmegtartó képességét.

**ELVÁNDORLÁS**

2013-ban mintegy 79.000 fővel volt kevesebb a megye lakónépessége az 1980-ban mért adatokhoz képest.[[2]](#footnote-2) Ez majdnem annyi, mintha Békéscsabáról és Sarkadról eltűnt volna a teljes lakosság. Ezen időszak alatt több mint 17 ezren döntöttek úgy, hogy kényszerűségből vagy az életkörülmények megváltoztathatásának reményében elhagyják szülőföldjüket. Ez a tendencia a térségek munkaerő-piaci helyzetével hozható összefüggésbe – a munkalehetőségek hiánya és a rossz elérhetőségi feltételek miatt a lakosság az ingázás helyett elvándorol az adott településről. A migrációban leginkább a negyven éven aluli korosztály érintett. Ők azok, aki álláskeresőként hagyják el a megyét, illetve azért, mert a bérükből nem tudják eltartani a családjukat. Békés megyében ugyanis országos összehasonlításban magas az alacsony jövedelemből élők aránya.

A hazánkban az utóbbi években tapasztalható kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok eredményeképpen számolnunk kell az elvándorlás jelenségével, mely országos és megyei szinten is értelmezhető.

A KSH Népességtudományi Kutatóintézete által 2012-ben publikált tanulmány alapján a belföldi vándorlás intenzitása korcsoportonként jelentősen eltérő. A vándorlás valószínűsége – a vándorlás típusától függetlenül – a 20–29 év közöttieknél a legmagasabb. Az ideiglenes vándorlásoknál általában a 19 év alattiak, az állandó vándorlásoknál pedig a 30–39 év közöttiek voltak mobilabbak. Negyven év felett jelentősen visszaesik a vándorlás intenzitása.

A vándorlási folyamatok által kedvezően érintett területek között elsőként a fővárost és az agglomerációjához tartozó kistérségeket kell megemlíteni. Migrációs többlet jellemzi továbbá a magasan urbanizált térségek (megyei jogú városok) többségét. Rajtuk kívül előnyös vándorlási egyenleg mutatkozott még néhány Balaton-parti, alapvetően üdülő-funkciókat betöltő kistérségben és a nyugati határszélen. Ezzel szemben magas elvándorlás tapasztalható a kedvezőtlen gazdasági adottságú, alacsony foglalkoztatottsággal, magas munkanélküliséggel sújtott területeken, elsősorban az ország északkeleti, keleti valamint délnyugati térségeiben.[[3]](#footnote-3)

Az elvándorlás mértéke Békés megyében a válság éveiben kiemelkedően magas volt, nagymértékben meghaladta az országos átlagot, és jelentős változás ezen a téren napjainkban sem következett be.

**KORCSOPORTOS MEGOSZLÁS**

A fejlett európai országokhoz hasonlóan Magyarország számára is az egyik legnagyobb demográfiai kihívást a társadalom öregedése jelenti. Hazánkban a népesség öregedési folyamata gyorsul. Napjainkban az ország férfi lakosságának átlagos életkora 39 év, a nőké 43 év, a két évtizeddel ezelőtt tapasztalhatónál 3–4 évvel több, de az utóbbi tíz évben is mintegy két évvel emelkedett a népesség átlagos életkora. A nemekre jellemző eltérő halandósági viszonyok következtében a nők átlagos életkora gyorsabban növekedett, mint a férfiaké, így a nemek között már korábban is meglévő különbség az ezredforduló óta tovább nőtt, országos átlagban 4,0 évről 4,3 évre.[[4]](#footnote-4)

Az idősödést kifejező, másik legáltalánosabban elfogadott mutató a 65 évesek és idősebbek gyermekkorúakhoz viszonyított aránya, azaz az öregedési index, amely a történeti idősorok tanúsága szerint folyamatosan nő. 2005 óta az időskorúak száma meghaladja a gyermekkorúakét, és 2011-ben már 117 időskorú jutott száz gyermekre.

***Békés megye*** ***népességének kor szerinti összetétele évről évre******kedvezőtlenebbül változik az országos adatoknál***. A kedvezőtlen népesedési mutatók gyakorlatilag a megye egész területét jellemzik, de jelentős területi differenciák figyelhetők meg az egyes térségek között. Az összkép feltétlenül kedvezőtlen, hiszen a megye 75 települése közül 74-et a természetes fogyás jellemzi, mindössze egy településen (Kertészsziget) haladja csak meg a vizsgált időszakban a születések száma a halálozásokét. [[5]](#footnote-5) Számottevően nőtt az időskorúak és az idősebb felnőtt korúak aránya, ugyanakkor a gyermekkorúak hányada jelentősen csökkent. A gyermekkorúak (0-14 év közöttiek) arányának folyamatos csökkenése jellemző az egész elmúlt évtizedben, 10 év során 24,0 százalékponttal, azaz a gyermekkorúak száma egynegyedével esett vissza 2001-2010 között. A gyermekkorúak hányadának jelentős csökkenése Békés megyében ma már a közoktatást egyértelműen és lényegesen befolyásoló körülménnyé vált.

3. táblázat Békés megye népességének korcsoportos megoszlása területi összehasonlításban

*Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Területi egység** | **0-14 éves/fő** | | | **változás mértéke**  **2003-2014** |
| **2003** | **2008** | **2014** |
| Bács-Kiskun | 90 053 | 80 167 | 73 861 | -18% |
| **Békés** | 63 170 | 53 939 | 47 145 | **-25,4%** |
| Csongrád | 66 407 | 60 867 | 55 011 | -17,2% |
| Dél-Alföld | 219 630 | 194 973 | 017 | -19,9% |
| Ország összesen | 1 633 688 | 1 508 802 | 425 816 | -12,7% |
| Területi egység | 15-64 éves/fő | | |  |
| 2003 | 2008 | 2014 |  |
| Bács-Kiskun | 368 455 | 365 196 | 349 276 | -5,2% |
| **Békés** | 265 850 | 254 594 | 239 046 | **-10,1%** |
| Csongrád | 293 201 | 293 044 | 276 812 | -5,6% |
| Dél-Alföld | 927 506 | 912 834 | 865 134 | -6,7% |
| Ország összesen | 6 949 429 | 6 912 704 | 6 719 738 | -3,3% |
| Területi egység | 65 évesek és a felettiek/fő | | |  |
| 2003 | 2008 | 2014 |  |
| Bács-Kiskun | 85 608 | 88 347 | 93 755 | +9,52% |
| **Békés** | 67 111 | 68 124 | 69 008 | **+2,83%** |
| Csongrád | 67 209 | 70 228 | 75 566 | +12,43% |
| Dél-Alföld | 219 928 | 226 699 | 238 329 | +8,37% |
| Ország összesen | 1 559 245 | 1 623 895 | 1 731 811 | +11% |
| **Ország mindösszesen** | **10 142 362** | **10 045 401** | **9 877 365** | **-2,61%** |

**Népesség megoszlása Békés megyében**

4. táblázat Nemzetiségek aránya Békés megyében

*Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Terület**  **(járások)** | **A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyike szerint** | | | | | | | | | | | | | | | | **Összesen** | **Népesség** |
| **magyar** | **bolgár** | **cigány (roma, beás)** | **görög** | **horvát** | **lengyel** | **német** | **örmény** | **román** | **ruszin** | **szerb** | **szlovák** | **szlovén** | **ukrán** | **hazai nemzetiségek együtt** | **egyéb** |
| Békéscsabai | 72 018 | 34 | 916 | 17 | 23 | 73 | 452 | 20 | 503 | 10 | 66 | 3 504 | 23 | 64 | 5 705 | 553 | 78 408 | 83 541 |
| Békési | 32 978 | 3 | 2 102 | 5 | – | 8 | 461 | 5 | 95 | 3 | 13 | 448 | – | 5 | 3 148 | 122 | 36 283 | 37 409 |
| Gyomaendrődi | 20 172 | 7 | 688 | 1 | 8 | – | 176 | 5 | 40 | – | 2 | 35 | 1 | 7 | 970 | 80 | 21 242 | 23 943 |
| Gyulai | 34 700 | 8 | 808 | 7 | 7 | 11 | 1 252 | 17 | 2 382 | 7 | 21 | 160 | 4 | 10 | 4 694 | 243 | 39 664 | 41 627 |
| Mezőkovácsházai | 34 751 | 10 | 911 | 1 | 3 | 4 | 488 | 4 | 1 021 | 5 | 334 | 402 | 2 | 19 | 3 204 | 123 | 38 098 | 40 550 |
| Orosházi | 42 825 | 24 | 645 | 6 | 6 | 28 | 234 | 7 | 151 | 2 | 40 | 1 460 | 3 | 9 | 2 615 | 237 | 45 712 | 51 482 |
| Sarkadi | 19 758 | 6 | 1 821 | 2 | – | – | 53 | 4 | 1 940 | 1 | 4 | 36 | 1 | 9 | 3 877 | 56 | 23 700 | 22 908 |
| Szarvasi | 24 801 | 6 | 514 | 3 | 2 | 8 | 118 | 4 | 75 | 7 | 9 | 2 820 | 10 | 4 | 3 580 | 181 | 28 588 | 28 779 |
| Szeghalmi | 25 436 | 5 | 1 136 | 2 | 2 | 2 | 110 | 1 | 33 | 1 | – | 12 | – | 2 | 1 306 | 73 | 26 835 | 29 709 |
| K08 Szeghalomi | 33 124 | 5 | 1 201 | 3 | 4 | 2 | 120 | 1 | 42 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 397 | 86 | 34 635 | 38 883[[6]](#footnote-6) |

Békés megyében a nemzetiségek száma, a magyar lakossághoz viszonyítva átlagos. Minden 12. lakos tartozik valamilyen nemzetiséghez. A hazai nemzetiségek közül kiemelkedően magas a roma (9541 fő), a szlovák (8877 fő) és a román (6240 fő) nemzetiségek aránya.

**KÖZOKTATÁS-ISKOLÁZOTTSÁG**

A társadalmi problémák kezelésében kitüntetett szerepe van a nevelésnek-oktatásnak, melynek egyik döntő feladata, hogy hozzájáruljon a társadalmi esélyegyenlőtlenségek mérsékléséhez. A társadalom azon csoportjai számára, akik a rendszerváltás során a gazdasági átalakulás veszteseivé váltak, a felemelkedés útja szinte kizárólag a minőségi – társadalmi, gazdasági pozíciók betöltésére alkalmas és konvertálható – tudás megszerzésén keresztül vezet. Mindezen tények ellenére a PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő eredményekkel szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar köznevelés biztosít egyenlő esélyeket a szegényebb családból származó, alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinek. Súlyos különbségek mutatkoznak a szegény és a gazdag családból származó gyermekek iskolai eredményei között, az érettségihez jutás esélyeit tekintve például ötvenszeres a mutató.

Kutatások sora igazolta már, hogy az egészségi állapotot, halandóságot befolyásoló egyik legfontosabb szociális tényező az iskolai végzettség. Nem csupán a szubjektív egészségérzete, hanem egészségi állapota is jobb az egyetemi végzettséggel rendelkezőknek, illetve érettségizetteknek, mint a csak alapfokú iskolát elvégzőknek.

A képzettebbek esetében ritkább a megrokkanás vagy a tevékenységkorlátozottság, a fertőző betegségek is ritkábban jelentkeznek körükben, a halálozási időpont is későbbre tolódik[[7]](#footnote-7).

Az alacsonyabb iskolai végzettség gyengíti az életirányítási képességet, gyengíti annak tudatát, hogy az ember élete és egészsége saját tevékenységétől és döntéseitől függ. Kevésbé rendelkeznek támogató kapcsolatokkal, és az egészségtelenebb életstílus is az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében gyakoribb, mert rendszertelenebbül vagy egyáltalán nem végeznek testedző tevékenységet, többet és többen dohányoznak, nagyobb arányban kerülnek ki közülük a nagyivók, társadalmilag jellemzőbb az elszigetelődésük, az információhiányból fakadó kiszolgáltatottságok is nagyobb. Ezek nagyon károsító, romboló hatásúak lehetnek az egészségre.

Óvodai nevelés - Békés megyében 99 intézményben 150 feladat-ellátási helyen folyik óvodai nevelés, az ellátott óvodás gyermek száma 10763. Közülük 381 sajátos nevelési igényű, integráltan nevelt. A hátrányos helyzetű gyermekek megyei aránya az ország egyéb régióihoz mérten magas 4508 fő (24,33%), ebből halmozottan hátrányos helyzetű 1312 fő.

A 2012. évi októberi közoktatási statisztika adatai szerint Békés megyében a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a legtöbben szakiskolai, illetve szakközépiskolai oktatásban folytatják középfokú tanulmányaikat.

A hátrányos helyzetű tanulók száma az egyházi fenntartású intézményekben a legmagasabb (43%), az állami és a magán fenntartású intézményekben tanuló HH tanulók aránya csaknem megegyezik (33%, illetve 35%). A HHH tanulók aránya az egyházi fenntartású intézményekben a legmagasabb (17%).

5. táblázat Feladat-ellátási helyek és gyermekek létszámadatai Békés megyében

*Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Feladat-ellátási helyek száma** | **Gyermekek, tanulók létszáma (2012/2013)** |
| Óvodai nevelés | | |
| Békés megye | 150 | 10 763 fő |
| Alapfokú oktatás | | |
| Békés megye | 114 | 26 210 fő |
| Középfokú oktatás (gimnázium) | | |
| Békés megye | 39 (26 intézmény) | 8 335 fő |
| Szakiskolai és speciális szakiskolai képzés | | |
| Békés megye | 27 (17 intézmény) | 5 601 fő |
| Szakközépiskolai oktatás | | |
| Békés megye | 37 (27 intézmény) | 8 161 fő |

***Problémák, hiányosságok:***

Az iskolarendszerű képzés nem biztosítja kielégítően azon készségek és képességek elsajátítását, melyek egyfelől az egész életen át tartó tanulás megalapozását jelentik, másfelől nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacra történő sikeres belépéshez, és a mindennapi élethez is. Így jelentős hiányosságok tapasztalhatóak az alapkészségek és kulcskompetenciák, a szociális és életviteli kompetenciák, az aktív tanulási és kommunikációs készségek, valamint a környezet- és egészségtudatosság szemléletmódjának átadásában. Ugyancsak jelentős elmaradás tapasztalható a tanulóknak és általában a lakosságnak a gazdasági igények szempontjából alapvető fontosságú idegen-nyelvi és informatikai ismeretei terén, mely elsősorban a tananyagok elavult tartalmára, a pedagógusok megfelelő készségeinek hiányára és oktatás feltételeinek elégtelenségére vezethető vissza.

A 15 éves, és annál idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettségi adatait vizsgálva megállapítható, hogy Dél-Alföld esetében ez az aránypár százalékponttal még magasabb, ugyanakkor, ha csak a régió községeit vizsgáljuk, akkor még rosszabb (55%) aránnyal szembesülünk, ami a községek képzettségi helyzetének súlyos elmaradottságát mutatja. Kiemelendő mindemellett a felsőfokú végzettséggel rendelkezők alacsony aránya. Ez a régiós átlag viszonylag kicsit szórást mutat a megyék között, azonban nagyobb különbségek mutatkoznak a településhierarchia különböző szintjei között. A régió megyei jogú városaiban ugyanis az országos átlagot is meghaladó arányban élnek felsőfokú végzettségűek (16,03%), amit pozitív regionális eredményként értelmezhetnénk, ugyanakkor a térség városai, és főleg községei esetén igen alacsony arányszámokkal kell szembesülnünk (9,6%, ill. 4,97%).

6. táblázat Békés megye 7 éves és idősebb népességének megoszlása legmagasabb befejezett iskolai végzettség és nemek szerint

*Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Általános iskola első évfolyamát sem végezte el** | | **Általános iskola 8. osztály** | | **Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel** | | **Érettségi** | | **Egyetem, főiskola stb. oklevéllel** | | **Összesen** |
| Férfi | 1 924 | 1,35% | 41 336 | 29% | 48 606 | 34% | 36 550 | 26% | 14 631 | 10% | 143 047 |
| Nő | 1 866 | 1,22% | 54 699 | 36% | 27 033 | 18% | 47 842 | 31% | 21 346 | 14% | 152 786 |
| Összesen | 3 790 | 1,28% | 96 035 | 32% | 75 639 | 26% | 84 392 | 29% | 35 977 | 12% | 295 833 |

**TÁRSADALMI PROBLÉMÁK**

A társadalmi leszakadás meghatározó részben a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A 2011-2020 időszakra tervezett Nemzeti Felzárkózási Stratégia megállapítása alapján ma Magyarországon a szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos – az állami szektorra, a társadalmi együttélésre és a gazdasági fejlődésre egyaránt kiható – társadalmi probléma. Ezért a társadalmi felzárkózáshoz feltétlenül szükséges egyfelől a szegénység okainak megszüntetésére való törekvés, a szegénység kialakulásának megelőzése, másfelől a szegénységből fakadó jelentős hátrányok csökkentése.

Napjainkban Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények.

A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat a lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és kirekesztéshez vezet.

Ezekben a térségekben a születéskor várható élettartam is lényegesen alacsonyabb. Hazánkban a mélyszegénység fogalmát gyakran azonosítják a roma származással, ugyanakkor ez a kapcsolat nem minden esetben egyértelmű.

A KSH 2012-es felmérése szerint minden nyolcadik ember a szegénységi küszöb alatt élt Magyarországon. Közelebbről ez azt jelenti, hogy 1,23 millió személy teljes fogyasztása naponta 1981 forint (havonta 59 441 forint) érték alatt volt hazánkban. A szegénységi küszöb értéke, amit az Európai Unióban kialakított metodika szerint számítanak ki, országonként változó összeg: a helyi átlagjövedelem 60 százaléka.[[8]](#footnote-8)

Magyarországon a tartós szegénységben élők területi elrendeződése nagyjából egybeesik a kedvezményezett és/vagy komplex programmal támogatott leghátrányosabb helyzetű járások területével (lásd 290/2014 Kormrendelet), mely egyben azt is jelenti, hogy a probléma Békés megye népességét nagymértékben érinti.

A mélyszegénységből való kitörés rendkívül nehéz, sok esetben lehetetlen feladat. Az érintett réteg helyzetét az is rontja, hogy rendkívüli elszigeteltségben élnek mind társadalmilag, mind gazdaságilag. Kutatások igazolják, hogy azoknak a településeknek a száma és aránya, ahol a mélyszegénységben élő családok a helyi társadalom többségi csoportját alkotják, megháromszorozódott az elmúlt évtizedben.

Programunk fontos küldetése, hogy a rendkívül rossz szegénységi mutatókkal rendelkező térségben élők készségfejlesztésén, támogatásán keresztül hozzájáruljunk a szegénységből fakadó társadalmi lemaradás felzárkózási pályára állításához, a szociális és egészségügyi problémák mérséklődéséhez.

### I.1.4. Gazdasági környezet bemutatása

**Gazdasági helyzetkép Békés megyéről**

Békés megye iparilag közepesen fejlett, agrár-ipari jellegű és közepesen urbanizálódott térség. Az agrárszféra a megyei kedvező adottságok miatt jelentős erőt képvisel.

A megye legfőbb természeti kincse a termőföld, melynek minősége többségében jobb, mint az ország más részein. A gazdasági fejlődésben a mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó élelmiszeripar mindig is meghatározó volt. A megye az ország egyik legintenzívebben művelt mezőgazdasági területe. Összes földterületének 85%-a termőterület, s csupán 15%-át nem művelik. A termőterület 97%-át a mezőgazdaság hasznosítja, s mindössze 2,4%-a erdő, a többi nádas és halastó. [[9]](#footnote-9)

A kiemelkedően jó agráradottságok miatt mezőgazdasága elsősorban gabonatermesztéséről, zöldségtermesztéséről és bizonyos állatfajták tenyésztéséről ismert, kapcsolódó feldolgozóipar nélkül.

A mezőgazdasági termelés dominanciája mellett, elsősorban a feldolgozó- és könnyűipar jelenléte jellemző a megyére. Az ipar térszerkezete erősen koncentrált a megyében Békéscsaba és környékére. A megye területén több termálfürdő és tározó, horgásztó, holtág található, amelyek nagy idegenforgalmi szereppel bírnak.

7. táblázat Egy főre jutó GDP a Dél-Alföldön

*Forrás: KSH 2010-es adatai alapján saját szerkesztés*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Térség** | **1 főre jutó GDP ezer forint** | **Egy főre jutó GDP az országos átlaghoz képest %** | **Hely az egy főre jutó GDP alapján felállított rangsorban** (21 megye) |
| Bács-Kiskun megye | 1 707 | 63,8 | 14. |
| Békés megye | 1 449 | 55,3 | 18. |
| Csongrád megye | 1 954 | 73,1 | 10. |
| Dél-Alföld | 1 723 | 64,4 | 5. |
| Magyarország | 2 675 | 100,0 | - |

Az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében Békés megye hátulról a 3. helyen található, a Dél-alföldi régiónak a sereghajtója, az országos átlagnak mintegy 55,3%-val. A megye 1997 óta folyamatosan romló tendenciát mutat a GDP folyó áron átszámítva és az egy főre jutó GDP vonatkozásában, és a GDP fogyás szintje is a legmagasabb, az országos átlag mintegy kétszerese.

A bruttó hazai termék előállításában Békés megye a megyék sorában hátulról a 4. helyet foglalja el Nógrád, Tolna és Heves megyéket megelőzve, az országos GDP-nek alig több mint 2%-át produkálva.

Fajlagos GDP alapján Békés megye 1997-ben került a hét legkevésbé fejlett (Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg) megyét alkotó csoportba (a fajlagos GDP értéke nem éri el a megyék átlagának 90 százalékát). Látható, hogy Békés megye nemcsak hátrányos helyzetű, de folyamatosan leszakadó helyzetben van, amit jól szemléltet, hogy az utóbbi 2-3 évben megelőzte Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A Dél-Alföldi régión belül is leszakad a megye, pedig maga a régió sem rendelkezik jó pozícióval, hiszen az EU-27 GDP adatok alapján a legrosszabb 20 térsége közé sorolják.[[10]](#footnote-10)

Békés megyében 2013. III. negyedévének végén közel 70 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván, nagyjából ugyanannyit, mint egy évvel korábban. A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti összetétele az országosnál továbbra is kedvezőtlenebb. A gazdasági szervezetek több mint 90%-át kitevő vállalkozások száma sem változott érdemben az egy évvel korábbi adathoz képest. Békés megyében az önálló vállalkozások száma 56 ezer, ami az összes regisztrált szervezetnek több mint 80%-át adja, míg a régió átlaga a 75%-ot, az országosé a 60%-ot sem éri el. Az önálló vállalkozók 29%-a főfoglalkozásban, harmada nyugdíjasként, a legtöbben, 37%-os arányban, mellékfoglalkozásként végzik vállalkozói tevékenységüket. A társas vállalkozások aránya 2013 szeptemberében alig érte el a 14%-ot, ami az országos átlagnak kevesebb, mint a fele.

A megyén belüli területi egyenlőtlenségek a működő vállalkozások megoszlása terén visszatükrözik a gazdasági térstruktúrát a megye észak-északkeleti része perifériaként, míg a megyeszékhely és szűkebb térsége (a megye többi részéhez viszonyítva) centrumként viselkedik. Régiós, illetve országos összevetésben a megye kedvezőbb mutatókkal bíró térségei is legfeljebb átlagos, sok esetben átlag alatti aktivitást mutatnak, ami összességében jól jelzi a megye egészének elmaradottságát.

8. táblázat Békés megye vállalkozásainak megoszlása nemzetgazdasági áganként

*Forrás: KSH 2012-es évi adatai alapján saját szerkesztés*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **mezőgazdaság erdő gazdálkodás, halászat** | **bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia gáz, gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék-gazdálkodás** | **bányászat, kőfejtés** | **feldolgozó ipar** | **villamosenergia gáz-, gőzellátás,** | **vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-mentesítés** | **építőipar** | **kereskedelem, gépjárműjavítás** | **szállítás, raktározás** | **szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás** | **információ, kommunikáció** |
| 22 633 | 51 304 | 440 | 48 318 | 608 | 1 938 | 55 544 | 133 866 | 23 315 | 30 827 | 33 685 |

1. diagram Mezőkovácsházi járás területén működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként


Forrás: KSH 2012

**Békés megye munkaerő-piaci helyzete**

A megyében a lakosság 32%-a végezte el az általános iskolát, **55% a középiskolát**, **12%-a felsőfokú végzettségű**. Kiemelendő a felsőfokú végzettséggel rendelkezők alacsony aránya. A régió megyei jogú városaiban az országos átlagot is meghaladó arányban élnek felsőfokú végzettségűek (16,03%), amit pozitív regionális eredményként értelmezhetnénk, ugyanakkor a térség városai, és főleg községei esetén igen alacsony arányszámokkal kell szembesülnünk (9,6%, ill. 4,97%).

2. diagram Nyilvántartott álláskeresők és pályakezdők aránya

Forrás: KSH 2013



A **foglalkoztatottak száma 74.127 fő,** ami 49,7%-os foglalkoztatottsági rátát jelent. A térségben a **munkanélküliek (álláskeresők) száma 15 ezer fő**, a munkanélküliségi ráta (10,2%), miközben a **gazdaságilag** **inaktívak száma 120 ezer fő.**

***Békés megyében a munkanélküliek között a fizikai állomány dominanciája figyelhető meg.*** A középkorú, munkanélküli, alacsony jövedelemmel, hátrányos helyzettel rendelkezők elérése kiemelt feladat, mert a tartós munkanélküliség felerősíti az egészségkárosító rizikófaktorok hatását, és meghatározó szerepük van a nem fertőző, krónikus megbetegedések kialakulásában, valamint az idő előtti halálozásban is.

A mezőkovácsházi járásban a nyilvántartott álláskeresők körét nézve a legnagyobb számban a 21-25 éves korosztály keres munkát, ezután csupán néhány fővel van elmaradva az 56-60 évesek csoportja.

3. diagram Nyilvántartott álláskeresők száma korosztály szerinti eloszlása a mezőkovácsházi járásban Forrás: KSH 2013

4. diagram Nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása a mezőkovácsházi járásban

Forrás: KSH 2013

A két fenti diagramból látszik, hogy a Mezőkovácsházi járásban, leginkább az általános iskolai végzetséggel rendelkezőknek nincs munkájuk, valamint a szakmunkásoknak, szakközepet, vagy gimnáziumot végzetteknek. Viszont utóbbiaknál is csökkenő tendencia figyelhető meg, tehát kijelenthetjük, hogy az oktatás minősége szorosan összefügg az iskolai végzettséggel. Korcsoport szerint a 21-25 éveseknek és az idősebb munkavállalóknak nehezebb elhelyezkedniük, körükben nagyobb a munkanélküliségi arány.

A foglalkoztatottak folyamatosan és jelentősen csökkenő aránya az utóbbi években csekély növekedést mutat, amelyhez minimálisan javuló munkanélküliségi mutatók társultak. Elmondható, hogy miként Békés megyében, úgy a Mezőkovácsházai kistérségben is a munkanélküliek között a fizikai állomány dominanciája figyelhető meg.

9. táblázat: Regisztrált álláskeresők száma iskolai végzettség szerint Békés megyében

Forrás: KSH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regisztrált álláskeresők száma iskolai végzettség szerint** | | **Nem pályakezdő álláskereső** | **Pályakezdő álláskereső** | **Nyilvántartott álláskereső** |
| **alapfokú** | ált. isk. végzettség nélkül | 536 | 32 | **568** |
| általános iskola | 6790 | 843 | **7633** |
| **alapfokú** | **7327** | **875** | **8202** |
| **középfokú** | szakiskola | 414 | 109 | **523** |
| szakmunkásképző | 6349 | 547 | **6896** |
| gimnázium | 1956 | 693 | **2649** |
| szakközépiskola | 2378 | 539 | **2917** |
| technikum | 505 | 73 | **578** |
| **középfokú** | **11602** | **1961** | **13563** |
| **felsőfokú** | főiskola | 650 | 85 | **735** |
| egyetem | 158 | 87 | **245** |
| **felsőfokú** | **808** | **172** | **980** |
| **Iskolai végzettségek összesen:** | | **19737** | **3007** | **22744** |

**Iskolázottság**

Kutatások sora igazolta már, hogy az egészségi állapotot, halandóságot befolyásoló egyik legfontosabb szociális tényező az iskolai végzettség. Nem csupán a szubjektív egészségérzete, hanem egészségi állapota is jobb az egyetemi végzettséggel rendelkezőknek, illetve érettségizetteknek, mint a csak alapfokú iskolát elvégzőknek.

A képzettebbek esetében ritkább a megrokkanás vagy a tevékenységkorlátozottság, a fertőző betegségek is ritkábban jelentkeznek körükben, a halálozási időpont is későbbre tolódik[[11]](#footnote-11).

Az alacsonyabb iskolai végzettség gyengíti az életirányítási képességet, gyengíti annak tudatát, hogy az ember élete és egészsége saját tevékenységétől és döntéseitől függ. Kevésbé rendelkeznek támogató kapcsolatokkal, és az egészségtelenebb életstílus is az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében gyakoribb, mert rendszertelenebbül vagy egyáltalán nem végeznek testedző tevékenységet, többet és többen dohányoznak, nagyobb arányban kerülnek ki közülük a nagyivók, társadalmilag jellemzőbb az elszigetelődésük, az információhiányból fakadó kiszolgáltatottságok is nagyobb. Ezek nagyon károsító, romboló hatásúak lehetnek az egészségre.

Óvodai nevelés - Békés megyébe 99 intézményben 150 feladat-ellátási helyen folyik óvodai nevelés, az ellátott óvodás gyermek száma 10763. Közülük 381 sajátos nevelési igényű, integráltan nevelt. A hátrányos helyzetű gyermekek megyei aránya az ország egyéb régióihoz mérten magas 4508 fő (24,33%), ebből halmozottan hátrányos helyzetű 1312 fő

A 2012. évi októberi közoktatási statisztika adatai szerint Békés megyében a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a legtöbben szakiskolai, illetve szakközépiskolai oktatásban folytatják középfokú tanulmányaikat.

10. táblázat: Iskolai végzettség nemek szerinti megoszlása

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Általános iskola első évfolyamát sem végezte el** | | **Általános iskola 8. osztály** | | **Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel** | | **Érettségi** | | **Egyetem, főiskola stb. oklevéllel** | | **Összesen** |
| Férfiak | 1 924 | 1,3% | 41 336 | 29% | 48 606 | 34% | 36 550 | 26% | 14 631 | 10% | 143 047 |
| Nők | 1 866 | 1,2% | 54 699 | 36% | 27 033 | 18% | 47 842 | 31% | 21 346 | 14% | 152 786 |
| Összesen | 3 790 | 1,2% | 96 035 | 32% | 75 639 | 26% | 84 392 | 29% | 35 977 | 12% | 295 833 |

5. diagram Mezőkovácsházi járás lakosainak végzettség szerinti megoszlása

Forrás: KSH 2011

A Mezőkovácsházi járásban óvodai nevelés keretében 16 településen 26 feladat-ellátási helyen 1151 gyermeket látnak el. 10 településen állami fenntartású, 5 településen a katolikus egyház fenntartásában lévő intézmények működnek. Az egyházi intézményben kifejezetten magas (65,04%) a hátrányos helyzetű gyermekek aránya, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekaránya szintén magas, 3,21%. A városi önkormányzati intézményekben a hátrányos helyzetű gyermekek aránya a többihez épest alacsony (39,22%), a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 17,31.%. A községi önkormányzatnál kiugróan magas mind a hátrányos helyzetű, mind a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya: 69,05% és 31,35%.

A mezőkovácsházai tankerületben 14 intézmény 19 feladat-ellátási helyén 2895 tanuló vesz részt általános iskolai oktatásban, az összes tanuló (2895 fő) nappali rendszerű általános iskolai oktatásban vesz részt. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya a tankerületi általános iskolákban 8,77 %. A tanulók 61,5 %-a hátrányos helyzetű, 80 %-nál magasabb az arányuk az almáskamarási, a kevermesi, a nagykamarási és a végegyházi iskolákban. A 19 általános iskolai feladat-ellátási hely közül 7 esetében 40 % körüli a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.

A Mezőkovácsházai tankerületben 557 tanuló négy köznevelési intézmény négy feladat-ellátási helyén vesz részt a gimnáziumi nevelés-oktatásban. A kistérségben 2 szakiskolai és 1 speciális szakiskolai feladatellátási hely működik. A 2012. évi októberi közoktatási statisztika adatai szerint Békés megyében a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a legtöbben szakiskolai, illetve szakközépiskolai oktatásban folytatják középfokú tanulmányaikat. A hátrányos helyzetű tanulók száma az egyházi fenntartású intézményekben a legmagasabb (43 %), az állami és a magán fenntartású intézményekben tanuló HH tanulók aránya csaknem megegyezik (33 %, illetve 35 %). A HHH tanulók aránya az egyházi fenntartású intézményekben a legmagasabb (17 %).

**Szociális helyzet**

Napjainkban Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények.

Magyarországon a tartós szegénységben élők területi elrendeződése nagyjából egybeesik a leghátrányosabb helyzetű kistérségek területével, mely egyben azt is jelenti, hogy a probléma a Mezőkovácsházai kistérség népességét nagymértékben érinti.

A mélyszegénységből való kitörés rendkívül nehéz, sok esetben lehetetlen feladat. Az érintett réteg helyzetét az is rontja, hogy rendkívüli elszigeteltségben élnek mind társadalmilag, mind gazdaságilag. Kutatások igazolják, hogy azoknak a településeknek a száma és aránya, ahol a mélyszegénységben élő családok a helyi társadalom többségi csoportját alkotják, megháromszorozódott az elmúlt évtizedben.

Mezőkovácsháza és térsége a leghátrányosabb kistérségek közé tartozik. Az alkalmi és idénymunka mellett sok család számára jelent szükségmegoldást - és egyben a megélhetést minimális szinten biztosító bevételt – az önkormányzatoknál vállalható közhasznú, közcélú foglalkoztatásért kapott bér. A közmunkaprogramok, a képzéssel egybekötött foglalkoztatások évente közel 200 fő munkanélküli alkalmazását tették lehetővé, azonban ez még csak az álláskeresők felének tudták átmeneti időre a megélhetési gondjait enyhíteni. Mezőkovácsházán is, mint a térség legtöbb településén- az önkormányzat és intézményei a legfőbb foglalkoztatók. A bölcsőde, a járási hivatal teremtett új munkahelyeket, azonban a jelentős számú foglalkoztatottal bíró munkahely még várat magára (pl.: napelem gyár). A nagyobb létszámú közfoglalkoztatás 2011. évben kezdődött a Kistérségi Start közmunkaprogram keretében. 2012. március 01.-től december 31. napjáig új programelemmel bővült ki a startmunkaprogram. Elindult a mezőgazdasági program is a már említett programok mellett melynek a célja az volt, hogy saját termelésű megtermelt zöldségfélékkel és egyéb zöldségtermesztéssel csökkentsék az önkormányzatok költségeit az étkeztetés során.

A térség hátrányos helyzetéből következik, hogy a szociális problémák halmozottan vannak jelen. A családok rossz anyagi helyzete, a munkanélküliség nehéz problémák elé állítják az önkormányzatokat. A települések szociális kiadásainak legjelentősebb részét az állandó és átmeneti segélyek kifizetése jelenti. A városok és községek csak ritkán tehetik meg, hogy a kötelező szociális ellátásokon túli támogatást nyújtsanak a lakosságnak. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a települések forráshiánnyal küszködnek, így gyakran a törvényben előírt kötelezettségeiknek sem tudnak eleget tenni. Nincs megfelelően megoldva a megváltozott munkaképességű, aktív korú népesség foglalkoztatása.

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzatok segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Nem kötelező feladatként Támogató Szolgálatot működtet a mezőkovácsházi önkormányzat. 2007. szeptember 1-től Végegyháza, Kunágota, Battonya, Mezőhegyes, Dombegyház, Kisdombegyház, Magyardombegyház településekkel intézményi társulási formában kialakított Szolgálat speciális segítségnyújtás a fogyatékos személyek részére. Ez a szociális alapszolgáltatás vállalt feladata az önkormányzatnak, amely ellátás azonban az itt élő súlyos hátrányokkal küzdő ellátotti csoportnak nagymértékben segítségére van speciális szükségleteik kielégítésében elősegítve ezzel esélyegyenlőségüket, társadalmi integrációjukat.

**Kiaknázatlan lehetőség: az egészségipar**

Az egészségipar magában foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgáló- és háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Három ágazatát különböztetjük meg: a gyógyszeripart, a humán orvosi (piros) biotechnológiai ipart, valamint az egészségügyi (orvosi) műszergyártást és a különféle egészségügyi szolgáltatásokat.

Az egészségipar alapvető célja értelemszerűen a lakosság egészségi állapotának jobbá tétele, a torz demográfiai és megbetegedési mutatók javítása. Magyarország jelentős lemaradással küzd a nemzetközi egészségiparhoz képest. A magyar lakosság egészségi állapota eltér az Európai Uniós átlagtól. Elsősorban ezt indokolja, hogy hazánkban a születéskor várható életkor 2011-es adatok alapján 7,7 évvel maradt el az Európai Unió átlagától. A standardizált halálozási ráta tekintetében hazánkban a 100 000 lakosra jutó halálozások száma kétszer annyi, mint az EU-ban mért legalacsonyabb értékek. A nemzetközi összehasonlító elemzések alapján önmagában nem állapítható meg, hogy milyen tényezőknek van jelentősebb szerepe az egészségi állapot és ráfordítás közötti hatékonysági veszteséggel kapcsolatban: a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági tényezőknek vagy az ellátó rendszer hatékonysági problémáinak.

Nemzetközi kutatások eredményei alátámasztják, hogy a népegészségügyi prevenció fókuszú aktivitás erősítése, az egészségegyenlőtlenségek csökkentése és belső, strukturális hatékonyságnövelése hosszú távon segítik az egészségügyi ellátórendszer költséghatékony működését. Magyarországon sajnos nem fektetnek elég hangsúlyt a prevencióra. A nemzetközi példák egyértelműen mutatják, hogy sikeres egészségipar csak ott működik, ahol a kormányok stratégia mentén, komplex programok révén kezelik az ágazatot.

## Mezőgazdaság és állattenyésztés

Békés megyébe öszesen 541.800 hektár földterület van. Ennek több, mint fele szántóterület, megközelítőleg 17%-a a művelés alól kivett terület, és csak elenyésző része (5% körüli) erdő, vagy gyep (KSH, 2015).

2014-ben 1.347.945 tonna gabonafélét takarítottak be a megyében, ebből a legkiemelkedőbb a búza (386 503 tonna), ami 2.810 kg/hektár termésátlagot jelent. A fontosabb gabonafélék megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze:

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Mennyiség (tonna) |
| Gabonafélék összesen | 1347945 |
| Búza | 386503 |
| Árpa | 74440 |
| Rozs | 736 |
| Zab | 7812 |
| Tritikálé | 15513 |

Bár a kukorica nem gabonaféle, mégis jelentős takarmánynövény. Ebből 2014-ben 853 430 tonna termett - ez kétszer akkora termésátlagot jelent, mint a búza.

A burgonyatermesztés elhanyagolható a térségben az országos termelésnek alig 2%-t teszi ki. Ennél csak valamivel több a repcemag és a cukorrépa termelés aránya (kb. 5%). A lucernaszénából szintén csak 39.575 tonnát termeltek 2014-ben.

Napraforgómagból viszont Békés megyében takarítottak be a legtöbbet (191.457 tonna) 2014-ben, ezt az értéket megközelítette a silókukorica és csalamádé termelése (183.635 tonna).

Elmondható, hogy Békés megyében a görögfinnye, a csemegekukoriva és a paradicsom termesztés emelkedik ki leginkább. A megtermelt zöldségfélék és fűszerpaprika arányát jól szemlélteti a következő ábra:

A gyümölcstermesztés közül az alma a legkiemelkedőbb. Az össz gyümölcstermesztésnek több, mint egyharmadát (3.031 tonna) adja. Jelentős mennyiséget termelnek még szilvából és meggyből. A fontosabb termelt gyümölcsök mennyiségét az alábbi táblázat foglalja össze (KSH, 2014):

|  |  |
| --- | --- |
| Gyümölcsök | Betakarított mennyiség (tonna) |
| **Összesen** | **8606** |
| Alma | 3031 |
| Körte | 555 |
| Meggy | 1787 |
| Szilva | 1971 |
| Kajszi | 236 |
| Őszibarack | 355 |
| Szőlő | 411 |

A KAB-RE-09-C-0001-„Megtett lépés"- komplex képzés a fenntartható fejlődésért program keretében a békési Mentálhiénés Egyesület már szervezett bio növénytermesztés képzést. Ennek célja a fenntartható fejlődésen túl az alternatív kiskerti gazdálkodási módszerek elsajátíttása, a gyógynövények megismerése és a komposztálható anyagok újrahasznosítása.

Az állattartáson belül a szarvasmarha, a sertés, a juh és a tyúk a jellemző. Szarvasmarhából Békés megyében 2014-ben 67 ezer szarvasmarhát gondoztak. Ebből megközelítőleg 27 ezer volt tehén. Ami a sertésállományt illeti, 275 ezer sertésből csupán 19 ezer volt anyakoca. Juhból csupán 54 ezret tartottak a vizsgált időszakban, aminek több mint fele anyajuh volt. Tyúkból tartottak a legtöbbet (1.154 ezer darabot), aminek közel a fele volt tojó csupán.

## Vállalkozások száma méret szerint, megoszlása

Békés megyére elsősorban a mikrovállalkozások a jellemzők. A működő vállalkozások 95%-a mikrovállalkozás. Nagyvállalatból csupán 15 darab található a térségben. Ez a szerkezet is jól mutatja, hogy elsősorban a családi vállalkozások dominálnak a térségben. A működő vállalkozások demográfia szerinti megoszlását foglalja össze az alábbi táblázat:

|  |  |
| --- | --- |
| Működő vállalkozások demográfia szerint | Működő vállalkozások száma (db) |
| 1-9 fős vállalkozás | 16139 |
| 10-19 fős vállalkozás | 488 |
| 20-49 fős vállalkozás | 259 |
| 50-249 fős vállalkozás | 110 |
| 250-499 fős vállalkozás | 10 |
| 500 fő feletti vállalkozás | 5 |
| Összesen | **17011** |

## Közintézmények és feladatellátásuk

A közintézmény egy társadalmi célú szervezet, amelyet az állam vagy egy hatóság létesített, vagy valamelyik hatáskörébe tartozó, és az állam vagy a közösség céljait szolgáló intézmény. A közintézmények általában takarékosan gazdálkodnak, ugyanis az állam vagy az önkormányzat finanszírozza működésüket. A Békés megyében működő közintézmények adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Mennyiség |
| Egészségügy | |
| Működő kózházi ágyak száma | 2429 db |
| Háziorvosok és házi gyermekorvosok száma | 230 fő |
| Oktatás | |
| Bölcsödei férőhelyek száma | 1356 db |
| Óvodai feladatellátó-helyek száma | 175 db |
| Óvodába járó gyerekek száma | 10030 fő |
| Általános iskolai feladat-ellátó helyek száma | 140 db |
| Általános iskolai tanulók száma | 25436 fő |
| Szakiskolai és speciális szakiskolai feladat-ellátási helyek száma | 32 db |
| Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma | 4403 fő |
| Gimnáziumi feladat-ellátási helyek száma | 34 db |
| Gimnáziumi tanulók száma | 6055 dő |
| Szakközépiskolai feladat-ellátó helyek száma | 36 db |
| Szakközépiskolai tanulók száma | 7080 fő |
| Kultúra | |
| Települési könyvtárak száma (2013) | 82 db |
| Muzeális intézmények száma | 37 db |
| Kiállítások száma | 227 db |
| Színházi látogatások száma | 133000 fő |
| Mozi látogatások száma | 139000 fő |

## Az egészségipar, ezen belül is az organikus termékek piachódítása

A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara az organikus élelmiszerek fogyasztási és vásárlási szokásait vizsgálta Magyarországon.

Az ökogazdálkodás az ökogazdálkodók felismerése szerint hozzájárul a környezet, a vidék megóvásához, fenntartásához. Ezt erősítik azok a fogyasztók is, akik vásárlásaikkal az organikus élelmiszerekre szavaznak. Az ökoélelmiszerek évenkénti piaci növekedése 8-10%-os, de a fogyasztói érdeklődés folyamatosan növekszik, így az elérheti az évenkénti 15-20%-os bővülést. A legnagyobb mennyiséget Európában továbbra is a német lakosság vásárolja, azonban a fejenkénti fogyasztás Dániában és Svájcban a legmagasabb. Európában az elmúlt évekhez hasonlóan a zöldségek és tejtermékek kerülnek a kosárba.

Magyarország az európai ökotermék forgalomhoz csupán elenyésző mértékben járul hozzá kb. 40-42 millió euró-s részesedésével. Ez az összeg az országos élelmiszerpiaci forgalomnak kevesebb, mint 1%-át teszi ki. A későbbiekben hazánkban is a fogyasztás növekedésével számolhatunk, azonban soha sem válnak majd tömegcikké az ökotermékek, hanem bizonyos piaci rések (niche) elvárásait teljesítik.

Az átlagos vagy annál magasabb jövedelemmel rendelkezők jelentik a célpiacot eredményeink szerint, azonban az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők közt is szép számban akadnak vásárlók. Korábbi felmérések adatai is azt bizonyítják, hogy a kisebb havi keretből gazdálkodók közül sokan betegségük miatt döntenek az ökoélelmiszerek mellett. További háttérváltozók szerint elmondhatjuk, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező, 30 év alatti, túlnyomórészt nők alkották a vásárlók csoportját, akik korukból, családi ciklusukból kifolyólag hosszútávon biztos felvevőpiacnak bizonyulhatnak.

A lakosság 40%-a helyi piacokon vásárolja meg ökotermékeit. Elmondható, hogy főképp a budapestiekre jellemző az ökopiaci beszerzés, a fővárosi vásárlók 15,9%-a látogatja ezt az értékesítési helyet. Erős szignifikáns összefüggés figyelhet\_ meg a korcsoportokkal, az eredmények alapján, a célcsoportot a középkorúak (41,9%) és az idősebbek (38,7%) alkotják.

A hiper- és szupermarketekben vásárol ökoélelmiszert a fogyasztók 41%-a. Ezek a kiskereskedelmi láncok egyszerű elérhetőségük, árfekvésük miatt a közeljövőben várhatóan domináns szerepet töltenek be az organikus élelmiszerek forgalmazásában. Erre engednek következtetni eredmények is, miszerint:

B***io- és reformboltokban*** az ökoterméket vásárlók 39,4%-a vásárol. Elsősorban a fővárosban és a megyei jogú városokban élők keresik fel ezt az értékesítési csatornát.

Az egyéb válaszok közül fontos kiemelni azokat az ökoélelmiszer-vásárlókat, akik a ***közvetlenül a termel***őtőlszerezték be azokat. Ez a kategória ugyan szándékosan nem szerepelt a kérdésre adott válaszok alternatívái közt, de ennek ellenére a vásárlók 6,6%-a sorolta fel. A direkt értékesítés e módja főként a kisebb városokban élő, 50 év feletti és átlaghoz közeli jövedelemből gazdálkodókra jellemző.

Több nemzetközi felmérés és statisztika mutatja be évről–évre a leggyakrabban fogyasztott élelmiszereket. Az összes földrészre elmondható, hogy az ökológiai minősítésű zöldségfélék a legkeresettebbek, melyet Európában a tejtermékek, máshol a gyümölcsfélék követnek.

A felmérés eredményei szerint a vásárlók 98,3%-a ki is próbálta az ökoélelmiszereket.

A leggyakrabban fogyasztott terméknek hazánkban is a zöldségfélék bizonyultak, de hasonló rendszerességgel kerülnek az asztalra gyümölcsök is. Biztató a süt\_ipari termékek, gabonamagvak magas rendszeres fogyasztási aránya, amely jelzi a hazai kínálatot, hiszen elsősorban ezeknél a termékeknél beszélhetünk kialakult feldolgozóiparról. A tejtermékeknél még nem alakult ki ekkora rendszeres fogyasztói réteg, azonban a heti 2-3 alkalommal választók nagyobb arányban szerepelnek. Korábbi hazai felmérésekben ez a termékcsoport alig néhány fogyasztóval dicsekedhetett, ma azonban dinamikusan növekszik a kereslete. A húsféleségek lemaradását az ökotermék fogyasztók közt gyakran előforduló vegetáriánusok és az ökológiai állattartás alacsony elterjedtségével, így a húsipari termékek nehéz hozzáférhetőségével magyarázzuk.

# II. STRATÉGIAI INDOKOLTSÁG

Békés megye munkanélküliségi rátája az országos átlagnál magasabb (14,4%), gazdasági helyzete az országosnál jóval kedvezőtlenebb, ami társadalmi problémákhoz vezet. Békés megyében a népességfogyás az országban a legintenzívebb (6,2% évente, amely az országos átlagnál 5-ször rosszabb). Jelentős probléma az elvándorlás, melynek mértéke a megyében kiemelkedően magas. A térséget elsősorban a szakmával rendelkező fiatalok hagyják el, csökkentve a megyében élő aktív korúak számát. Az utóbbi évtizedben több mint 17 ezren döntöttek úgy, hogy kényszerűségből vagy az életkörülmények megváltoztathatásának reményében elhagyják Békés megyét. A tendencia a térség munkaerő-piaci helyzetével hozható összefüggésbe, a munkalehetőségek hiánya és a rossz elérhetőségi feltételek miatt a lakosság az ingázás helyett elvándorol az adott településről. A megyében maradók között jelentős számú a szegénységben élő lakosság, sok aktív korú csak alkalmai munkából, közmunkából él. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok okán egyre nő az eltartottak száma. Békés megyében súlyos probléma a megváltozott munkaképességűek magas aránya, ahol minden ötödik személy arról számolt be, hogy egészségi állapotából következően akadályozott a munkaerő-piaci részvételben. A válság éveiben a megye háztartásainak jövedelmi helyzete tovább romlott. **A megye egészét tekintve zsugorodó kereslet és viszonylag konzervatív fogyasztási struktúra jellemző.**

**Békés megye sem a kutatás-fejlesztés, sem az innováció terén nem tudott érdemi fejlődést felmutatni a 2000-es évtizedben, így az egyedi sikerek ellenére továbbra is a hazai K+F+I szektor perifériáján helyezkedik el.**

**A halmozottan hátrányos helyzetű térség társadalmi problémáinak megoldása érdekében önálló – élelmiszergazdaságra és ennek beszállító szociális gazdaságra épülő - gazdaságfejlesztési célok kijelölését tartjuk indokoltnak.**

A Mezőkovácsházai járás (dél-békési kistérség területével egyezően) mintegy 38 ezer lakost számlál. A járás lakosságának csupán 52%-a él városi jogállású településen, az 5000 főnél magasabb lakosságszámú településen élők aránya csupán 44%. A térség vándorlási egyenlege folyamatosan negatív. Jellemző, hogy a szakképzett, értelmiségi fiatalok hagyják el leginkább térségünket a jobb munkalehetőségek, az élhetőbb környezet reményében. Ezzel egyidejűleg természetszerűleg nő az inaktív népesség aránya, csökken a foglalkoztatottság, csökken az iskolázottsági szint is, miközben nő a szociális hálóra szorulók aránya. Dél-Békésben a 15-64 évesek aránya 66,5%, azaz a rendelkezésre álló munkaerő nagysága 25.820 fő. A regisztrált munkanélküliek számából és a megye gazdaságilag aktív népességéből számított munkanélküliségi ráta 2015 januárjában 14,6%. Mezőkovácsháza munkanélküliségi szintje 26,9%, mely 11,5%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Fentiekből megállapítható, hogy a gazdasági és társadalmi folyamatok egymást negatív irányba gerjesztő folyamatokká váltak. A fejlesztési program küldetése, hogy biztosítsa a Dél-Békési lakosság komplex felzárkóztatását (életvezetését, egészségfejlesztését, közösségi aktivitását, családok alkalmazkodóképességének javítását, önfoglalkoztatóvá válását, a továbbtanulás ösztönzését, ugyanakkor a helyben maradás és az identitás erősítését), ezáltal humánerőforrás alapot biztosítson a GINOP számára a gazdaságfejlesztési intézkedéseket megalapozó munkaerő-piaci beavatkozásokhoz.

Összefoglalóan elmondható, hogy a program szükségszerűségét a megyében tapasztalható olyan problémák indokolják, mint a csökkenő demográfiai, a szegénységi, a magas munkanélküliségi, az alacsony iskolázottsági mutatók, a lakosság rossz egészségügyi állapota, a jövőkép- és az öngondoskodás hiánya, a magas halálozási ráta, a szakképzettség hiánya, elöregedés, aluliskolázottság, gyenge gazdasági mutatók. A fejlesztési program küldetése, hogy biztosítsa a Békés megyei lakosság komplex felzárkóztatását (életvezetését, egészségfejlesztését, közösségi aktivitását, családok alkalmazkodóképességének javítását, önfoglalkoztatóvá válását, a továbbtanulás ösztönzését, ugyanakkor a helyben maradás és az identitás erősítését), ezáltal humánerőforrás alapot biztosítson a GINOP, TOP és VP számára a gazdaságfejlesztési intézkedéseket megalapozó munkaerő-piaci beavatkozásokhoz.

A program megalapozásaként a Békés Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő nonprofit kft-vel együttműködésben a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulással pilot projektet tervez megvalósítani a Mezőkovácsházi járásban.

2015 január 1-től hatályba lépett „A kedvezményezett járások besorolásáról” szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, amelyben a **mezőkovácsházi járás komplex programmal fejlesztendő járásként szerepel. Békés Megye Területfejlesztési 2014-2020 Programjának Stratégiai Programja** célul tűzte ki a komplex programmal fejlesztendő járások társadalmi, gazdasági kohézióját, mely két fő probléma megoldására koncentrál:

* **alacsony aktivitási ráta**
* **alacsony szintű képzettség**



**Fő probléma: Jövőkép nélküli társadalom, növekvő elvándorlás**

**1. Probléma: Halmozottan hátrányos helyzetű társadalom, romló jövedelmi helyzet**

**1.1. Családok életminősége alacsony színvonalú**

1.1.1. Rossz egészségi állapot

1.1.2. Alkalmazkodókészség hiánya a családokban

1.1.3. Alacsony iskolai teljesítmény

1.1.4. Szociális szolgáltatások hiánya

1.1.5. A közösségi összetartozás alacsony színvonala

**1.2. A családok jövedeli helyzete romlik**

1.2.1. Munkalehetőség hiánya

1.2.2. Jövedelem alacsony szintje

1.2.3. Csökkenő belső kereslet

**2. probléma: Gazdaságfejlesztéshez szükséges munkaerő és vállalkozói együttműködés hiánya**

**2.1. Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő munkaerő nem áll rendelkezésre**

2.1.1. Nem a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzettségi szint

2.1.2. Egyidejűleg van jelen munkaerő-hiány és munkanélküliség

**2.2. Vállalkozói együttműködés, integráció hiánya**

2.2.1. Vállalkozói ismeretek alacsony szintje

2.2.2. Együttműködő-készség hiánya

**3. Probléma: Új munkahelyek létrejöttének hiánya**

**3.1. Hiányzó mezőgazdasági és ipari termelő kapacitások**

3.1.1. Mezőgazdasági termelő kapacitások hiányoznak

3.1.2. Feldolgozóipari kapacitások hiányoznak

3.1.3. Logisztikai és szállítási kapacitások hiányoznak

**3.2. Innovációs környezet alacsony színvonala**

3.2.1. Kutatás-fejlesztési témák és együttműködések hiánya

# III. PROJEKT ELŐZMÉNYE

Békés megyében (együttműködésben a Mezőkovácsházi járással) számos felzárkóztatási célú kísérleti program zajlott a lakosság általános egészségfejlesztése, a családi életvitel támogatása területén, s jelenleg is tartanak a korszerű életvezetési módszereket elterjesztő, illetve a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő gyakorlatorientált képzések megvalósítását célzó TÁMOP programok. Valamennyi program célja a lakosság munkaerő-piaci aktivitásának fokozása, illetve a képzettség javítása, a kompetenciák fejlesztése.

* *„Békési Megyei Képzési Klaszter – Avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések a megye hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatása érdekében”* c. program mintegy 300 millió Ft-os költségvetéssel, 5 vállalati partnerrel közösen valósul meg, s eredményeként duális képzési programok kerülnek kidolgozásra a megyei húzóágazatok fejlesztése érdekében. Konzorciumvezetője a Dél-Békési Termelőkért Alapítvány, konzorciumi partnerei a Szent István Egyetem, a Békés Megyei Kormányhivatal (Munkaügyi Központ), a TAPPE Hulladékhasznosító Kft., az Agro-Duál Kft., a Merian Foods Élelmiszeripari Kft., a Körös-Maros Biofarm Kft. és a Gyulahús Kft.

A duális képzésfejlesztések révén lehetőség adódik az ipar minél nagyobb arányú megyébe történő telepítésére, ez által a munkahelyteremtésre és a gazdasági folyamatok kedvező irányú befolyásolására, ezért mindenképpen a folytatása javasolt.

A projekt keretében 10 szakmai képzés, 2 nyelvi képzés és 3 munkaerő-piaci képzés kerül kidolgozásra és oktatásra. A partnerek által megalapított Békés Megyei Képzési Klaszter szakmai tapasztalatot biztosít a fiatalok helyben tartását segítő munkaerő-piaci beavatkozások sikeres megvalósításához.

* *„A jövőt gyermekeinkkel építjük” – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért!* c. program 930 millió forintos költségvetéssel 10.000 fő bevonását biztosító program a Dél-Békési modellkísérletek alapján. A projekt elsődleges célja a lakosság foglalkoztathatóságának és képzési lehetőségeinek javítása, a lakosság társadalmi részvételének növelése, az alapvető életvezetési készségek bővítése, a lelki és fizikai egészség javítása.

A program célcsoportjai az óvodások, iskolások, az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói és a felnőttképzésben részt vevők, a regisztrált munkanélküliek, a családok és helyi közösségek, a munkahelyi környezet, a helyi társadalom, a civil és más nonprofit, illetve for-profit szervezetek, szakemberek (képzők képzése), idősek (60 év felettiek) valamint közintézmények alkalmazottai. A programelemek is változatosak: alapvető feladat a humánerőforrás fejlesztése, amely a kompetenciafejlesztéstől a hagyományos képzésig, ill. az e-learning anyagok használatától az önképzés lehetőségének elsajátításáig sokféle lehetőséget magába foglal. A tudásbázis javítása, a lakosság lelki és fizikai egységét fejlesztő módszerek, egészséges munkaerő program, kommunikációs és ismeretterjesztés, helyi gazdaságok fejlesztése, sport, szociális szervezetek lehetőségei. Az egyéni mentorálástól a csoportos tanácsadásig, a közösségi rendezvények szervezésétől az életmódklub-jellegű műhelyfoglalkozásokig többféle eszközt felvonultat. Az elemek a helyi társadalom szintjén, összeadódva fejtik ki hatásukat. E rendkívül sikeresnek ígérkező program továbbfejlesztése mindenképpen indokolt, az előzetes egyeztetések alapján óriási igény van az egészségfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozásokra.

* *„Kulcs egy jobb élethez! – Békés megye komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben”* c. program, mintegy 1,4 milliárd forintos költségvetéssel 10.000 fő bevonásával valósul meg.

A projekt szakmai tevékenységei közé tartozik a térség tudásbázisának javítása, a térség alap-, közép- és felsőoktatási képzésének és felnőttképzésének fejlesztése, a szociális gazdaság fejlesztését támogató, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejlesztő új módszerek alakalmazása az egyéni fejlesztésekben, a közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális, lakóhelyi) fejlesztő programokban, a helyben működő vállalkozások, gazdaságok, szociális szövetkezetek felkészítése az egészséges ételek előállításához kapcsolódó tudnivalókról, az egészséges munkaerő program megvalósítása, valamint kommunikációs és szemléletváltást szolgáló kampányok megvalósítása. E rendkívül sikeresnek ígérkező program továbbfejlesztése mindenképpen indokolt, az előzetes egyeztetések alapján óriási igény van az egészségfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozásokra.

* *„KEIRDI Kutatás Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokba való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén”* c. program mintegy 200 millió forintos költségvetéssel a Kodolányi János Főiskola, valamint a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány konzorciumi együttműködése keretében valósul meg. A program célja a Kodolányi Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézet (KEIRDI) olyan professzionális kutató szervezetté alakítása, melyben a kutatások törzsállományát (chairek) olyan egyetemi, főiskolai tanárok alkotják, akik a szakterület kutatási programja megvalósításáért felelnek, belső és külső hálózatok kiépítésével. A program stratégiai célja, a KJF K+F potenciáljának és kapacitásainak radikális megújítása, az intézmény K+F+I alapon történő nemzetköziesítése. A program hosszú távú célja, hogy alapját képezze a KJF infrastruktúráján kialakítandó Szolgáltatástudományi Kutatópark, olyan innovációs vállalkozásoknak, amelyek a 21. századi egészség és környezetipari, kreatív ipari, jó-léti wellness és egészségügyi kutatási eredmények transzferével és alkalmazásával, alkalmasak a jelenlegi regionális növekedést és innovációt alig eredményező potenciál megújítására. Operatív célkitűzésként a Horizon 2020, az európai kutatási térség, V4-ek, a keleti partnerség és a globális együttműködések fejlesztése.

# IV. CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

## IV.1. Békés megye céljai

**Békés megye fejlesztésének átfogó célja 2020-ig:**

Békés megye 2030-ra a megye értékeinek megtartásával, alkotó-, innovatív és fenntartható megújításával Magyarország élelmiszergazdaságának motorja, fenntarható mintatérsége, és a hazai megújuló agrárium szervező ereje kíván lenni[[12]](#footnote-12). Ehhez elengedhetetlen a megyében élő életkörülményeinek javítása, valamint a fenntartható gazdaság és társadalmi viszonyok megteremtése, a foglalkoztatás növelése. Ennek érdekében a stratégiai célok közé tartozik az értékalapú gazdaságfejlesztés, a térségspecifikus brand kiépítése, illetve a társadalmi és gazdasági együttműködés a megyén belül.

A területfejlesztési koncepció a gazdaságot is át kívánja alakítai. Célja, hogy Békés megye a hazai agrárium meghatározó térségévé válljon azáltal, hogy az integrált élelmiszergazdasági vállalkozások értéke megduplázódik. Továbbá kiemelt szerepet kap az egészségturizmus is.

**Békés megye általános fejlesztési céljai:**

1. Gazdasági aktivitás növelése
2. Képzettségi szint emelése

**Operatív program-specifikus célok Békés megye vonatkozásában**

* EFOP:
  + A munkaerő-piaci képességhez szükséges életvezetési készségek fejlesztése új célcsoporttagok bevonásával
  + Az egészséges munkaerő-program továbbfejlesztése
  + Önkéntes alapon - helyi közösségi, foglalkoztatási aktivitások beindítása (pl. egészségmegőrző, balesetmegelőző, szociális felzárkóztató, helyi identitás erősítését szolgáló, a társadalmi aktivitást növelő témakörökben)
  + A családok megerősítése és jövedelmi helyzetének javítása céljából háztáji gazdaságok és közösségi tangazdaságok működtetése
* GINOP:
  + Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése
  + Az egészséges munkaerő-program kiterjesztése a vállalatokra
  + A vállalatok, a foglalkoztatásban és képzésben résztvevők szorosabb együttműködése konkrét fejlesztési elképzelések mentén
  + A szociális gazdaság megalapozásához szükséges együttműködő-készség fejlesztése, szakmai ismeretek bővítése
  + A háztáji gazdaságok és közösségi tangazdaságok összefogásának, hálózatosodásának eredményként létrejövő szociális szövetkezetek piacra lépésének segítése

## IV.3. Strukturált célfa

Az alábbi ábra a másod- és harmadrendű célokat strukturálja.

**Fő cél: Élhető Békés**

**1. Alcél: Hátrányos helyzetű lakosság társadalmi és munkaerő-piaci integrációja**

**1.1. Társadalmi felzárkózást segítő komplex életvezetés**

1.1.1. Lakosság komplex egészségfejlesztése

1.1.2. Családsegítő, családi életre nevelő és szülői készségeket fejlesztő programok

1.1.3. Iskolai fejlesztő programok

1.1.4. Szociális szolgáltatások fejlesztése

1.1.5. A közösség összetartozását segítő programok

**1.2. Munkakultúra fejlesztése**

1.2.1. Munkaképességet javító fejlesztési módszerek bevezetése

1.2.2. Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése

1.2.3. Munkatapasztalat-szerzés

**2. Alcél: Gazdasági versenyképességhez szükséges humánerőforrás- és együttműködésfejlesztés**

**2.1. A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő humán erőforrás biztosítása**

2.1.1. Képzés és kompetenciafejlesztés (szakmai, munkaerő-piaci, blended)

2.1.2. Munkaerő-toborzás

**2.2. Együttműködés-fejlesztés a programterület munkaadóival**

2.2.1. Vállalkozói képzés- és kompetenciafejlesztés

2.2.2. Együttműködés-fejlesztés

**3. Alcél: A gazdasági versenyképességet szolgáló termékpálya-modell és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése**

**3.1. Területi adottságokhoz igazodó munkahelyteremtés**

3.1.1.Termelési kapacitások fejlesztése

3.1.2. Feldolgozóipari kapacitások fejlesztése

3.1.3. Logisztikai és szállítási kapacitások fejlesztése

3.1.4. Könnyűipari kapacitások fejlesztése

**3.2. Innovációs környezet javítása**

3.2.1. Kutatás-fejlesztési együttműködések generálása

# V. SZAKMAI PROGRAM

## V.1. Fejlesztési projektötlet

Meggyőződésünk, hogy Békés megye komplex felzárkóztatása társadalmi és gazdasági beavatkozások mentén lehet sikeres, és a helyi közösség aktív részvételén kell alapulnia.

Az aktív társadalmi bevonáson alapuló társadalom- és gazdaságfejlesztési modell együttesen járulhat hozzá a területi hátrányok csökkentéséhez, az itt élő emberek életminőségének javításához.

Programunkban az eddig megvalósított felzárkóztatási, egészségfejlesztési, szociális szövetkezeti, családi életre nevelési, roma integrációs programtapasztalatok továbbfejlesztésével, a korábbi programokban tervezett szolgáltatások magasabb szinten történő biztosításával – és mindeközben a GINOP-ból finanszírozandó munkaerő-piaci kompetenciafejlesztéssel és az EFOP eredményeként megvalósuló szociális szövetkezetek, egyéni vállalkozások vagy társadalmi vállalkozások piacra segítésével összhangban - kívánjuk megvalósítani.

Békés megye számára kiemelten fontos az élelmiszeripar fejlesztése. Nemzetközi tendenciák alapján úgy véljük, hogy az egészséges élelmeszerek, az egészséges alapanyagok piaca rohamosan növekedni fog és a GDP meghatározó részét fogja képezni. Eltökélt szándékunk Békés megye őstermelői és vállalkozói szemléletmódjának befolyásolása ebbe az irányba, továbbá a közintézmények és a lakosság piaci igényének felkeltése az egészséges élelmiszerek fogyasztása iránt. Hisszük, hogy az egészségtudatos gazdálkodás (más néven organikus, vegyszermentes gazdálkodás) nemcsak a Békés megyében élő állampolgárok egészségállapotának ugrásszerű javulásához járul hozzá, de meghatározó szerepet tölthet be a megye gazdasági versenyképességének növekedésében is. Békés megyében máig meghatározó a mezőgazdaság, az emberek életviteléhez még hozzátartozik a gazdálkodás, vagy legalábbis még nem felejtették el ezt a tudást. Erre építhető társadalmi felzárkóztatás is, amelynek eredményeként csökkenhet a munkanélküliség, de építhető vállalkozásfejlesztés és innováció is, amelynek eredményeként a képzett munkaerő is helyben találja meg számításait.

Projektünk integráns részét képezi a közétkeztetésben való aktív részvétel. Szeretnénk elérni, hogy a közétkeztetésben (bölcsődei, óvodai, iskolai, munkahelyi) helyi termelőktől származó friss áruból és mindig idényterméekből készítsék az ételeket. Pozitív szemléletváltást szeretnénk elérni a közétkeztetés egészségtudatossága érdekében, és hiszünk abban, hogy a termékpályák ideális megszervezésével ez a működésmód olcsóbb is lehet, miközben a belső piac erősödik, az őstermelő családok jövedelme nő.

***Programunkkal összhangban a hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatását szolgáló tevékenységek (EFOP 1.5. intézkedésből finanszírozni kívánt tevékenységek):***

* Organikus gazdálkodási hagyományok, működő vállalkozások felmérése
* Partnerek felkutatása az organikus gazdálkodás bevezetéséhez („jó példa” vállalkozások, akik részt vesznek a képzések kifejlesztésében, végrehajtásában)
* A programban résztvevő együttműködő (vállalkozó, őstermelő és önkormányzati) partnerek felkutatása, bevonása és képzése
* A mintagazdaságok kijelölése
* Célcsoporttagok programba vonása, toborzás
* A célcsoport tulajdonában lévő háztáji kiskertek kijelölése
* Célcsoporttagok szakmai képzése (organikus gazdálkodási és piaci ismeretek)
* Mentorálás, lemorzsolódás-kezelés
* A programba vont családok élethosszig tartó tanulását is támogatjuk:
* Általános életvezetési tanácsadás a helyes családmodell kialakítása érdekében (korább programok eredményeinek kiterjesztése új intézményekbe vagy új célcsoporttagok bevonása)
* Családok alkalmazkodóképességének javítása (alapkompetenciák fejlesztése)
* Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése, szociális készségek fejlesztése) (a korábbi programokat kiegészítő tevékenységek)
* A programból hozzá kívánunk járulni a lakosság életminőségének javításához is:
* Egészségi állapot javítás, és prevenciós tevékenységek (közösségi klubhálózat létrehozása, az egészséges életmód szokássá tétele, új tevékenység az eddigi programokhoz képest) – itt meg kívánjuk jegyezni, hogy a TÁMOP 615 Békés megyei programjának folytatása esetén ezen tevékenységeket módosítjuk.
* Szociális és pedagógiai szolgáltatásnyújtás (hiányzó szolgáltatások biztosítása a TÁMOP615 eredményei alapján)
* Amennyiben a Békés megyei fiatalok helyben tartását támogató program támogatást nyer, úgy ezen tevékenység kizárólag az organikus gazdaság tekintetében kerül megvalósításra:
* Továbbtanulás ösztönzése a programterület hátrányos helyzetű tanulói felsőfokú tanulási esélyeinek javítása érdekében (új fejlesztési elem Dél-Békésben, együttműködés-fejlesztés az orosházi járással)
* Amennyiben a Dél-Békési önkéntesség mint jó példa elteresztését támogató program támogatást nyer, úgy ezen tevékenység kizárólag az organikus gazdaság tekintetében kerül megvalósításra:
* Önsegítő hálózatok létrehozása (új tevékenység)
* Önkéntesség népszerűsítése (új tevékenység, lehatárolást kell biztosítani a Dél-Békés Mentőcsoport projekttel)

**A GINOP5. e programhoz kapcsolódó tevékenységei a *NEC 10.3. intézkedésből, mely intézkedés célja egy-egy helyi specifikus célcsoport munkaerő-piaci problémáinak orvoslása. Ennek keretében cél:***

* Együttműködés-fejlesztés az orosházi járással (projekt1), az eredmények kiterjesztése Békés megyére (projekt 2), mely tevékenység különösen fontos a belső piac erősítése céljából a közintézmények bevonása tekintetében.
* Üzleti tervek készítése, gazdasági, üzleti tanácsadás, piaci részvétel tervezése a projekt eredményeként megerősödő organikus háztáji termelés és a bekapcsolódó vállalkozások piaci részvételének támogatása érdekében.
* Szervezetfejlesztési tanácsadás a modellben résztvevők és beszállítóik részére
* Munkavállalók kulcskompetenciáinak fejlesztése, a munkavállalók munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése (nyelvi, informatikai) (a programmal érintett társadalmi vállalkozások és az együttműködő partner vállalatok munkavállalói)
* A modell életképességéhez szükséges gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása (elméleti, gyakorlati) és a munkavállalók gyakorlatorientált képzése – a programba kapcsolódott vállalatok igényei alapján (a TÁMOP 227B tapasztalataira építve)
* A munkakultúra szintjének emelése a szociális gazdaságba integrálódó munkavállalók részére (készségfejlesztés)
* Mikro-vállalkozások képzése (piaci, jogi ismeretek a szociális gazdaság és a gazdasági húzóágazatok együttműködésére épülő modell működésének biztonsága érdekében)
* Mentorálás, lemorzsolódás-kezelés.

**Melléklet: Egészségtudatosságra épülő Társadalom- és Gazdaságfejlesztés Dél-Békésben (Projekt 1., 2.), majd kiterjesztése Békés megyére (projekt 3., 4.)**

1. Helyi társadalmi és gazdaságfejlesztési program 2. A modellprogramok kiterjesztése Békés megyére 3. Beavatkozási pontok a társadalmi és gazdaságfejlesztési programokban

EFOP által finanszírozandó tevékenységek

GINOP5. és VP által finanszírozandó tevékenységek

Kapcsolódó projektek GINOP 1.2, és VP forrásból

*Hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatását szolgáló tevékenységek (EFOP 1.5. intézkedésből):*

* Célcsoporttagok programba vonása, toborzás
* Mentorálás, lemorzsolódás-kezelés
* Általános életvezetési tanácsadás (korább programok eredményeinek kiterjesztése új intézményekbe vagy új célcsoporttagok bevonása)
* Célcsoporttagok szakmai képzése (organikus gazdálkodási és piaci ismeretek)
* Családok alkalmazkodóképességének javítása (alapkompetenciák fejlesztése)
* Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése, szociális készségek fejlesztése) (a korábbi programokat kiegészítő tevékenységek)
* Önsegítő hálózatok létrehozása (új tevékenység)
* Önkéntesség fejlesztése (új tevékenység)
* Egészségi állapot javítás, és prevenciós tevékenységek (közösségi klubhálózat létrehozása, az egészséges életmód szokássá tétele, új tevékenység az eddigi programokhoz képest)
* Szociális és pedagógiai szolgáltatásnyújtás (hiányzó szolgáltatások biztosítása a TÁMOP615 eredményei alapján)
* Továbbtanulás ösztönzése a programterület hátrányos helyzetű tanulói felsőfokú tanulási esélyeinek javítása érdekében (új fejlesztési elem Dél-Békésben, együttműködés-fejlesztés az orosházi járással)
* A célcsoport tulajdonában lévő háztáji kiskertek kijelölése
* A mintagazdaságok kijelölése
* A programban résztvevő együttműködő (vállalkozó, őstermelő és önkormányzati) partnerek felkutatása, bevonása és képzése
* Partnerek felkutatása az organikus gazdálkodás bevezetéséhez („jó példa” vállalkozások, akik részt vesznek a képzések kifejlesztésében, végrehajtásában)
* Organikus gazdálkodási hagyományok, működő vállalkozások felmérése

*Gazdasági versenyképességhez szükséges humánerőforrás-fejlesztés (NEC 10.3. intézkedésből, mely intézkedés célja egy-egy helyi specifikus célcsoport munkaerő-piaci problémáinak orvoslása)*

* Együttműködés-fejlesztés az orosházi járással (projekt1), az eredmények kiterjesztése Békés megyére (projekt 2), mely tevékenység különösen fontos a belső piac erősítése céljából a közintézmények bevonása tekintetében.
* Üzleti tervek készítése, gazdasági, üzleti tanácsadás, piaci részvétel tervezése a projekt eredményeként megerősödő organikus háztáji termelés és a bekapcsolódó vállalkozások piaci részvételének támogatása érdekében.
* Szervezetfejlesztési tanácsadás a modellben résztvevők és beszállítóik részére
* Munkavállalók kulcskompetenciáinak fejlesztése, a munkavállalók munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése (nyelvi, informatikai) (a programmal érintett társadalmi vállalkozások és az együttműködő partner vállalatok munkavállalói)
* A modell életképességéhez szükséges gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása (elméleti, gyakorlati) és a munkavállalók gyakorlatorientált képzése – a programba kapcsolódott vállalatok igényei alapján (a TÁMOP 227B tapasztalataira építve)
* A munkakultúra szintjének emelése a szociális gazdaságba integrálódó munkavállalók részére (készségfejlesztés)
* Mikro-vállalkozások képzése (piaci, jogi ismeretek a szociális gazdaság és a gazdasági húzóágazatok együttműködésére épülő modell működésének biztonsága érdekében)
* Mentorálás, lemorzsolódás-kezelés.

*Beruházási támogatással fejlesztendő tevékenységek:*

* Működő szociális szövetkezetek vagy más társadalmi vállalkozás infrastruktúra és eszközfejlesztése
* TÉSZ-ek, termelői csoportok infrastruktúra- és eszközfejlesztése
* Élelmiszeripari infrastruktúra és eszközfejlesztés
* Hulladékhasznosítás-fejlesztés, megújuló energetikai fejlesztés
* Fémipari, üvegipari infrastruktúra és eszközfejlesztés
* Logisztikai kapacitások fejlesztése
* K+F projektek megvalósítása
* Piaci részvétel erősítése, marketing támogatása
* Külpiacra irányuló tevékenységek fejlesztése
* Gazdálkodók működési támogatása

Kapcsolódó projektek TOP forrásból

*A TOP-ban megvalósuló fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó programok és helyi kihatású közösségfejlesztési programok:*

* 5.1. Foglakoztatás-növelést célzó megyei és helyi paktumok
* *5.2.* A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
  + Helyi igény alapú fejlesztés a gyermekvédelem, a gyermekek korai fejlesztése, a családsegítés, a pedagógiai szakszolgáltatás és az egészségvédelem területén.
* 5.3 Helyi közösségi programok megvalósítása 210 millió Ft
* Települési közösségi rendezvények, önkéntesek által kezdeményezett közösségi programok és a fiatalok helyben tartását segítő ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó helyi párbeszéd.

*Beruházási támogatással fejlesztendő tevékenységek:*

* nzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása (vízgazdálkodás, eszközbeszerzés)
* Biomassza hasznosítás

## V.2. Indikátorok becslése

**Felzárkóztatásba bevont létszám:** 5.000 fő. A végleges költségvetés szöveges indoklás szerint tovább bontanám:

* munkaerőpiaci képességfejlesztésben résztvevők száma: 1000 fő elérése személyes és/vagy elektronikus úton
* egészségtervvel rendelkezők száma: 1000 fő elérése személyes és/vagy elektronikus úton
* humán szolgáltatásokkal ellátott lakosok száma: 1000 fő elérése személyes és/vagy elektronikus úton
* háztáji gazdálkodásba vont kiskerttulajdonosok száma: 200 fő

**Vállalkozásfejlesztésben részesült vállalkozások száma:**

* Tanácsadásban részesített munkavállalók száma: 1.000 fő
* Képzésben részt vevők száma
* menedzsment képzés: 170 fő
* szakmai képzés (organikus gazdálkodás): 1000 fő

**Kidolgozott módszertanok és képzési programok száma:** 10-20 db

**Képzést elvégző munkavállalók aránya:** 80%

# VI. PROGRAM SZINERGIÁJA, LEHATÁROLÁSA KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK

A program több ágazatot átfogó, elsősorban a társadalomra másodsorban pedig a gazdaságra is hatással bíró program, amely több, az ország gazdasági teljesítményét fejleszteni kívánó programhoz csatlakozik. Ezen programok kölcsönösen támogatják egymás céljainak elérését:

1. *Az EFOP 1.5 területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó intézkedései* az integrált megközelítés alkalmazásával kívánja biztosítani a leghátrányosabb helyzetű járásokat célzó programok megvalósítását.

Az integrált program eredményessége területileg, tartalmilag, időben, eszközrendszerben és erőforrásokban összehangolt, egymást kiegészítő beavatkozások együttesétől várható, amely diagnózis alapú fejlesztéssel, a különféle tematikus célok és operatív programok a együttműködésével.

Beavatkozások lehetséges célcsoportja: a leghátrányosabb helyzetű járásokban és településeken élők, leszakadó településeken élők.

Lehetséges kedvezményezettek: önkormányzatok (társulásaik és szövetségeik is), nemzetiségi önkormányzatok (társulásaik is), önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és állami intézmények, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, szociális szövetkezetek, gazdasági szereplők.

1. A GINOP 5. e programhoz kapcsolódó tevékenységei a *NEC 10.3. intézkedésből, mely intézkedés célja egy-egy helyi specifikus célcsoport munkaerő-piaci problémáinak orvoslása. Ennek keretében cél:*

* Együttműködés-fejlesztés Békés megyében
* Üzleti tervek készítése, gazdasági, üzleti tanácsadás, piaci részvétel tervezése. Cél az önsegítő hálózatok során létrejött életképes piaci ötletek támogatása és ebből társadalmi vállalkozások létrehozása.
* Szervezetfejlesztési tanácsadás a modellben résztvevők és beszállítóik részére
* Munkavállalók kulcskompetenciáinak fejlesztése, a munkavállalók munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztése (nyelvi, informatikai) (a programmal érintett társadalmi vállalkozások és az együttműködő partner vállalatok munkavállalói)
* A modell életképességéhez szükséges gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása (elméleti, gyakorlati) és a munkavállalók gyakorlatorientált képzése – a programba kapcsolódott vállalatok igényei alapján (a TÁMOP 227B tapasztalataira építve)
* A munkakultúra szintjének emelése a szociális gazdaságba integrálódó munkavállalók részére (készségfejlesztés)
* Mikro-vállalkozások képzése (piaci, jogi ismeretek a szociális gazdaság és a gazdasági húzóágazatok együttműködésére épülő modell működésének biztonsága érdekében)
* Mentorálás, lemorzsolódás-kezelés.

1. A Békés megyei háztáji gazdaságok fejlesztését a NEC 10.2. intézkedés keretében tervezzük finanszírozni. A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásainak bővítése során piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása a cél.

Az intézkedés magában foglalja a társadalmi célú gazdaság szereplői, köztük a társadalmi célú vállalkozások üzleti modelljének fejlesztését, az ehhez kapcsolódó tanácsadást, szervezetfejlesztést, képzést, szakmai támogatást, építve a korábbi hasonló programok kapcsán kiépített intézményi kapacitásokra. A társadalmi célú vállalkozások támogatása folyamatos tanácsadást/mentorálást tesz szükségessé, valamint pénzügyi ösztönzőket vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás formájában (az intézkedés kapcsolódik a GINOP 7. prioritás keretében nyújtott pénzügyi eszközökhöz). A tervezett főbb célcsoportok a hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak, a társadalmi célú gazdaság szereplői, társadalmi célú vállalkozások. A jellemző kedvezményezettek típusai a társadalmi célú vállalkozások és a társadalmi célú gazdaság egyéb szereplői, szervezeti formától függetlenül.

1. Nagyon fontos kiemelni, hogy a szintén EFOP-ra nevesítésre beterjesztett „Háztáji termelésre alapozott szociális gazdaságfejlesztési modellkísérlet továbbfejlesztése Békés megyében” c. projekt hátrányos helyzetű lakosságra irányuló mentorálási és egészségfejlesztési tevékenységeket az EFOP 1.6. intézkedéséből tervezzük finanszírozni. Az e programban tervezett tevékenységek:

* Együttműködés-fejlesztés a békés megyei településekkel
* Háztáji gazdaságok mintaprogramban érintettek programba vonása, egyéni fejlesztési tervek készítése
* Mentorálás, lemorzsolódás-kezelés
* Családok alkalmazkodóképességének javítása (az élethosszig tartó tanulás igényének felismertetése, a munkamotiváció folyamatos biztosítása a családok körében)
* Önképzést támogató programok fejlesztése.
* A közösségi kapcsolatok fejlesztése a háztáji gazdasági mintaprogram résztvevői körében
* Alapkompetenciák fejlesztése
* Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése, szociális készségek fejlesztése) (a korábbi programokat kiegészítő tevékenységek)
* Egészségi állapot javítás, és prevenciós tevékenységek (a háztáji gazdasági mintaprogramban résztvevők egészséges munkakultúrájának kialakítása, az egészséges életmód szokássá tétele a közösségben, új tevékenység az eddigi programokhoz képest)

1. A TOP ide kapcsolódó intézkedései: az 1.1. intézkedésen belül végrehajtandó „Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése keretében termelési alapinfrastruktúra beruházások valósulnak meg, alapját képezve a GINOP és VP beruházásainak. A szerteágazó fejlesztési projektötletek (GINOP, VP, EFOP projektek) munkaerőigényének növekedését TOP-ból kísérné még az „5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)” – munkavállalással összefüggő képzés és bértámogatás –, illetve humán szolgáltatásokat nyújt a TOP 5.2 intézkedése keretén belül végrehajtandó „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”.
2. Miniszterelnökség – Vidékfejlesztés: programunkban az Annex 1. termékeket előállító, közvetlen mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások humán és infrastrukturális fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához VP támogatás bevonása indokolt.

## VI.2. Részletes költségvetés

### VI.2.1. Dél-Békési pilot program megvalósítása

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EFOP programból** | | | | | |
|  | **Tevékenységek / Munkacsomagok** | **ME.** | **Db.** | **Egységár (bruttó)** | **Ár (bruttó)** |
| **I.** | **Projekt előkészítés költségei - max.5%** |  |  |  | **37 700 000 Ft** |
|  | Az organikus gazdálkodás bevezetésére nyitott vállalkozások és az otthon termelésre alkalmas kiskertek felmérése a lakosság körében. | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Munkaerő-piaci kompetencia fejlesztési program kidolgozása szakértők által interjúkkal az érintett célcsoportra vonatkozóan, kimenet: fejlesztendő kompetenciák az öngondoskodás, az organikus gazdaságfejlesztés, a vállalkozói, valamint a szociális készségek területén | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Megvalósíthatósági tanulmány | ív | 16 | 500 000 Ft | 8 000 000 Ft |
|  | Keret - közbeszerzés előkészítése | nap | 90 | 90 000 Ft | 8 100 000 Ft |
| **II.** | **Projektmenedzsment - max 2%** |  |  |  | **19 737 600 Ft** |
|  | Projektmenedzser | hó | 24 | 340 000 Ft | 8 160 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 91 800 Ft | 2 203 200 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 5 100 Ft | 122 400 Ft |
|  | Pénzügyi vezető | hó | 24 | 300 000 Ft | 7 200 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 81 000 Ft | 1 944 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 4 500 Ft | 108 000 Ft |
| **III.** | **Projekt szakmai megvalósítása** |  |  |  | **104 808 000 Ft** |
|  | **Bérek összesen** |  |  |  | **76 800 000 Ft** |
|  | Szakmai vezető | hó | 24 | 450 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Szakmai vezető helyettes | hó | 24 | 350 000 Ft | 8 400 000 Ft |
|  | Kommunikációs vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztéséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Prevenciós tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Együttműködés fejlesztésért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szervezetfejlesztési, BPR vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Lemorzsolódás-kezeléséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | **Járulékok összesen** |  |  |  | **21 888 000 Ft** |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 864 000 Ft | 20 736 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 48 000 Ft | 1 152 000 Ft |
|  | **Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)** |  |  |  | **6 120 000 Ft** |
|  | Útiköltségek | nap | 240 | 18 000 Ft | 4 320 000 Ft |
|  | Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap) | nap | 120 | 15 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| **IV.** | **Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások** |  |  |  | **1 498 503 600 Ft** |
|  | **Szakmai szolgáltatások 1.000 fő bevonására** |  |  |  | **1 164 100 000 Ft** |
|  | Partnerek felkutatása az organikus gazdálkodás bevezetéséhez („jó példa” vállalkozások, akik részt vesznek a képzések kifejlesztésében, végrehajtásában) | nap | 1440 | 90 000 Ft | 129 600 000 Ft |
|  | A mintagazdaságok kijelölése | nap | 1440 | 90 000 Ft | 129 600 000 Ft |
|  | Családok alkalmazkodóképességének javítása. Célcsoportra szabott program kidolgozása, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése. Az élethosszig tartó tanulási igények felismerése, a munkamotiváció folyamatos biztosítása a családok körében (3 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 1440 | 90 000 Ft | 129 600 000 Ft |
|  | Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Képzési programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (3 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 1440 | 90 000 Ft | 129 600 000 Ft |
|  | Egészségfejlesztésre szakosodott szolgáltatások bevezetése, megismeretetése a célcsoporttal (egészségben tartás, rekreáció, szmélyes életvitel támogatás, vitaminok, táplálékiegészítők, gyógynövények, életmód) (3 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 1440 | 90 000 Ft | 129 600 000 Ft |
|  | A programban résztvevő együttműködő (vállalkozó, őstermelő és önkormányzati) partnerek felkutatása, bevonása és képzése | nap | 1200 | 90 000 Ft | 108 000 000 Ft |
|  | Célcsoporttagok szakmai képzése (organikus gazdálkodási és piaci ismeretek) | nap | 1200 | 90 000 Ft | 108 000 000 Ft |
|  | Célcsoporttagok programba vonása, toborzás, a célcsoport tulajdonában lévő háztáji kiskertek kijelölése | nap | 600 | 90 000 Ft | 54 000 000 Ft |
|  | Önsegítő hálózatok létrehozása | nap | 600 | 100 000 Ft | 60 000 000 Ft |
|  | Célcsoporttagok mentorálása, lemorzsolódás kezelése 1000 fő programba vonása (3 mentor x 24 hó x 20 nap) | nap | 1440 | 90 000 Ft | 129 600 000 Ft |
|  | Közösségi kapcsolat program megvalósítása | nap | 250 | 100 000 Ft | 25 000 000 Ft |
|  | Célcsoporttagok alapkompetenciáinak fejlesztése (15 fős csoportokban 6 óra időtartamban, felkészüléssel együtt 350 nap) | nap | 350 | 90 000 Ft | 31 500 000 Ft |
|  | **Célcsoporttagoknak juttatott ellátás** |  |  |  | **58 000 000 Ft** |
|  | Célcsoporttagok utazási költségtérítés (1.000 fő részére 200 km) | km | 200000 | 50 Ft | 10 000 000 Ft |
|  | Célcsoportnak juttatott eszköz és termény (1.000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 24 hónapon keresztül) | fő | 24000 | 2 000 Ft | 48 000 000 Ft |
|  | **Bérleti díjak összesen** |  |  |  | **15 333 600 Ft** |
|  | Mintagazdasáok, kiskertek bérlése (24 hó) | hó | 24 | 500 000 Ft | 12 000 000 Ft |
|  | Oktatási célú helyiségek bérlése (24 hó) | hó | 24 | 138 900 Ft | 3 333 600 Ft |
|  | **Rendezvényszervezés** |  |  |  | **148 800 000 Ft** |
|  | Közösségi rendezvények | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Sport- és egészségnapok | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Szűrőnapok | nap | 8 | 1 200 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Felzárkóztatást elősegítő műhelyfoglalkozások | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Vállalati workshopok szakmunkások részére | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Dél-Békési járás településeivel közös programok szervezése | nap | 24 | 1 000 000 Ft | 24 000 000 Ft |
|  | **Egyéb szakmai szolgáltatások** |  |  |  | **21 600 000 Ft** |
|  | Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 24) | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Eredmények mérése | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | **Kommunikációs szakmai szolgáltatások** |  |  |  | **90 670 000 Ft** |
|  | Publikációs költség | db | 12 | 150 000 Ft | 1 800 000 Ft |
|  | Háztáji organikus gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán | nap | 300 | 40 000 Ft | 12 000 000 Ft |
|  | 8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db | db | 10000 | 650 Ft | 6 500 000 Ft |
|  | 8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db | db | 10000 | 650 Ft | 6 500 000 Ft |
|  | Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. | db | 10000 | 400 Ft | 4 000 000 Ft |
|  | Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. | db | 10000 | 157 Ft | 1 570 000 Ft |
|  | A háztáji organikus gazdálkodást népszerűsítő kisfilm készítése | nap | 300 | 100 000 Ft | 30 000 000 Ft |
|  | Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 Ft/db | db | 24 | 50 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | TV-kampány | db | 60 | 85 000 Ft | 5 100 000 Ft |
|  | Rádiókampány | db | 200 | 80 000 Ft | 16 000 000 Ft |
|  | Zárótanulmány | db | 5000 | 1 200 Ft | 6 000 000 Ft |
| **V.** | **Egyéb szolgáltatások** |  |  |  | **27 140 000 Ft** |
|  | **Nyilvánosság biztosításának költsége** |  |  |  | **8 890 000 Ft** |
|  | Kommunikáció cselekvési terv | db | 1 | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
|  | Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése | db | 2000 | 50 Ft | 100 000 Ft |
|  | Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése | db | 28 | 70 000 Ft | 1 960 000 Ft |
|  | Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában |  | 1 | 3 200 000 Ft | 3 200 000 Ft |
|  | Lakossági fórum, közmeghallgatás | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése | db | 1 | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
|  | Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) | db | 2 | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
|  | Sajtómegjelenés (TV) | db | 2 | 200 000 Ft | 400 000 Ft |
|  | C típusú tájékoztatási tábla | db | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
|  | Fotódokumentáció készítése | db | 1 | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
|  | Projektátadó rendezvény (projektzáró) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtóközlemények | db | 15 | 80 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | db | 2000 | 200 Ft | 400 000 Ft |
|  | D típusú emlékeztető tábla | db | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
|  | **Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek** |  |  |  | **13 250 000 Ft** |
|  | Közbeszerzési szakértő díja (1%) | db | 1 | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft |
|  | Hirdetési költségek | db | 25 | 80 000 Ft | 2 000 000 Ft |
|  | Ajánlati felhívás elkészítésének költségei | db | 5 | 250 000 Ft | 1 250 000 Ft |
|  | **Könyvvizsgálói díjak** |  |  |  | **5 000 000 Ft** |
|  | Könyvvizsgáló díja (1%) | db | 1 | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| **VI.** | **Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%)** |  |  |  | **6 000 000 Ft** |
|  | Projektiroda működése (papír, posta, bank) | hó | 24 | 250 000 Ft | 6 000 000 Ft |
| **VII.** | **Beruházás (max. 8%)** |  |  |  | **6 000 000 Ft** |
|  | IKT eszközfejlesztés | db | 1 | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft |
| **VIII.** | **Tartalék (max. 5%)** |  |  |  | **0 Ft** |
|  | **Összesen:** |  |  |  | **1 699 889 200 Ft** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GINOP programból** | | | | | |
|  | **Tevékenységek / Munkacsomagok** | **ME.** | **Db.** | **Egységár (bruttó)** | **Ár (bruttó)** |
| **I.** | **Projekt előkészítés költségei - max.5%** |  |  |  | **47 400 000 Ft** |
|  | Modell kidolgozása a kiskertekben keletkező árú piacra viteléhez | nap | 60 | 90 000 Ft | 5 400 000 Ft |
|  | Termelési kapacitásokfejlesztését támogató program kidolgozása a pilot területre | nap | 60 | 90 000 Ft | 5 400 000 Ft |
|  | Üzleti tervek készítése, gazdasági, üzletviteli tanácsadás, valamint a piaci részvétel tervezése | nap | 60 | 90 000 Ft | 5 400 000 Ft |
|  | Helyi mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőinek körében elvégzett munkavállalókkal szemben elvárt komptenciák felmérése interjúkkal | nap | 60 | 90 000 Ft | 5 400 000 Ft |
|  | A gazdaságfejlesztési modellben érdekelt képző intézmények és vállalatok szakmai, nyelvi és munkaerő-piaci képzési igényfelmérése | nap | 60 | 90 000 Ft | 5 400 000 Ft |
|  | Vállalatok, cégek szervezeti felmérése (folyamatok-feladatok-tevékenységek-felelősök) | nap | 60 | 90 000 Ft | 5 400 000 Ft |
|  | Engedélyezési tervek, díjak | nap | 40 | 90 000 Ft | 3 600 000 Ft |
|  | Megvalósíthatósági tanulmány | ív | 12 | 500 000 Ft | 6 000 000 Ft |
|  | Keret - közbeszerzés előkészítése | nap | 60 | 90 000 Ft | 5 400 000 Ft |
| **II.** | **Projektmenedzsment - max 2%** |  |  |  | **19 737 600 Ft** |
|  | Projektmenedzser | hó | 24 | 340 000 Ft | 8 160 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 91 800 Ft | 2 203 200 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 5 100 Ft | 122 400 Ft |
|  | Pénzügyi vezető | hó | 24 | 300 000 Ft | 7 200 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 81 000 Ft | 1 944 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 4 500 Ft | 108 000 Ft |
| **III.** | **Projekt szakmai megvalósítása** |  |  |  | **104 808 000 Ft** |
|  | **Bérek összesen** |  |  |  | **76 800 000 Ft** |
|  | Szakmai vezető | hó | 24 | 450 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Szakmai vezető helyettes | hó | 24 | 350 000 Ft | 8 400 000 Ft |
|  | Kommunikációs vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztéséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Prevenciós tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Együttműködés fejlesztésért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szervezetfejlesztési, BPR vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Lemorzsolódás-kezeléséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | **Járulékok összesen** |  |  |  | **21 888 000 Ft** |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 864 000 Ft | 20 736 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 48 000 Ft | 1 152 000 Ft |
|  | **Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)** |  |  |  | **6 120 000 Ft** |
|  | Útiköltségek | nap | 240 | 18 000 Ft | 4 320 000 Ft |
|  | Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap) | nap | 120 | 15 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| **IV.** | **Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások** |  |  |  | **730 632 000 Ft** |
|  | **Szakmai szolgáltatások (tranzitfoglalkoztatási szolgáltatások, a háztájiban termelő lakosok mentorálása, hogy megfelelő minőségben és mennyiségen termeljenek) 1.000 fő bevonására** |  |  |  | **407 400 000 Ft** |
|  | Célcsoporttagok mentorálása a minőségi termelés érdekében (5 mentor x 24 hó x 20 nap) | nap | 540 | 90 000 Ft | 48 600 000 Ft |
|  | A munkakultúra szintjének emelése a szociális gazdaságba integrálódó munkavállalók részére (készségfejlesztés) (5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 540 | 90 000 Ft | 48 600 000 Ft |
|  | Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 600 | 90 000 Ft | 54 000 000 Ft |
|  | Szakmai képzési programok elméleti tananyagainak kidolgozása e-learning formában | nap | 600 | 90 000 Ft | 54 000 000 Ft |
|  | Munkavállalók kulcskompetenciáinak fejlesztése (a programmal érintett társadalmi vállalkozások és az együttműködő partner vállalatok munkavállalói) | nap | 600 | 90 000 Ft | 54 000 000 Ft |
|  | Mikro-vállalkozások képzése (piaci, jogi ismeretek a szociális gazdaság és a gazdasági húzóágazatok együttműködésére épülő modell működésének biztonsága érdekében) | nap | 600 | 100 000 Ft | 60 000 000 Ft |
|  | A modell életképességéhez szükséges gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása (elméleti, gyakorlati) és a munkavállalók gyakorlatorientált képzése – a programba kapcsolódott vállalatok igényei alapján (a TÁMOP 227B tapasztalataira építve) | nap | 600 | 100 000 Ft | 60 000 000 Ft |
|  | Szervezetfejlesztési tanácsadás a mikro-vállalkozások részére | nap | 60 | 100 000 Ft | 6 000 000 Ft |
|  | Szervezetfejlesztést elősegítő módszertan kidolgozása | nap | 60 | 100 000 Ft | 6 000 000 Ft |
|  | Szervezetfejlesztési tanácsadás a programban résztvevő vállalkozások számára | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | K+F+I együttműködésfejlesztés | nap | 60 | 90 000 Ft | 5 400 000 Ft |
|  | **Célcsoporttagoknak juttatott ellátás** |  |  |  | **58 000 000 Ft** |
|  | Célcsoporttagok utazási költségtérítés (1.000 fő részére 200 km) | km | 200000 | 50 Ft | 10 000 000 Ft |
|  | Célcsoporttagok ellátása (1.000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 24 hónapon keresztül) | fő | 24000 | 2 000 Ft | 48 000 000 Ft |
|  | **Társadalmi vállalkozások támogatása** |  |  |  | **72 000 000 Ft** |
|  | Mintagazdaságok, kiskertesek támogatása (24 hó) | hó | 24 | 3 000 000 Ft | 72 000 000 Ft |
|  | **Rendezvényszervezés** |  |  |  | **115 200 000 Ft** |
|  | Work shop-ok a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Jó gyakorlatokat bemutató work shop-ok, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Munkahelyi egészségnapok (szűrések, érzékenyítés) | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Együttműködés fejlesztést támogató workshopok szervezése | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | **Egyéb szakmai szolgáltatások** |  |  |  | **21 600 000 Ft** |
|  | Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 24) | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Eredmények mérése | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | **Kommunikációs szakmai szolgáltatások** |  |  |  | **70 832 000 Ft** |
|  | Publikációs költség | db | 12 | 136 000 Ft | 1 632 000 Ft |
|  | Online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán | nap | 300 | 40 000 Ft | 12 000 000 Ft |
|  | 8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db | db | 10000 | 650 Ft | 6 500 000 Ft |
|  | 8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db | db | 10000 | 650 Ft | 6 500 000 Ft |
|  | Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. | db | 10000 | 400 Ft | 4 000 000 Ft |
|  | Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. | db | 10000 | 350 Ft | 3 500 000 Ft |
|  | Ismeretterjesztő riportfilm keretében 15 kisebb volumenű, valamint 5 szakértői video készül, filmkészítésben jártas szakemberek bevonásával. 20 videó x 16 szakérői nap = 320 nap | db | 12 | 300 000 Ft | 3 600 000 Ft |
|  | Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 Ft/db | db | 24 | 50 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | Social media működtetése | db | 24 | 200 000 Ft | 4 800 000 Ft |
|  | TV-kampány | db | 60 | 85 000 Ft | 5 100 000 Ft |
|  | Rádiókampány | db | 200 | 80 000 Ft | 16 000 000 Ft |
|  | Zárótanulmány | db | 5000 | 1 200 Ft | 6 000 000 Ft |
| **V.** | **Egyéb szolgáltatások** |  |  |  | **27 426 000 Ft** |
|  | **Nyilvánosság biztosításának költsége** |  |  |  | **9 176 000 Ft** |
|  | Kommunikáció cselekvési terv | db | 1 | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
|  | Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény) | db | 1 | 136 000 Ft | 136 000 Ft |
|  | Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése | db | 2000 | 200 Ft | 400 000 Ft |
|  | Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése | db | 28 | 70 000 Ft | 1 960 000 Ft |
|  | Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában |  | 1 | 3 200 000 Ft | 3 200 000 Ft |
|  | Lakossági fórum, közmeghallgatás | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése | db | 1 | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
|  | Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) | db | 2 | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
|  | Sajtómegjelenés (TV) | db | 2 | 200 000 Ft | 400 000 Ft |
|  | C típusú tájékoztatási tábla | db | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
|  | Fotódokumentáció készítése | db | 1 | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
|  | Projektátadó rendezvény (projektzáró) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtóközlemények | db | 15 | 80 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | db | 2000 | 200 Ft | 400 000 Ft |
|  | D típusú emlékeztető tábla | db | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
|  | **Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek** |  |  |  | **13 250 000 Ft** |
|  | Közbeszerzési szakértő díja (1%) | db | 1 | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft |
|  | Hirdetési költségek | db | 25 | 80 000 Ft | 2 000 000 Ft |
|  | Ajánlati felhívás elkészítésének költségei | db | 5 | 250 000 Ft | 1 250 000 Ft |
|  | **Könyvvizsgálói díjak** |  |  |  | **5 000 000 Ft** |
|  | Könyvvizsgáló díja (1%) | db | 1 | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| **VI.** | **Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%)** |  |  |  | **6 000 000 Ft** |
|  | Projektiroda működése (papír, posta, bank) | hó | 24 | 250 000 Ft | 6 000 000 Ft |
| **VII.** | **Beruházás (max. 8%)** |  |  |  | **62 000 000 Ft** |
|  | Termelési beruhásások | db | 1 | 50 000 000 Ft | 50 000 000 Ft |
|  | Munkatapasztalat-szerzéshez biztosított infrastruktúra-fejlesztés | db | 1 | 7 000 000 Ft | 7 000 000 Ft |
|  | Informatikai eszközfejlesztés | db | 1 | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
| **VIII.** | **Tartalék (max. 5%)** |  |  |  | **0 Ft** |
|  | **Összesen:** |  |  |  | **998 003 600 Ft** |

### VI.2.2. Békés megyei komplex program megvalósítása

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EFOP programból** | | | | | |
|  | **Tevékenységek / Munkacsomagok** | **ME.** | **Db.** | **Egységár (bruttó)** | **Ár (bruttó)** |
| **I.** | **Projekt előkészítés költségei - max.5%** |  |  |  | **102 500 000 Ft** |
|  | Az organikus gazdálkodás bevezetésére nyitott vállalkozások és az otthon termelésre alkalmas kiskertek felmérése a lakosság körében. | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | A felzárkóztatásban érintettek és újonnan bevont hátrányos helyzetű lakosság és családtagjaik egészségi állapotfelmérése helyszíni interjúkkal - kimenet: a különböző egészségi és preventív szolgáltatásokba vonható célcsoporttagok száma | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | Munkaerő-piaci kompetencia fejlesztési program kidolgozása szakértők által interjúkkal az érintett célcsoportra vonatkozóan, kimenet: fejlesztendő kompetenciák az öngondoskodás, az organikus gazdaságfejlestés, a vállalkozói, valamint a szociális készségek területén | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | Békés megyei településekkel való együttműködés fejlesztésének érdekében szakértők által kidolgozásra kerül a település szintű együttműködési modell programja | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | Megvalósíthatósági tanulmány | ív | 16 | 500 000 Ft | 8 000 000 Ft |
|  | Keret - közbeszerzés előkészítése | nap | 90 | 90 000 Ft | 8 100 000 Ft |
| **II.** | **Projektmenedzsment - max 2%** |  |  |  | **46 876 800 Ft** |
|  | Projektmenedzser | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 108 000 Ft | 2 592 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 6 000 Ft | 144 000 Ft |
|  | Projektmenedzser asszisztens | hó | 24 | 240 000 Ft | 5 760 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 64 800 Ft | 1 555 200 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 3 600 Ft | 86 400 Ft |
|  | Pénzügyi vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 108 000 Ft | 2 592 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 6 000 Ft | 144 000 Ft |
|  | Pénzügyi asszisztens I. | hó | 24 | 240 000 Ft | 5 760 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 64 800 Ft | 1 555 200 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 3 600 Ft | 86 400 Ft |
|  | Pénzügyi asszisztens II. | hó | 24 | 240 000 Ft | 5 760 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 64 800 Ft | 1 555 200 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 3 600 Ft | 86 400 Ft |
| **III.** | **Projekt szakmai megvalósítása** |  |  |  | **89 388 000 Ft** |
|  | **Bérek összesen** |  |  |  | **64 800 000 Ft** |
|  | Szakmai vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szakmai vezető helyettes | hó | 24 | 300 000 Ft | 7 200 000 Ft |
|  | Kommunikációs és marketing vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Együttműködés- és partnerkapcsolatok fejlesztésért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztési programok kidolgozásáért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Prevenciós tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Mentorálásért és lemorzsolódás-kezelésért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | **Járulékok összesen** |  |  |  | **18 468 000 Ft** |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 729 000 Ft | 17 496 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 40 500 Ft | 972 000 Ft |
|  | **Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)** |  |  |  | **6 120 000 Ft** |
|  | Útiköltségek | nap | 240 | 18 000 Ft | 4 320 000 Ft |
|  | Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap) | nap | 120 | 15 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| **IV.** | **Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások** |  |  |  | **7 683 003 600 Ft** |
|  | **Szakmai szolgáltatások 5.000 fő bevonására** |  |  |  | **6 652 200 000 Ft** |
|  | Célcsoporttagok toborzása, mentorálás a lemorzsolódás kezelése 20 000 fő elérése (10 mentor x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Önsegítő hálózat létrehozása (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Családok alkalmazkodóképességének javítása. Célcsoportra szabott program kidolgozása, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Életvitellel, életvezetéssel kapcsolatos tanácsadás (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Pályaorientációs tanácsadás (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Képzési programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Képzők képzése a szociális munka területén (A hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatását elősegítő szakemberek továbbképzése. Esélyegyenlőség megteremtése.) 5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap | nap | 2400 | 90 000 Ft | 216 000 000 Ft |
|  | Képzők képzése az egészségfejlesztés területén (5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 2400 | 90 000 Ft | 216 000 000 Ft |
|  | Duális képzési programok kidolgozása - gyakorlat orientált képzési programok | nap | 2400 | 90 000 Ft | 216 000 000 Ft |
|  | Elhelyezkedést segítő tanácsadás (5 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 2400 | 90 000 Ft | 216 000 000 Ft |
|  | Személyiségfejlesztő tanácsadás fiatal munkavállalók részére (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Egészségi állapot javítás, és prevenciós tevékenységek (a munkakultura kialakítása, az egészséges életmód szokássá tétele a közösségben, új tevékenységek az eddigi programokhoz képest) Programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Közösségi kapcsolatok fejlesztése (5 fő x 24 hó x 20 nap) | nap | 2400 | 90 000 Ft | 216 000 000 Ft |
|  | Szegregáció-csökkentését segítő tevékenységek tanácsadói jellegű tevékenység, kapcsolatot tartva a mentorokkal, a közösségfejlesztéssel, a szociális szolgáltatást nyújtókkal (5 fő x 24 hó x 20 nap) | nap | 2400 | 90 000 Ft | 216 000 000 Ft |
|  | Mikro-, és kisvállalkozások menedzsment kompetenciáinak fejlesztése | nap | 1440 | 100 000 Ft | 144 000 000 Ft |
|  | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása érdekében szervezetfejlesztési tanácsadás a vállalkozásoknak | nap | 600 | 100 000 Ft | 60 000 000 Ft |
|  | Inaktív munkavállalók feltárása és munkaerő-piaci reintegrálása tanácsadás keretében | nap | 600 | 100 000 Ft | 60 000 000 Ft |
|  | A fizikai erőnlét javítását szolgáló közösségi foglalkozások | nap | 1200 | 90 000 Ft | 108 000 000 Ft |
|  | Táplálkozási tanácsadás és az egészséges táplálkozás elsajátítását célzó foglalkozások | nap | 1440 | 90 000 Ft | 129 600 000 Ft |
|  | Lelki egészség támogatását célzó programok | nap | 1440 | 90 000 Ft | 129 600 000 Ft |
|  | Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztését támogató informatikai fejlesztés - e-learning oktatási anyagok kidolgozása öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek, valamint szociális- és együttműködési készségek fejlesztése témakörökben | nap | 1200 | 100 000 Ft | 120 000 000 Ft |
|  | Prevenciót támogató informatikai fejlesztés - e-learning programok fejlesztése | nap | 1200 | 100 000 Ft | 120 000 000 Ft |
|  | A célcsoport egészségipari beszállításra való alkalmasságának felkészítése | nap | 2400 | 100 000 Ft | 240 000 000 Ft |
|  | Természetes gyógytényezők megismertetése, tudatosítása | nap | 2400 | 100 000 Ft | 240 000 000 Ft |
|  | Célcsoporttagok alapkompetenciáinak fejlesztése (15 fős csoportokban 8 óra időtartamban, felkészüléssel együtt 600 nap) | nap | 1300 | 90 000 Ft | 117 000 000 Ft |
|  | **Célcsoporttagoknak juttatott ellátás** |  |  |  | **290 000 000 Ft** |
|  | Célcsoporttagok utazási költségtérítés (5.000 fő részére 200 km) | km | 1000000 | 50 Ft | 50 000 000 Ft |
|  | Célcsoporttagok ellátása (5.000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 24 hónapon keresztül) | fő | 120000 | 2 000 Ft | 240 000 000 Ft |
|  | **Bérleti díjak összesen** |  |  |  | **15 333 600 Ft** |
|  | Önkormányzati területek bérlése (24 hó) | hó | 24 | 500 000 Ft | 12 000 000 Ft |
|  | Oktatási célú helyiségek bérlése (24 hó) | hó | 24 | 138 900 Ft | 3 333 600 Ft |
|  | **Rendezvényszervezés** |  |  |  | **638 400 000 Ft** |
|  | Közösségi rendezvények | nap | 96 | 1 200 000 Ft | 115 200 000 Ft |
|  | Jó gyakorlatok népszerűsítése | nap | 36 | 1 200 000 Ft | 43 200 000 Ft |
|  | Sport- és egészségnapok | nap | 96 | 1 200 000 Ft | 115 200 000 Ft |
|  | Szűrőnapok | nap | 120 | 1 200 000 Ft | 144 000 000 Ft |
|  | Egészségfejlesztő konferencia | nap | 12 | 1 200 000 Ft | 14 400 000 Ft |
|  | Egészségipari növények jótékony hatásai | nap | 12 | 1 200 000 Ft | 14 400 000 Ft |
|  | Életmód táborok (6 nap x 20 csoport x 20 fő x 2 évben) étkezés, utazás, szállás és életmód-foglalkozás | nap | 4800 | 20 000 Ft | 96 000 000 Ft |
|  | Békés megyei településekkel közös programok szervezése | nap | 96 | 1 000 000 Ft | 96 000 000 Ft |
|  | **Egyéb szakmai szolgáltatások** |  |  |  | **21 600 000 Ft** |
|  | Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 24) | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Eredmények mérése | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | **Kommunikációs szakmai szolgáltatások** |  |  |  | **65 470 000 Ft** |
|  | Publikációs költség | db | 12 | 150 000 Ft | 1 800 000 Ft |
|  | Online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán | nap | 300 | 40 000 Ft | 12 000 000 Ft |
|  | 8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db | db | 10000 | 650 Ft | 6 500 000 Ft |
|  | 8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db | db | 10000 | 650 Ft | 6 500 000 Ft |
|  | Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. | db | 10000 | 400 Ft | 4 000 000 Ft |
|  | Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. | db | 10000 | 157 Ft | 1 570 000 Ft |
|  | Ismeretterjesztő riportfilm keretében 15 kisebb volumenű, valamint 5 szakértői video készül, filmkészítésben jártas szakemberek bevonásával. 20 videó x 16 szakérői nap = 320 nap | db | 12 | 300 000 Ft | 3 600 000 Ft |
|  | Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 Ft/db | db | 24 | 50 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | TV-kampány | db | 60 | 85 000 Ft | 5 100 000 Ft |
|  | Rádiókampány | db | 200 | 80 000 Ft | 16 000 000 Ft |
|  | Soacial media megjelenés | db | 24 | 50 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | Zárótanulmány | db | 5000 | 1 200 Ft | 6 000 000 Ft |
| **V.** | **Egyéb szolgáltatások** |  |  |  | **40 426 000 Ft** |
|  | **Nyilvánosság biztosításának költsége** |  |  |  | **9 176 000 Ft** |
|  | Kommunikáció cselekvési terv | db | 1 | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
|  | Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény) | db | 1 | 136 000 Ft | 136 000 Ft |
|  | Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése | db | 2000 | 200 Ft | 400 000 Ft |
|  | Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése | db | 28 | 70 000 Ft | 1 960 000 Ft |
|  | Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában |  | 1 | 3 200 000 Ft | 3 200 000 Ft |
|  | Lakossági fórum, közmeghallgatás | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése | db | 1 | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
|  | Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) | db | 2 | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
|  | Sajtómegjelenés (TV) | db | 2 | 200 000 Ft | 400 000 Ft |
|  | C típusú tájékoztatási tábla | db | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
|  | Fotódokumentáció készítése | db | 1 | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
|  | Projektátadó rendezvény (projektzáró) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtóközlemények | db | 15 | 80 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | db | 2000 | 200 Ft | 400 000 Ft |
|  | D típusú emlékeztető tábla | db | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
|  | **Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek** |  |  |  | **23 250 000 Ft** |
|  | Közbeszerzési szakértő díja (1%) | db | 1 | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
|  | Hirdetési költségek | db | 25 | 80 000 Ft | 2 000 000 Ft |
|  | Ajánlati felhívás elkészítésének költségei | db | 5 | 250 000 Ft | 1 250 000 Ft |
|  | **Könyvvizsgálói díjak** |  |  |  | **8 000 000 Ft** |
|  | Könyvvizsgáló díja (1%) | db | 1 | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft |
| **VI.** | **Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%)** |  |  |  | **12 000 000 Ft** |
|  | Projektiroda működése (papír, posta, bank) | hó | 24 | 500 000 Ft | 12 000 000 Ft |
| **VII.** | **Beruházás (max. 8%)** |  |  |  | **25 000 000 Ft** |
|  | IKT eszközfejlesztés | db | 1 | 25 000 000 Ft | 25 000 000 Ft |
| **VIII.** | **Tartalék (max. 5%)** |  |  |  | **0 Ft** |
|  | **Összesen:** |  |  |  | **7 999 194 400 Ft** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GINOP programból** | | | | | |
|  | **Tevékenységek / Munkacsomagok** | **ME.** | **Db.** | **Egységár (bruttó)** | **Ár (bruttó)** |
| **I.** | **Projekt előkészítés költségei - max.5%** |  |  |  | **149 300 000 Ft** |
|  | Együttműködési modell kidolgozása a kistérség munkaadóival a pilot területre (együttműködési lehetőségek feltárása, egészségtudatosság felmérése) | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | Termelési kapacitásokfejlesztését támogató program kidolgozása a pilot területre | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | Üzleti tervek készítése, gazdasági, üzletviteli tanácsadás, valamint a piaci részvétel tervezése | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | Helyi mikro-, kis- és középvállalkozások vezetőinek körében elvégzett munkavállalókkal szemben elvárt komptenciák felmérése interjúkkal | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | A gazdaságfejlesztési modellben érdekelt képző intézmények és vállalatok szakmai, nyelvi és munkaerő-piaci képzési igényfelmérése | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | Vállalatok, cégek szervezeti felmérése (folyamatok-feladatok-tevékenységek-felelősök) | nap | 240 | 90 000 Ft | 21 600 000 Ft |
|  | Engedélyezési tervek, díjak | nap | 40 | 90 000 Ft | 3 600 000 Ft |
|  | Megvalósíthatósági tanulmány | ív | 16 | 500 000 Ft | 8 000 000 Ft |
|  | Keret - közbeszerzés előkészítése | nap | 90 | 90 000 Ft | 8 100 000 Ft |
| **II.** | **Projektmenedzsment - max 2%** |  |  |  | **46 876 800 Ft** |
|  | Projektmenedzser | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 108 000 Ft | 2 592 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 6 000 Ft | 144 000 Ft |
|  | Projektmenedzser asszisztens | hó | 24 | 240 000 Ft | 5 760 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 64 800 Ft | 1 555 200 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 3 600 Ft | 86 400 Ft |
|  | Pénzügyi vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 108 000 Ft | 2 592 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 6 000 Ft | 144 000 Ft |
|  | Pénzügyi asszisztens I. | hó | 24 | 240 000 Ft | 5 760 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 64 800 Ft | 1 555 200 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 3 600 Ft | 86 400 Ft |
|  | Pénzügyi asszisztens II. | hó | 24 | 240 000 Ft | 5 760 000 Ft |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 64 800 Ft | 1 555 200 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 3 600 Ft | 86 400 Ft |
| **III.** | **Projekt szakmai megvalósítása** |  |  |  | **104 808 000 Ft** |
|  | **Bérek összesen** |  |  |  | **76 800 000 Ft** |
|  | Szakmai vezető | hó | 24 | 450 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Szakmai vezető helyettes | hó | 24 | 350 000 Ft | 8 400 000 Ft |
|  | Kommunikációs vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szakmai képzés- és kompetenciafejlesztéséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Prevenciós tevékenységek kialakításáért és bevezetéséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Együttműködés fejlesztésért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Szervezetfejlesztési, BPR vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | Lemorzsolódás-kezeléséért felelős vezető | hó | 24 | 400 000 Ft | 9 600 000 Ft |
|  | **Járulékok összesen** |  |  |  | **21 888 000 Ft** |
|  | Szocho 27% | hó | 24 | 864 000 Ft | 20 736 000 Ft |
|  | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | hó | 24 | 48 000 Ft | 1 152 000 Ft |
|  | **Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)** |  |  |  | **6 120 000 Ft** |
|  | Útiköltségek | nap | 240 | 18 000 Ft | 4 320 000 Ft |
|  | Projektvezetői szállásköltségek (Fő/nap) | nap | 120 | 15 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| **IV.** | **Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások** |  |  |  | **7 853 870 000 Ft** |
|  | **Szakmai szolgáltatások 5.000 fő bevonására** |  |  |  | **7 272 000 000 Ft** |
|  | Célcsoporttagok mentorálása, lemorzsolódás kezelése 5000 fő programba vonása (10 mentor x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | A munkakultúra szintjének emelése a szociális gazdaságba integrálódó munkavállalók részére (készségfejlesztés) (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése (öngondoskodó-képesség javítása, vállalkozói készségek fejlesztése). Programkidolgozás, klubok-műhelyfoglalkozások megszervezése (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Szakmai képzési programok elméleti tananyagainak kidolgozása e-learning formában (tartalomfejlesztés, gyakorlatok, interaktív szemléltető elemek) | nap | 2400 | 90 000 Ft | 216 000 000 Ft |
|  | Munkavállalók kulcskompetenciáinak fejlesztése (a programmal érintett társadalmi vállalkozások és az együttműködő partner vállalatok munkavállalói) (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Mikro-vállalkozások képzése (piaci, jogi ismeretek a szociális gazdaság és a gazdasági húzóágazatok együttműködésére épülő modell működésének biztonsága érdekében) (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 100 000 Ft | 480 000 000 Ft |
|  | A modell életképességéhez szükséges gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása (elméleti, gyakorlati) és a munkavállalók gyakorlatorientált képzése – a programba kapcsolódott vállalatok igényei alapján (a TÁMOP 227B tapasztalataira építve) (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 100 000 Ft | 480 000 000 Ft |
|  | Szervezetfejlesztést elősegítő módszertan kidolgozása (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 100 000 Ft | 480 000 000 Ft |
|  | Szervezetfejlesztési tanácsadás a programban résztvevő vállalkozások számára (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Életminőség optimalizálását támogató tanácsadó programok | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Egészségtudatos magatartás és életforma eszközrendszerének megismertetése, népszerűsítése | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Egészségipari kitekintésű duális típusú szakmai képzési programok kidolgozása | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Egészség-jólét modell program kidolgozása, tudatosítása tanácsadók segítségével | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Vállalkozások hatékony működését támogató fejlesztési eszközök megismeretetése tanácsadói programon keresztül | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Egészséges munkakörnyezet kialakítását támogató tanácsadói program kidolgozása, lebonyoíltása | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | Best-practice klubbok kialakítása, működési keretrendszerének kidolgozása | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | K+F+I együttműködésfejlesztés (10 tanácsadó x 24 hó x 20 nap) | nap | 4800 | 90 000 Ft | 432 000 000 Ft |
|  | **Célcsoporttagoknak juttatott ellátás** |  |  |  | **250 000 000 Ft** |
|  | Célcsoporttagok utazási költségtérítés (5.000 fő részére 200 km) | km | 1000000 | 50 Ft | 50 000 000 Ft |
|  | Célcsoporttagok ellátása (5.000 fő x havi 1 ellátást feltételezve 24 hónapon keresztül) | fő | 100000 | 2 000 Ft | 200 000 000 Ft |
|  | **Társadalmi vállalkozások támogatása** |  |  |  | **172 800 000 Ft** |
|  | Mintagazdaságok, kiskertesek támogatása (24 hó) | hó | 24 | 7 200 000 Ft | 172 800 000 Ft |
|  | **Rendezvényszervezés** |  |  |  | **115 200 000 Ft** |
|  | Work shop-ok a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Jó gyakorlatokat bemutató work shop-ok, a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Munkahelyi egészségnapok (szűrések, érzékenyítés) | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | Együttműködés fejlesztést támogató workshopok szervezése | nap | 24 | 1 200 000 Ft | 28 800 000 Ft |
|  | **Egyéb szakmai szolgáltatások** |  |  |  | **21 600 000 Ft** |
|  | Minőségbiztosítás (havi 5 nap x 24) | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | Eredmények mérése | nap | 120 | 90 000 Ft | 10 800 000 Ft |
|  | **Kommunikációs szakmai szolgáltatások** |  |  |  | **65 470 000 Ft** |
|  | Publikációs költség | db | 12 | 150 000 Ft | 1 800 000 Ft |
|  | Online tanácsadás működtetése a projekt weboldalán | nap | 300 | 40 000 Ft | 12 000 000 Ft |
|  | 8 oldalas, színes, programokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db | db | 10000 | 650 Ft | 6 500 000 Ft |
|  | 8 oldalas, színes, jó gyakorlatokat bemutató kiadványok, melyek online formában megosztással és nyomtatott formában kerülnek terjesztésre. Összesen 10.000 db | db | 10000 | 650 Ft | 6 500 000 Ft |
|  | Plakátok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. | db | 10000 | 400 Ft | 4 000 000 Ft |
|  | Szórólapok a célcsoport tájékoztatása érdekében. Az ár tartalmazza: nyomdai költség, kiszállítás. | db | 10000 | 157 Ft | 1 570 000 Ft |
|  | Ismeretterjesztő riportfilm keretében 15 kisebb volumenű, valamint 5 szakértői video készül, filmkészítésben jártas szakemberek bevonásával. 20 videó x 16 szakérői nap = 320 nap | db | 12 | 300 000 Ft | 3 600 000 Ft |
|  | Film készítéséhez kapcsolódó DVD sokszorosítása, 6.000 db esetében kb. 500 Ft/db | db | 24 | 50 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | TV-kampány | db | 60 | 85 000 Ft | 5 100 000 Ft |
|  | Rádiókampány | db | 200 | 80 000 Ft | 16 000 000 Ft |
|  | Soacial media megjelenés | db | 24 | 50 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | Zárótanulmány | db | 5000 | 1 200 Ft | 6 000 000 Ft |
| **V.** | **Egyéb szolgáltatások** |  |  |  | **40 426 000 Ft** |
|  | **Nyilvánosság biztosításának költsége** |  |  |  | **9 176 000 Ft** |
|  | Kommunikáció cselekvési terv | db | 1 | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
|  | Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése (nyitórendezvény) | db | 1 | 136 000 Ft | 136 000 Ft |
|  | Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése | db | 2000 | 200 Ft | 400 000 Ft |
|  | Internetes honlap (aloldal) készítése és folyamatos működtetése, frissítése | db | 28 | 70 000 Ft | 1 960 000 Ft |
|  | Partnerek tájékoztatása direkt mailek formájában |  | 1 | 3 200 000 Ft | 3 200 000 Ft |
|  | Lakossági fórum, közmeghallgatás | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtóközlemény a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése | db | 1 | 80 000 Ft | 80 000 Ft |
|  | Sajtónyilvános esemény (az információs adatbázis elkészültekor) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtómegjelenés (nyomtatott és online) | db | 2 | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
|  | Sajtómegjelenés (TV) | db | 2 | 200 000 Ft | 400 000 Ft |
|  | C típusú tájékoztatási tábla | db | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
|  | Fotódokumentáció készítése | db | 1 | 250 000 Ft | 250 000 Ft |
|  | Projektátadó rendezvény (projektzáró) | db | 1 | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
|  | Sajtóközlemények | db | 15 | 80 000 Ft | 1 200 000 Ft |
|  | Eredmény kommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | db | 2000 | 200 Ft | 400 000 Ft |
|  | D típusú emlékeztető tábla | db | 1 | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
|  | **Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek** |  |  |  | **23 250 000 Ft** |
|  | Közbeszerzési szakértő díja (1%) | db | 1 | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
|  | Hirdetési költségek | db | 25 | 80 000 Ft | 2 000 000 Ft |
|  | Ajánlati felhívás elkészítésének költségei | db | 5 | 250 000 Ft | 1 250 000 Ft |
|  | **Könyvvizsgálói díjak** |  |  |  | **8 000 000 Ft** |
|  | Könyvvizsgáló díja (1%) | db | 1 | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft |
| **VI.** | **Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (max 10%)** |  |  |  | **6 000 000 Ft** |
|  | Projektiroda működése (papír, posta, bank) | hó | 24 | 250 000 Ft | 6 000 000 Ft |
| **VII.** | **Beruházás (max. 8%)** |  |  |  | **798 000 000 Ft** |
|  | Termelési beruházások | db | 1 | 450 000 000 Ft | 450 000 000 Ft |
|  | Munkatapasztalat-szerzéshez biztosított infrastruktúra-fejlesztés | db | 1 | 200 000 000 Ft | 200 000 000 Ft |
|  | Informatikai eszközfejlesztés | db | 1 | 148 000 000 Ft | 148 000 000 Ft |
| **VIII.** | **Tartalék (max. 5%)** |  |  |  | **0 Ft** |
|  | **Összesen:** |  |  |  | **8 999 280 800 Ft** |

# VII. PROJEKTGAZDA ELÉRHETŐSÉGE

Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft.

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

[bmvf@bekesmegye.hu](mailto:bmvf@bekesmegye.hu)

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

[kisterseg@medgyesegyhaza.hu](mailto:kisterseg@medgyesegyhaza.hu)

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány

5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.

[delbekes.alapitvany@gmail.com](mailto:delbekes.alapitvany@gmail.com)

1. KSH.hu 2014-es adat [↑](#footnote-ref-1)
2. Forrás: KSH statisztikák és adatok [↑](#footnote-ref-2)
3. Forrás: KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Demográfiai portré, 2012 [↑](#footnote-ref-3)
4. Forrás: KSH: Magyarország Társadalmi atlasza [↑](#footnote-ref-4)
5. Forrás: Statisztikai tájékoztató, Békés megye, 2013/3 [↑](#footnote-ref-5)
6. forrás: KSH népszámlálási adatbázis (2011-es adatok) [↑](#footnote-ref-6)
7. Forrás: Iskolai végzettség és egészségi állapot, Tahin Tamás – Jeges Sára – Lampek Kinga, Demográfia 2000; Egészség esélyek, Kovács Katalin, 2006 [↑](#footnote-ref-7)
8. Forrás: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011-2020) [↑](#footnote-ref-8)
9. Forrás: Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója, 2014. február [↑](#footnote-ref-9)
10. Forrás: KSH [↑](#footnote-ref-10)
11. *Forrás: Iskolai végzettség és egészségi állapot, Tahin Tamás – Jeges Sára – Lampek Kinga, Demográfia 2000; Egészség esélyek, Kovács Katalin, 2006* [↑](#footnote-ref-11)
12. Területfejlesztési koncepció, 2014 [↑](#footnote-ref-12)